Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr.14 din 11 aprilie 2024

CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373 22) 26 60 02, fax: (+373 22) 26 61 00, www.ccrm.md; e-mail: ccrm@ccrm.md

RAPORTUL

de audit al performanței privind utilizarea mijloacelor financiare

în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”

CUPRINS

LISTA ACRONIMELOR	3

GLOSAR	3

I. SINTEZA	4

II. PREZENTAREA GENERALĂ	7

2.1. Tema și motivele auditului	7

2.2. Descrierea domeniului auditat	7

2.3. Responsabilitățile părților implicate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”	10

2.4. Sinteza executării bugetului Proiectului „Livada Moldovei”	11

III. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI	13

3.1. Temeiul auditului	13

3.2. Sfera de audit	13

3.3. Întrebarea generală și întrebările specifice de audit	14

3.4. Abordarea auditului	14

IV. CONSTATĂRI	14

4.1. Instituțiile responsabile au asigurat organizarea unui sistem de management adecvat al Proiectului „Livada Moldovei”, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și la utilizarea eficientă a resurselor alocate?	14

4.2. Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite?	25

V. CONCLUZIA GENERALĂ	42

VI. RECOMANDĂRI	43

VII. SEMNĂTURILE ECHIPEI  MISIUNII	43

Anexa nr. 1: Analiza mijloacelor financiare atrase din creditul BEI disponibil în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” (la situația din 31.12.2023)	44

Anexa nr.2: Lista beneficiarilor privați ai Proiectului	45

Anexa nr.3: Informații cu privire la executarea bugetului IP UCIMPRSVV pentru anii 2016-2023 (Formularul FD-044)	56

Anexa nr.4: Metodologia și criteriile de audit aplicate în cadrul misiunii	57

Anexa nr. 5: Rezultatele vizitelor în teren efectuate la beneficiarii privați ai Proiectului „Livada Moldovei”	61

Anexa nr. 6: Analiza contractelor de achiziții, încheiate de către Unitatea de implementare, pentru Componenta „Educație” (la 31.12.2023)	62

# LISTA ACRONIMELOR

| ADA | Asistența pentru dezvoltarea afacerilor |
| --- | --- |
| AT | Asistența tehnică a BEI |
| BEI | Banca Europeană de Investiții |
| BNM | Banca Națională a Moldovei |
| BNS | Biroul Național de Statistică |
| CA | Colegiul Agroindustrial din mun. Ungheni/ or. Râșcani |
| CAGR | Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți |
| CBTM | Cadrul Bugetar pe Termen Mediu |
| CCRM | Curtea de Conturi a Republicii Moldova |
| CEHTA Țaul | Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, raionul Dondușeni |
| CEVV Chișinău | Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din mun. Chișinău |
| CTA | Colegiul tehnic-agricol din mun. Soroca/ s. Svetlâi |
| DLC | Directoratul Liniei de credit (funcție atribuită în cadrul Proiectului IP OGPAE) |
| IFP | Instituție financiară participantă în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” |
| IP | Instituție Publică |
| ISPHTA | Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare |
| HCC | Hotărârea Curții de Conturi |
| HG | Hotărârea Guvernului |
| MAIA | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |
| MF | Ministerul Finanțelor |
| OGPAE | Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (Directoratul Liniei de Credit) |
| PIB | Produsul intern brut |
| UCIMPRSVV | Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol (Unitatea de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”) |
| UASM | Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de către UTM) |
| UE | Uniunea Europeană |
| UTM | Universitatea Tehnică din Moldova |

# GLOSAR

| Contribuție proprie a beneficiarului Proiectului | Costuri eligibile din cadrul subproiectului, suportate de către beneficiar pe parcursul unei perioade de 4 ani, înainte sau după aprobarea subproiectului spre finanțare în cadrul Proiectului. |
| --- | --- |
| Împrumut de stat | Relație contractuală prin care Creditorul transmite în proprietatea statului mijloace, cu condiția rambursării acestora de către stat la expirarea termenului pentru care au fost acordate. Împrumutul de stat poate fi cu sau fără dobândă. |
| Recreditare | Acordare de împrumut beneficiarilor recreditării din contul mijloacelor obținute din împrumuturi de stat. |
| EURIBOR 6M | Indice de referință pentru piața monetară în euro. |
| Subproiect investițional | Portofoliu de scheme individuale de investiții, desemnat eligibil în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” |
| Notă: Glosarul de termeni prezentat are un rol informativ și nu produce efecte legale. |  |

# I. SINTEZA

În anul 2014, ca urmare a încheierii unui Contract de finanțare cu BEI, Guvernul Republicii Moldova a inițiat Proiectul „Livada Moldovei” (în continuare – Proiect), cu scopul de a asigura consolidarea și dezvoltarea lanțului valoric horticol al Republicii Moldova, prin sporirea gradului de ocupare a forței de muncă, diversificarea producției pentru consumul populației, precum și impulsionarea activității de inovare și cercetare în domeniul horticol.

Costul total al Proiectului a fost estimat de către BEI la 300,0 mil. euro, din care:

- 120,0 mil. euro (sau 40,0%) reprezintă creditul BEI oferit Guvernului Republicii Moldova pentru recreditarea, în condiții avantajoase, a persoanelor juridice publice și private, care implementează proiecte investiționale în sectorul horticol, conform cerințelor aprobate de către BEI și, respectiv,

- 180,0 mil. euro (sau 60,0%) – contribuția proprie a beneficiarilor eligibili din cadrul Proiectului, în mărime de cel puțin 50,0% din valoarea totală a fiecărui subproiect.

Totodată, potrivit Contractului de finanțare, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a finanța din bugetul de stat valoarea totală a cheltuielilor aferente echipării cu resurse adecvate și personal calificat a Unității de implementare a Proiectului, pe toată durata de executare a acestuia.

Proiectul a fost lansat oficial la 27.05.2016 și urma să fie implementat inițial până la 31.01.2023. Ulterior, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat amendamentele respective la Contractul de finanțare, propuse de Guvern și acceptate de BEI, prin care a extins criteriile de eligibilitate a Proiectului, de la sectorul horticol la întreg sectorul agroalimentar, precum și a prelungit termenul limită de implementare a Proiectului până la 31.01.2027.

La situația din 31.12.2023, valoarea totală a celor 514 subproiecte investiționale finanțate în cadrul Proiectului a însumat 197,5 mil. euro, dintre care:

- 90,4 mil. euro (sau 45,8%) reprezintă valoarea creditului BEI și, respectiv,

- 107,1 mil. euro (sau 54,2%) – valoarea contribuției proprii a beneficiarilor (inclusiv contribuția istorică și cea viitoare).

În vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol, statul a contribuit indirect în cadrul Proiectului cu alte 596,9 mil. lei, inclusiv prin acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului în sumă de 138,7 mil. lei, subvenționarea investițiilor efectuate – 412,8 mil. lei, subvenționarea dobânzilor achitate conform contractelor de credit încheiate – 45,4 mil. lei și, respectiv, scutirea de TVA.

În urma realizării subproiectelor menționate s-au înregistrat rezultate plauzibile care au contribuit la dezvoltarea lanțului valoric horticol al Republicii Moldova, fiind plantate livezi moderne cu o productivitate sporită, fiind construite sere protejate pentru creșterea legumelor, fiind creată infrastructura necesară de păstrare și procesare a fructelor și legumelor, fiind dotați producătorii agricoli cu sisteme de irigare, tehnică și utilaje agricole performante, concomitent fiind îmbunătățit nivelul de pregătire al absolvenților instituțiilor de învățământ de diverse niveluri și fiind sporită eficacitatea cercetărilor științifice în domeniul horticol.

În același timp, auditul constată influențele unor factori obiectivi și subiectivi ce au compromis realizarea la anumite etape a obiectivelor Proiectului „Livada Moldovei”, și anume:

- promovarea ineficientă a Proiectului în perioada 2016-2017 de către Unitatea de Implementare, capacitățile reduse ale potențialilor beneficiari de întocmirea calitativă a proiectelor investiționale, precum și suportul insuficient inițial acordat acestora au afectat viteza de perfectare a dosarelor eligibile pentru prezentare în instituțiile financiare. Astfel, în primii 2 ani de activitate Unitatea a contribuit la perfectarea a 24 de dosare, din care 4 – în anul 2016, iar 20 – în anul 2017. Începând cu anul 2018, situația s-a schimbat grație acordării unei asistențe tehnice în afara costurilor de Proiect prin finanțarea de către BEI a serviciilor de consultanță a 82 de experți antrenați în promovarea campaniei de marketing și comunicare cu beneficiarii Proiectului, băncile comerciale partenere etc. și în perfectarea a 332 de subproiecte (65%) din numărul total de 514;

- accesul beneficiarilor considerați eligibili la resursele financiare oferite de BEI a fost limitat din cauza numărului redus al băncilor comerciale desemnate ca instituții financiare participante (IFP) la implementarea Proiectului. Inițial BEI a selectat și a aprobat în calitate de IFP doar 4 bănci comerciale pentru creditarea beneficiarilor finali. În primii 3 ani de activitate a Proiectului, doar aceste 4 bănci comerciale au creditat beneficiarii finali. Neclaritățile legate de structura acționarilor și a conducerii altor 4 bănci comerciale au determinat nerecunoașterea de către BEI a acestora ca eligibile în calitate de IFP. După remedierea neclarităților menționate, băncile comerciale respective au fost treptat acceptate de BEI pentru creditarea beneficiarilor finali;

- influența celor menționate supra, coroborate cu unele deficiențe operaționale ale principalilor actori responsabili de implementarea Proiectului, a afectat nivelul de valorificare a creditului BEI și a condus la două extinderi ale termenelor de implementare a Proiectului, fapt ce a generat costuri suplimentare pentru Guvern. În primii 4 ani de realizare a Proiectului nivelul de valorificare a creditului BEI nu a depășit 24,8% față de suma planificată, iar în următorii 4 ani acest indicator s-a îmbunătățit semnificativ, variind între 64,9% și 77,7%. În perioada 2016-2023, cel mai mic nivel de executare a fost  înregistrat în anul 2016 (18,2 %), iar nivelul maxim de executare a fost atins în anul 2022 (77,7 %). Soldul disponibil al creditului BEI la finele anului 2023 alcătuia 28,1 mil. euro și urmează a fi debursat până la 27.05.2025. Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a cauzat suportarea unor costuri suplimentare din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare, de circa 20,6 mil. lei, și achitarea comisionului de angajament în sumă de circa 0,6 mil. euro, sau echivalentul a 11,6 mil. lei, fapt ce a afectat eficacitatea și economicitatea Proiectului;

- majorarea costurilor de deservire a împrumutului pentru tranșele cu rată variabilă influențează negativ nivelul de atractivitate a Proiectului pentru potențialii beneficiari și generează riscul ca mijloacele financiare oferite de către BEI să nu fie valorificate în termen. În perioada 2016-2023 au fost debursate prin 24 de tranșe 91,9 mil. euro din împrumutul BEI, din care 12 în valoare de 57,9 mil. euro cu rata dobânzii fixă și 12 tranșe în valoare de 34,0 mil. euro cu rata dobânzii variabilă, formată din indicele de referință EURIBOR 6M și marja exprimată în puncte de bază. În anii 2016-2023 în cadrul Proiectului s-au acordat 499 de credite, din care 66% (122 credite în valoare de 27,6 mil. euro și 206 credite, în lei, echivalentul a 23,6 mil. euro) au fost contractate de către beneficiarii Proiectului cu rata dobânzii variabilă, care a fost expusă riscurilor de volatilitate macroeconomică. S-a constatat că evoluția ascendentă a indicelui EURIBOR 6M în anul 2023 pentru tranșele cu rată variabilă la creditele contractate în euro a avut impact financiar negativ asupra beneficiarilor Proiectului.

Rezultatele așteptate ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare au fost atinse parțial, drept urmare a desfășurării cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii. Principala cauză de neimplementare deplină a subproiectelor a fost desfășurarea cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii, ca rezultat al necesității de modificare a investițiilor, sau realocarea temporară a mijloacelor financiare atrase pentru subproiectele instituțiilor de învățământ și de cercetare pentru urgentarea satisfacerii cererilor de finanțare, recepționate de la beneficiarii privați.   Totodată, activitățile de audit au scos în evidență și ambiguitatea cadrului de reglementare a Unității de implementare, prezența carențelor legate de organizarea și executarea activităților, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară, monitorizarea progresului în cadrul Unității de implementare, precum și de insuficiența monitorizării realizării obiectivelor Proiectului de către MAIA. În acest sens, se exemplifică următoarele:

- lipsa unui Cadru complex de reglementare a statutului, organizării, finanțării și raportării pentru Instituțiile Publice, ținând cont de specificul acestora și de multitudinea excepțiilor ce pot apărea reieșind din cerințele tratatelor/acordurilor și contractelor internaționale, importanța domeniului din care fac parte aceste instituții etc. a fost resimțit, producând mai multe efecte negative și lăsând loc pentru interpretări echivoce privind ținerea evidenței contabile a Unității de Implementare și forma de raportare, salarizarea personalului, organizarea și realizarea achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru dotarea și organizarea Unității de implementare. Subliniem faptul că Unitatea de implementare a Proiectului a fost finanțată în exclusivitate din contribuția Guvernului în sumă de 78,4 mil. lei prin conturile trezoreriale ale bugetului de stat, cu aplicarea regulilor pentru instituțiile bugetare;

- procedurile de achiziții desfășurate din banii publici oferiți de Guvern s-au  realizat netransparent și ineficient, provocând efecte de majorare a costurilor Proiectului acoperite din bugetul de stat. În perioada 2016-2023 Unitatea de implementare a realizat achiziții în valoare totală de 4,93 mil. lei, din care servicii de protocol – în sumă de 2,30 mil. lei, servicii de producere a 29 de spoturi publicitare – de 1,73 mil. lei, procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – în sumă de 908,70 mii lei. Auditul denotă lipsa documentelor justificative aferente utilizării materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou în sumă de 323,8 mii lei, sau 35,6% din totalul cheltuielilor executate la această poziție de cheltuieli;

- MAIA, în calitate de promotor al Proiectului,  nu a întreprins măsuri suficiente în vederea aprobării unui cadru de reglementare adecvat pentru realizarea obiectivelor Proiectului și utilizarea eficientă a resurselor alocate. Regulamentul cu privire la  procedura de monitorizare și evaluare a modului de implementare a subproiectelor investiționale și de evaluare a fost aprobat neconform și nu conține criterii clare de stabilire a eșantionului supus monitorizării etc. Analiza rapoartelor de monitorizare denotă faptul necoordonării acestora cu beneficiarii verificați de către Unitatea de implementare, precum și lipsa informațiilor cu privire la valoarea creditului alocat, plătit și restant, ceea ce nu exclude riscul prezentării unei informații eronate și/sau insuficiente cu privire la implementarea subproiectelor monitorizate;

- riscul respectiv a fost testat la fața locului de către echipa de audit și responsabilii din cadrul Unității de implementare, care au efectuat vizite de monitorizare și evaluare în teren, fiind examinate 53 de subproiecte investiționale. Astfel,  s-au stabilit 12 cazuri de neconformități, după cum urmează: (i) într-un caz contribuția proprie nu se referea la investiția efectuată; (ii) în 3 cazuri, contribuția viitoare nu a fost executată în termenele prestabilite; (iii) în 2 cazuri, echipamentele procurate în cadrul programului nu se utilizau la momentul desfășurării vizitei; (iv) într-un caz, investiția a fost distrusă drept urmare a calamităților naturale ; (v) în 2 cazuri, contribuția nu avea tangență cu investiția; (vi) în 3 cazuri, au fost identificate iregularități conexe terenului unde este amplasată investiția;

- Auditul a mai stabilit că 119 subproiecte investiționale în valoare de 35,1 mil. euro, gestionate de către 80 de beneficiari ai Proiectului, sunt implementate în lipsa autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei.

Pe baza acestor concluzii, Curtea de Conturi a înaintat recomandări MAIA și Unității de implementare a Proiectului, menite să îmbunătățească procesele și activitățile entităților auditate, care prevăd:

- necesitatea ajustării cadrului de reglementare aferent activității Unității de implementare la prevederile actelor legislative în vigoare;

- clarificarea modului de planificare, executare și raportare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare a Proiectului;

- consolidarea proceselor de monitorizare a subproiectelor investiționale și raportarea cu privire la rezultatele acestora.

Constatările, concluziile și recomandările de audit, enunțate în prezentul Raport, au fost comunicate și discutate în prealabil cu conducerea entităților auditate. În urma acestei proceduri, entitățile auditate au prezentat argumentele lor asupra constatărilor și recomandărilor de audit care, după caz, au fost luate în considerare la definitivarea Raportului de audit.

# II. PREZENTAREA GENERALĂ

## 2.1. Tema și motivele auditului

Curtea de Conturi, recunoscând importanța strategică a obiectivului Guvernului Republicii Moldova privind dezvoltarea sustenabilă a sectorului horticol, a inițiat auditul performanței privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului.

Importanța tematicii de audit selectate rezidă și din necesitatea evaluării problemelor sistemice care au împiedicat realizarea integrală a obiectivelor Proiectului, conform termenelor inițial planificate, în condițiile în care pentru implementarea acestuia a fost contractat un împrumut de stat de la BEI în sumă de 120,0 mil. euro.

## 2.2. Descrierea domeniului auditat

Agricultura, ca ramură a economiei responsabilă de securitatea alimentară a populației, prezintă elemente structurale care trebuie abordate sistemic, pornind de la necesitatea soluționării problemelor complexe în termen optim, astfel încât să fie menținută creșterea economică agricolă pe termen lung. În aceste condiții, stimularea investițiilor în revitalizarea, modernizarea și sporirea productivității sectorului agrar devine o prioritate strategică.

În vederea alinierii Republicii Moldova la bunele practici, în anul 2014, cu suportul BEI, Guvernul a inițiat Proiectul menit să faciliteze și să creeze noi oportunități de finanțare, în condiții avantajoase, pentru persoanele juridice din sectorul horticol, prin accesul la resursele oferite de către BEI pentru următoarele tipuri de investiții:

a) infrastructura post-recoltare, inclusiv răcirea inițială în fermă, depozitare, transport la rece, unități de atmosferă controlată și refrigerare, unități de clasificare și sortare și platforme de comercializare, inclusiv agroturismul legat de activitatea horticolă (până la 60,0% din împrumut);

b) plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor și viilor, inclusiv pepinierele asociate, precum serele (până la 35,0% din împrumut);

c) vinificație și podgorii cu struguri pentru vin (până la 25,0% din împrumut);

d) fabrici de procesare, ambalaje și industriile conexe (până la 20,0% din împrumut);

e) laboratoare, educație, formare și dezvoltare a securității alimentare (până la 15,0%);

f) întregul lanț valoric al agriculturii, inclusiv: producția agricolă primară, producția de la începutul până la sfârșitul ciclului, producția de bioenergie, protecția resurselor naturale, producția de resurse biologice regenerabile și transformarea acestora în alimentație și furaje, produse bazate pe bioenergie, precum și produse alimentare cu amănuntul/cu ridicata și servicii alimentare (până la 30,0% din împrumut).

Potrivit Manualului operațional, Proiectul este conceput ca o linie de creditare, în care Guvernul contractează un împrumut de stat de la BEI, în sumă maximă de 120,0 mil. euro, pentru finanțarea componentelor distincte ale Proiectului: Componenta I „Linia de credit”, Componenta II „Operațiuni de leasing”, Componenta III „Investiții în infrastructură – laboratoare, educație, formare și dezvoltarea siguranței alimentelor”.

Debursarea creditului BEI se efectuează la contul trezorerial al Unității de implementare, în maximum 35 de tranșe. Pentru fiecare tranșă debursată, MF și BEI negociază rata dobânzii la suma creditului acordat în cadrul tranșei respective, acestea luând forma unor rate fixe sau flotante, reieșind din indicele EURIBOR 6M pentru perioada de referință.

Pentru Componentele I și II mijloacele financiare debursate sunt transferate la conturile instituțiilor financiare participante, selectate de către BEI la propunerea IP OGPAE/MF și a unității de implementare, care la rândul său asigură recreditarea beneficiarilor privați desemnați eligibili în cadrul Proiectului.

Diagrama nr. 1

Procesul de acordare/rambursare a mijloacelor împrumutate pentru Componentele I și II

Diagrama nr. 2

Procesul de acordare/rambursare a mijloacelor împrumutate pentru Componenta III

În cazul Componentei III a Proiectului, mijloacele financiare debursate sunt utilizate de către Unitatea de implementare pentru achiziționarea centralizată a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, în conformitate cu Ghidul de procurări al BEI, pentru subproiectele instituțiilor publice de învățământ și de cercetare, desemnate de către MAIA în calitate de beneficiari publici eligibili.

Potrivit Contractului de finanțare, costul total al Proiectului a fost estimat de către BEI la 300,0 mil. euro, dintre care: 120,0 mil. euro (sau 40,0%) reprezintă creditul BEI oferit Guvernului și, respectiv, 180,0 mil. euro (sau 60,0%) urmează să constituie contribuția proprie a beneficiarilor eligibili din cadrul Proiectului, în mărime de cel puțin 50,0% din valoarea totală a fiecărui subproiect. Contribuția proprie a beneficiarilor poate fi atât istorică, cât și viitoare, se constituie din resursele proprii ale beneficiarilor, inclusiv din cele acumulate din alte credite bancare, granturi și subvenții de la diverși donatori etc.

Diagrama nr. 3

Graficul de realizare a Proiectului „Livada Moldovei”

31.07.2014

27.05.2016

27.05.2025

31.01.2027

31.01.2030

Termenul limită de implementare a Proiectului

Termenul limită de disponibilitate a împrumutului BEI

Lansarea Proiectului (deschiderea accesului la mijloacele financiare oferite de BEI)

Semnarea Contractului de finanțare

Termenul limită de prezentare a Raportului de finalizare a Proiectului

Sursa: Întocmită de către audit în temeiul prevederilor din Contractul de finanțare (cu modificările ulterioare).

Proiectul a fost lansat oficial la 27.05.2016 și urma să fie implementat în decurs de 5 ani. Ulterior însă, în temeiul Amendamentelor nr.3 din 21.09.2021 și nr.5 din 22.11.2023 la Contractul de finanțare, termenul limită de implementare a Proiectului a fost prelungit până la 31.01.2027. După implementarea Proiectului, pe parcursul a 3 ani urmează să se desfășoare monitorizarea și evaluarea impactului Proiectului, termenul limită de prezentare a Raportului de finalizare a Proiectului către BEI fiind stabilit până la 31.01.2030.

Totodată, potrivit pct. 6.08 din Contractul de finanțare, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a finanța din bugetul de stat valoarea totală a cheltuielilor aferente echipării cu resurse adecvate și personal calificat a IP UCIMPRSVV, în calitate de Unitate de implementare a Proiectului, pe toată durata de executare a acestuia.

Este de remarcat faptul că, paralel cu activitatea Unității de implementare, în perioada mai 2018 – iunie 2022, BEI a organizat și a finanțat din sursele proprii, în afara Proiectului, activitatea a 82 de experți care au oferit servicii de asistență tehnică la etapa de implementare a Proiectului, realizate prin: (i) promovarea campaniei de marketing și comunicare a Proiectului; (ii) colaborarea cu băncile comerciale partenere, Unitatea de implementare și beneficiarii Proiectului, pentru eficientizarea cooperării între instituții și creșterea impactului investițiilor finanțate etc.

## 2.3. Responsabilitățile părților implicate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”

În procesul de implementare a Proiectului sunt implicate următoarele instituții:

BEI care, în calitate de creditor, asigură monitorizarea implementării Proiectului și a utilizării împrumutului în corespundere cu Contractul de finanțare;

MF care, în calitate de împrumutat, rambursează în întregime sau în parte împrumutul, împreună cu dobânda calculată și orice alte sume calculate sau restante, la cererea scrisă a BEI;

MAIA care, în calitate de promotor al Proiectului: (i) asigură activitatea operațională a Proiectului și acordă suport în implementarea generală a acestuia; (ii) asigură crearea, gestionarea și menținerea, pe toată durata implementării Proiectului, a unui Consiliu de Supraveghere responsabil de activități de coordonare, monitorizare și de oferirea îndrumărilor strategice în cadrul implementării Proiectului;

IP UCIMPRSVV care, în calitate de unitate de implementare a Proiectului: (i) acordă suport pentru implementarea Proiectului și facilitarea relațiilor instituționale dintre Guvern, BEI, MF, OGPAE și alți parteneri interesați de Proiect; (ii) organizează licitații pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii; (iii) oferă asistență și consultanță pentru beneficiarii finali ai Proiectului; (iv) evaluează și monitorizează performanțele subproiectelor, inclusiv prin efectuarea vizitelor și inspecțiilor periodice la fața locului; (v) acordă asistență misiunilor de monitorizare din partea BEI; (vi) gestionează contul special al Proiectului, inclusiv prin ținerea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor din cadrul Proiectului și, respectiv, prin întocmirea și prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor Proiectului către părțile interesate;

IP OGPAE care, în calitate de administrator al resurselor liniei de credit finanțate din împrumutul BEI (DLC): (i) oferă consultanță generală IFP cu privire la toate aspectele legate de implementarea Componentei I „Linia de credit”; (ii) asigură selectarea și desemnarea băncilor intermediare eligibile, precum și a operațiunilor de pre-creditare din sursele împrumutului BEI prin intermediul băncilor comerciale participante pentru fiecare beneficiar final; (iii) monitorizează respectarea de către IFP a termenilor și condițiilor Acordurilor de subfinanțare și a Manualului operațional; (iv) validează sub-împrumuturile și verifică subproiectele din punctul de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate relevante; (v) consolidează cererile de tragere primite de la IFP, pregătește cererea de debursare din partea OGPAE către Unitatea de implementare/MF/BEI și asigură faptul că fondurile sunt direcționate către IFP și către beneficiarii finali; (vi) păstrează registrele și evidența contabilă a tranzacțiilor aferente împrumuturilor IFP; (vii) asigură încasarea sumei împrumutului și a dobânzii datorate și plătibile de IFP; (viii) asigură transmiterea și procesarea informației privind toate tranzacțiile financiare legate de sub-împrumuturile IFP în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul operațional și în cele ale MF;

Băncile comerciale care, în calitate de IFP în cadrul Proiectului: (i) încheie acorduri de recreditare cu beneficiarii Proiectului și transferă mijloacele financiare împrumutate de la BEI către beneficiarii finali; (ii) compensează riscul de nerambursare a mijloacelor financiare creditate din partea beneficiarilor Proiectului; (iii) rambursează mijloacele financiare recreditate conform calculelor OGPAE către MF;

Instituțiile publice din domeniul educației și întreprinderile din sectorul horticol, vitivinicol și zootehnic care, în calitate de beneficiari ai Proiectului: (i) asigură atingerea impactului scontat al subproiectului pe care îl gestionează; (ii) rambursează mijloacele recreditate conform calculelor OGPAE către IFP.

## 2.4. Sinteza executării bugetului Proiectului „Livada Moldovei”

La situația din 31.12.2023, din valoarea totală a creditului BEI disponibil în cadrul Proiectului, în sumă totală de 120,0 mil. euro, au fost atrase mijloace financiare în sumă de 91,9 mil. euro, sau 76,6%, soldul nevalorificat constituind 28,1 mil. euro. Debursările s-au efectuat prin 24 de tranșe, inclusiv: 12 tranșe în sumă totală de 34,0 mil. euro, pentru care au fost aprobate rate ale dobânzii în mărime flotantă, 8 tranșe în sumă totală de 46,5 mil. euro, pentru care au fost aprobate rate ale dobânzii în mărime fixă și, respectiv, 4 tranșe în sumă totală de 11,4 mil. euro, cu rata dobânzii fixe negociată cu BEI la 0,0%.

| Tabelul nr. 1: Analiza tranșelor debursate din creditul BEI (situația din 31.12.2023) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMĂRUL TRANȘELOR DEBURSATE DIN CREDITUL BEI (UNITĂȚI) |  |  |  |  |  |
| Anul de referință | Tranșe cu rată flotantă | Tranșe cu rată fixă | Tranșe cu rata 0,0 % | TOTAL | 1.01 5.32 5.52 16.69 24.97 21.00 7.58 9.84 4 1 2 4 5 4 3 1 |
| 2016 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2017 | 2 |  |  | 2 |  |
| 2018 | 4 |  |  | 4 |  |
| 2019 | 3 | 1 |  | 4 |  |
| 2020 |  | 2 | 3 | 5 |  |
| 2021 |  | 3 | 1 | 4 |  |
| 2022 | 2 | 1 |  | 3 |  |
| 2023 |  | 1 |  | 1 |  |
| TOTAL | 12 | 8 | 4 | 24 |  |
| VALOAREA TRANȘELOR DEBURSATE DIN CREDITUL BEI (MIL. EURO) |  |  |  |  |  |
| Anul de referință | Tranșe cu rată flotantă | Tranșe cu rată fixă | Tranșe cu rata 0,0 % | TOTAL |  |
| 2016 | 1.01 |  |  | 1.01 |  |
| 2017 | 5.32 |  |  | 5.32 |  |
| 2018 | 9.84 |  |  | 9.84 |  |
| 2019 | 3.86 | 1.66 |  | 5.52 |  |
| 2020 |  | 8.27 | 8.42 | 16.69 |  |
| 2021 |  | 21.97 | 3.00 | 24.97 |  |
| 2022 | 14.00 | 7.00 |  | 21.00 |  |
| 2023 |  | 7.58 |  | 7.58 |  |
| TOTAL | 34.03 | 46.48 | 11.42 | 91.93 |  |
| Sursa: Sinteză elaborată de către audit în baza informațiilor prezentate de către IP OGPAE. |  |  |  |  |  |

Valoarea plăților efectuate de MF către BEI a constituit suma de 5,8 mil. euro, dintre care: (i) rambursarea soldului principal –  3,9 mil. euro, (ii) achitarea dobânzilor – 1,3 mil. euro, (iii) achitarea comisioanelor de angajament pentru soldul nedebursat  – 0,6 mil. euro.

Analiza detaliată a tranșelor de debursare, precum și plățile efectuate de către MF către BEI, pentru fiecare tranșă debursată în parte, se prezintă în Anexa nr. 1 la Raportul de audit.

Din totalul mijloacelor financiare atrase din împrumutul BEI, au fost valorificate mijloace în sumă de 90,4 mil. euro, sau 98,4 %.

Este de remarcat că soldul nevalorificat, în sumă de 1,5 mil. euro, este diferența dintre soldul nevalorificat în sumă de 5,70 mil. euro înregistrat la Componenta III „Investiții în infrastructură – laboratoare, educație, formare și dezvoltarea siguranței alimentelor” și suma de 4,20 mil. euro din acesta care a fost utilizată contrar destinației specificate în cererea de debursare, prin redirecționarea de către Unitatea de implementare a acestor resurse la Componenta I „Linia de credit”.

| Tabelul nr. 2 Analiza modului de valorificare a mijloacelor atrase din împrumutul BEI (mil. euro) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | TOTAL Proiect | inclusiv pe componente: |  |  | 90,4 91,9 |
|  |  | Credit | Leasing | Investiții |  |
| Mijloace atrase | 91,9 | 78,5 | 1,4 | 12,0 |  |
| Mijloace valorificate | 90,4 | 82,7 | 1,4 | 6,3 |  |
| Sold la 31.12.2023 | 1,5 | -4.2 | 0.00 | 5,7 |  |
| Sursa: Sinteză elaborată de către audit în baza informațiilor prezentate de către Unitatea de implementare. |  |  |  |  |  |

În perioada de referință au fost finanțate 514 subproiecte, a căror valoare însumează 197,5 mil. euro, dintre care: valoarea creditului BEI – 90,4 mil. euro (sau 45,8 %) și, respectiv, valoarea contribuției proprii a beneficiarilor (inclusiv contribuția istorică și cea viitoare) – 107,1 mil. euro (sau 54,2 %).  Lista beneficiarilor privați ai Proiectului se prezintă în Anexa nr. 2 la Raport.

În perioada 2016-2023, Unitatea de implementare a Proiectului a fost finanțată din bugetul de stat cu suma de 78,4 mil. lei, care a fost utilizată pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli operaționale: (i) cheltuieli aferente remunerării muncii – 52,3 mil. lei (sau 66,7 %); (ii) servicii editoriale – 5,3 mil. lei (sau 6,8 %); (iii) servicii comunale – 4,5 mil. lei (sau 5,7 %); (iv) servicii de protocol – 2,3 mil. lei (sau 2,9 %); (v) deplasări de serviciu peste hotare – 1,7 mil. lei (sau 2,2 %); (vi) alte cheltuieli – 12,3 mil. lei (sau 15,7 %). Analiza detaliată a modului de executare a bugetului Unității de implementare pentru anii 2016-2023 se prezintă în Anexa nr. 3 la Raportul de audit.

Constatările, concluziile și recomandările de audit, enunțate în prezentul Raport, au fost comunicate și discutate în prealabil cu conducerea entităților auditate. Drept rezultat al acestei proceduri, entitățile auditate au prezentat argumentele lor asupra constatărilor și recomandărilor de audit, care, după caz, au fost luate în considerare la definitivarea Raportului de audit.

# III. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI

## 3.1. Temeiul auditului

Auditul a fost inițiat în temeiul art.31 și art.32 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2023 și, respectiv, 2024 și cu Dispoziția de audit nr.22 din 10.07.2023.

Misiunea de audit a fost realizată cu scopul de a prezenta o analiză obiectivă a modului cum au fost valorificate resursele financiare alocate pentru implementarea Proiectului, de a identifica zonele cu risc înalt de ineficiență și ineficacitate în activitatea instituțiilor publice responsabile, precum și de a aduce o valoare adăugată domeniului auditat prin oferirea unor recomandări pertinente menite să îmbunătățească procesele și activitățile entităților auditate.

## 3.2. Sfera de audit

Misiunea de audit public extern a cuprins activitățile realizate în perioada 2016-2023 de către instituțiile responsabile de implementarea și gestionarea Proiectului: MAIA, MF, Unitatea de implementare și OGPAE.

Totodată, probe de audit suplimentare au fost colectate în cadrul vizitelor în teren la 34 de beneficiari finali ai Proiectului, dintre care 25 de agenți economici privați și 9 instituții publice de învățământ și de cercetare.

## 3.3. Întrebarea generală și întrebările specifice de audit

În contextul realizării scopului propus, a fost formulată întrebarea generală de audit: „Modul de implementare și gestionare a Proiectului „Livada Moldovei” a contribuit în mod eficient la realizarea obiectivelor și utilizarea mijloacelor financiare ?”,

precum și următoarele întrebări specifice de audit:

1. Instituțiile responsabile au asigurat organizarea unui management adecvat al Proiectului, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și la utilizarea eficientă a resurselor alocate?

2. Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite ?

## 3.4. Abordarea auditului

Abordarea auditului public extern a fost orientată:  (i) pe sistem, pentru a evalua sistemul de control intern managerial în cadrul proceselor de implementare și gestionare a Proiectului; (ii) pe probleme, pentru a identifica deficiențele și problemele care au avut impact asupra realizării eficiente a obiectivului și utilizării mijloacelor financiare ale Proiectului.

Metodologia și criteriile de audit aplicate în cadrul misiunii se prezintă în Anexa nr.4 la Raportul de audit.

# IV. CONSTATĂRI

## 4.1. Instituțiile responsabile au asigurat organizarea unui sistem de management adecvat al Proiectului „Livada Moldovei”, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și la utilizarea eficientă a resurselor alocate?

Proiectul „Livada Moldovei” reprezintă o succesiune logică de activități care, în opinia auditului, urmează a fi realizate într-o manieră organizată metodic și progresiv, într-un interval de timp și cu un buget clar definit, astfel încât să fie obținute rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea unor obiective explicite ale beneficiarilor acestuia.

În această ordine de idei, un management adecvat al Proiectului presupune: (i) delimitarea expresă a obiectivelor, acțiunilor și indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate care urmează a fi executată; (ii) definirea clară și exhaustivă a competențelor și funcțiilor instituțiilor responsabile de implementarea Proiectului; (iii) stabilirea unor proceduri de control adecvate, menite să asigure conformitatea activităților desfășurate cu cadrul regulator din domeniu și, respectiv, utilizarea eficientă a resurselor alocate; (iv) instituirea unor proceduri eficiente de monitorizare, care să permită identificarea, anticiparea și tratarea promptă a riscurilor asociate atingerii obiectivelor Proiectului; (v) evaluarea rezultatelor Proiectului în baza unor surse de informații credibile și complete.

Analizând modul de organizare a sistemului de management al Proiectului, auditul a stabilit lipsa unei viziuni clare cu privire la rezultatele așteptate ale Proiectului, situație care, coroborată cu neajustarea cadrului de reglementare aferent implementării Proiectului la cerințele actelor normative și legislative în vigoare, afectează direct performanța Proiectului auditat.

MAIA nu a întreprins măsuri suficiente în vederea aprobării unui cadru de reglementare adecvat pentru realizarea obiectivelor Proiectului și utilizarea eficientă a resurselor alocate.

4.1.1. MAIA, în calitate de promotor al Proiectului, a aprobat cadrul de reglementare necesar pentru asigurarea realizării obiectivelor stabilite ale Proiectului și utilizarea eficientă a obiectivelor stabilite?

4.1.1.1. Sistemul de management nu asigură în măsură deplină monitorizarea progresului înregistrat la diferite etape de realizare a Proiectului, generând riscul de neatingere a obiectivelor stabilite.

În opinia auditului, o condiție esențială pentru succesul oricărui Proiect este definirea clară a obiectivelor și indicatorilor de performanță ai Proiectului. Obiectivele clare servesc drept principii directoare pentru activitățile ulterioare, asigurând o înțelegere comună a celor implicați asupra a ceea ce trebuie realizat.

La rândul său, utilizarea indicatorilor de performanță pentru monitorizarea progresului înregistrat la diferite etape de realizare a Proiectului facilitează luarea unor decizii eficiente pentru atingerea obiectivelor prestabilite.

Potrivit Anexei A la Contractul de finanțare, „scopul general al Proiectului constă în abordarea slăbiciunilor structurale în sectorul horticol din Moldova, prin: (i) dezvoltarea holistică a întregului lanț valoric din horticultură; (ii) îmbunătățirea calității produselor proaspete și procesate, de la pepiniere la ambalarea și expedierea finală a produselor; (iii) reducerea pierderilor de-a lungul lanțului valoric din horticultură prin asigurarea unui mediu sigur și de încredere pentru produse și (iv) diversificarea piețelor de export ale țării, asigurându-se că produse de calitate consistentă sunt puse la dispoziția clienților în cantități mari; (v) dezvoltarea agroturismului legat de activitatea horticolă”.

Este de remarcat că, începând cu data de 18.12.2023, domeniul de aplicare a Proiectului a fost extins, astfel, până la 30 % din valoarea împrumutului devenind eligibilă pentru investițiile din întregul lanț valoric al agriculturii.

Activitățile de audit denotă că MAIA nu a asigurat elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni pentru implementarea Proiectului, care să reglementeze expres: (i) activitățile premergătoare realizării obiectivelor generale ale Proiectului, (ii) indicatorii de performanță pentru monitorizarea rezultatelor Proiectului, precum și (iii) costurile aferente îndeplinirii activităților planificate, care urmează a fi acoperite din bugetul disponibil al Proiectului.

Drept rezultat, planurile de activitate ale Unității de implementare, aprobate de către Consiliul de supraveghere pentru anii 2016-2023, stabilesc indicatori de performanță doar pentru asigurarea nivelului de valorificare a creditului BEI, conform criteriilor de eligibilitate ale Proiectului. Concomitent, indicatorii nu sunt orientați spre monitorizarea progresului înregistrat la realizarea obiectivelor generale ale Proiectului, reglementate prin Anexa A la Contractul de finanțare.

Totodată, analizând nivelul de executare a indicatorilor de performanță stabiliți în Planurile de activitate ale Unității de implementare, care nu sunt corelate cu scopul general al Proiectului, auditul a stabilit că, în perioada 2016-2023, cel mai mic nivel de executare a fost înregistrat în anul 2016 (18,2 %), iar nivelul maxim de executare a fost atins în anul 2022 (77,7 %). Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 3.

| Tabelul nr. 3 Analiza executării indicatorilor de performanță privind nivelul de valorificare a creditului BEI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Indicator | Anul de gestiune |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Creditul BEI planificat (mil. euro) | 5,5 | 22,6 | 23,8 | 25,9 | 29,6 | 26,1 | 23,8 | 24,4 |
| 1.1 | Componenta I „Linia de Credit” | 2,9 | 16,5 | 18,7 | 19,1 | 24,0 | 23,7 | 20,3 | 21,0 |
| 1.2 | Componenta II „Operațiuni de Leasing” | 1,0 | 2,5 | 1,1 | 3,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| 1.3 | Componenta III „Investiții în Educație” | 1,6 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 1,5 | 2,6 | 3,0 |
| 2. | Creditul BEI executat (mil. euro) | 1,0 | 5,3 | 5,9 | 5,8 | 19,2 | 18,4 | 18,5 | 16,3 |
| 2.1 | Componenta I „Linia de Credit” | 1,0 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 16,5 | 16,9 | 17,6 | 15,2 |
| 2.2 | Componenta II „Operațiuni de Leasing” | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Componenta III „Investiții în Educație” | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
| 3. | Nivelul de executare (%) | 18,2 | 23,5 | 24,8 | 22,4 | 64,9 | 70,5 | 77,7 | 66,8 |
| 3.1 | Componenta I „Linia de Credit” | 34,5 | 32,1 | 27,3 | 26,7 | 68,8 | 71,3 | 86,7 | 72,4 |
| 3.2 | Componenta II „Operațiuni de Leasing” | 0,0 | 0,0 | 72,7 | 12,1 | 7,7 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Componenta III „Investiții în Educație” | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 60,5 | 93,3 | 34,6 | 36,7 |
| Sursa: Sinteză sistematizată în baza Planurilor și Rapoartelor de activitate ale Unității de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Este de remarcat faptul că, în pofida unui nivel modest de executare a indicatorilor de performanță, Consiliul de supraveghere al Unității de implementare nu s-a convocat în ședințe pentru a examina situația. De remarcat că, conform periodicității reglementate prin pct. 18 din Regulamentul Unității de implementare, Consiliul de supraveghere urma să se convoace cel puțin o dată în semestru, în anii 2016-2017, 2020, 2022 au fost convocate doar câte o ședință, iar în anii 2018-2019, 2021 și 2023, Consiliul de Supraveghere nu s-a convocat în ședințe.

Totodată, ca urmare a analizei proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de supraveghere, auditul atestă că activitatea Consiliului s-a concentrat, în mare parte, pe deciziile adoptate privind examinarea și aprobarea planurilor și rapoartelor de activitate, a bugetelor anuale ale Unității de implementare, a Manualului operațional al Proiectului, a soluțiilor și acțiunilor de remediere pentru creșterea gradului de valorificare a resurselor financiare alocate prin creditul BEI, inclusiv examinarea și aprobarea extinderii termenului final de tragere a resurselor disponibile din creditul BEI și extinderii tipurilor de investiții eligibile spre finanțare în cadrul Proiectului, precum și aprobării, în cadrul Proiectului, a două subproiecte ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare.

4.1.1.2. Majorarea nefondată a cheltuielilor de salarizare ale Unității de implementare afectează direct economicitatea valorificării resurselor bugetare alocate.

Remunerarea muncii personalului Unității de implementare, în opinia auditului, este un factor care influențează direct performanța Proiectului, care în opinia auditului, trebuie să îndeplinească nu numai funcția economică, dar și cea stimulatorie. Astfel, fiecare angajat al instituției publice poate fi motivat de a realiza sarcinile înaintate în termenele stabilite, cu păstrarea parametrilor de calitate, asigurând totodată economisirea resurselor de producție și raționalizarea procesului de muncă.

În această ordine de idei, auditul relevă că, potrivit Contractului de finanțare, MAIA urmează să mențină și „să echipeze” Unitatea de implementare cu resurse adecvate și personal calificat, pentru asigurarea coordonării, gestionării, monitorizării și evaluării tuturor aspectelor de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”, în paralel cu Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului”.

Totodată, potrivit pct.33 din Regulamentul Unității de implementare, resursele instituției publice acordate de Guvern se utilizează în conformitate cu bugetul anual aprobat de Consiliul de supraveghere și MAIA, coordonat cu organismele internaționale finanțatoare.

Activitățile de audit denotă că atât Consiliul de supraveghere, cât și MAIA au admis aplicarea eronată a cadrului normativ aferent remunerării muncii angajaților instituțiilor publice subordonate Ministerului, a căror activitate este finanțată integral din bugetul de stat, prin aprobarea necorespunzătoare a Schemei de încadrare a personalului Unității de implementare, precum și alocarea neregulamentară a mijloacelor financiare.

Conform pct. 29 lit.(h) din Regulamentul Unității de implementare, în sarcina Directorului executiv a fost pusă organizarea procesului de angajare a personalului propriu al instituției publice, sarcină care „de jure” nici până în prezent nu a fost realizată, ori a fost realizată în mod necorespunzător. Astfel, conform evidenței contabile, se conturează concluzia că, pe toată perioada de activitate a Unității de implementare, aceasta a activat fără personal propriu, nefiind reflectat ca și angajat nici măcar Directorul executiv, fapt care este în contradicție inclusiv cu HG nr.1008 din 28.10.2010 cu privire la numirea în funcție a acestuia.

Instrumentele sistemului de control managerial, care urmau să asigure monitorizarea executării sarcinilor Directorului executiv în acest sens, s-au dovedit a fi ineficiente.

Analizând în detaliu caracterul raporturilor juridice reglementate de „contractele de prestare a serviciilor”, echipa misiunii a concluzionat că acestea reprezintă în sine contracte individuale de muncă din următoarele considerente:

- între Directorul executiv al Unității de implementare (figurând în contract drept consultant) și alți consultanți contractați prin contractele de prestare de servicii este stabilit un raport juridic de subordonare, or, Directorul executiv contrasemnează și coordonează în calitate de conducător documentele elaborate de „consultanții” contractați, care sunt, de fapt, angajații instituției publice. Acest tip de relații de subordonare sunt caracteristice raporturilor juridice de muncă și nicidecum celor de prestare de servicii;

- nu există sarcini tehnice coordonate, precum și procese-verbale de primire-predare a lucrărilor executate, semnate între beneficiar și prestator la o dată prestabilită anterior, raporturile contractuale având un caracter continuu de executare a sarcinilor de serviciu;

- conform prevederilor „contractelor de prestare de servicii”, contraprestația beneficiarului este „salariu lunar”, care se achită de către Unitatea de implementare până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice lucrate, prevederi care sunt caracteristice contractului individual de muncă, și nu celor de prestare a serviciilor;

- angajatorul a planificat și a executat toate garanțiile/prestațiile sociale pentru „personalul propriu” al Unității de implementare, fapt care este specific contractului de prestare de servicii;

- înaintea fiecărei tranșe care urma a fi debursată, erau înaintate scrisori din numele MAIA către BEI, semnate de ministru, prin care ultima era informată că „Project Implementation Unit continues to be adequately staffed with its own personnel...” (trad. – Unitatea continuă să fie asigurată adecvat cu personal propriu).

În consecință, aplicarea eronată a cadrului normativ a avut drept impact majorarea cheltuielilor privind retribuirea muncii angajaților Unității de implementare și angajarea personalului prin contracte de prestare a serviciilor, evitând punerea în aplicare a actelor legale.

Se constată, de asemenea, neglijarea prevederilor art.2 din Codul muncii, care interzice camuflarea rapoartelor de muncă prin contracte civile de prestare a serviciilor. Astfel, în cazul în care se stabilește că printr-un contract civil se reglementează, de fapt, raporturile de muncă dintre salariat și angajator, acestor raporturi li se aplică prevederile legislației muncii, fapt confirmat ireproșabil prin modul de executare a contractelor prenotate.

Potrivit estimărilor auditului, în cazul aplicării cadrului normativ pertinent și încheierii contractelor individuale de muncă, cheltuielile de retribuire a muncii pentru perioada 2016-2023 urma să constituie aproximativ 11,7 mil. lei, sau de 4,4 ori mai puțin decât valoarea cheltuielilor executate în sumă de 51,8 mil. lei, sumă sistematizată de către echipa misiunii în baza informațiilor din sistemul informațional al Trezoreriei de Stat. Echipa misiunii a fost limitată în a se expune asupra retribuțiilor pentru munca/serviciile prestate, deoarece Unitatea de implementare nu a dat curs solicitărilor echipei misiunii de a prezenta informația analitică cu privire la modul cum au fost calculate cheltuielile privind retribuirea muncii pentru fiecare angajat.

Astfel, constatările auditului denotă influența directă asupra economicității Proiectului, manifestată prin majorarea necesarului de resurse financiare utilizate pentru salarizarea personalului propriu al Unității de implementare.

Analizând modul de planificare și executare a cheltuielilor, în sumă totală de 51,8 mil. lei, auditul a stabilit că Unitatea de implementare a asigurat implementarea a celor 2 proiecte finanțate de BEI doar pentru o perioadă de 4 ani, Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului” fiind finalizat în martie 2020, înregistrând un grad de valorificare a creditului BEI de doar 59,0 % din valoarea creditului disponibil de 75,0 mil. euro.

În pofida rezultatelor modeste înregistrate de Unitatea de implementare în cadrul Programului precedent, precum și de diminuarea sarcinilor și responsabilităților angajaților în urma finalizării Programului, bugetul anual aprobat pentru cheltuielile salariale ale Unității de implementare s-a majorat cu circa 2,5 mil. lei, de la 4,6 mil. lei, nivelul anului 2017, până la 7,1 mil. lei, nivelul anilor 2021-2023, atunci când cheltuielile au fost alocate pentru implementarea doar a Proiectului „Livada Moldovei”.

Totodată, auditul relevă că, pentru perioada auditată, MAIA a aprobat schemele de încadrare a statelor de personal ale Unității de implementare. De menționat că nu toate funcțiile din schema de încadrare aprobată au fost acoperite, fiind identificate 2 funcții care au fost vacante pe parcursul mai multor ani, echipa misiunii fiind limitată de a se expune despre executarea bugetului prevăzut pentru funcțiile vacante.

Analiza detaliată a fondului de remunerare a muncii Unității de implementare se prezintă în Tabelul nr. 4.

| Tabelul nr. 4 Analiza fondului de remunerare a muncii angajaților Unității de implementare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anul de referință (nr. de proiecte gestionate) | 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” |  |  |  | Numărul personalului (unități) |  |  |
|  | Buget aprobat (mil. lei) | Buget precizat (mil. lei) | Buget Executat (mii lei) |  | Numărul conform Schemei de încadrare | Numărul efectiv personal angajat | Nr. unități vacante |
|  |  |  | Suma (mil. lei) | Ponderea în precizat (%) |  |  |  |
| 2016 (2 proiecte) | 0 | 4,5 | 4,4 | 97,8 | 19 | 14 | 5 |
| 2017 (2 proiecte) | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 95,8 | 15 | 10 | 5 |
| 2018 (2 proiect) | 5,8 | 6,7 | 6,7 | 100,0 | 17 | 13 | 4 |
| 2019 (2 proiect) | 5,8 | 7,1 | 7,1 | 100,0 | 17 | 14 | 3 |
| 2020 (1 proiect) | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 100,0 | 17 | 15 | 2 |
| 2021 (1 proiect) | 6,5 | 7,1 | 7,1 | 100,0 | 18 | 17 | 1 |
| 2022 (1 proiect) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 100,0 | 18 | 14 | 4 |
| 2023 (1 proiect) | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 100,0 | 18 | 14 | 4 |
| TOTAL |  |  | 51,8 |  |  |  |  |
| Sursa: Rapoartele Unității de implementare pentru anii 2016-2023 (Formularul FD-044). |  |  |  |  |  |  |  |

Sistemul de control intern managerial implementat în cadrul Unității de implementare este unul imperfect, fapt ce a determinat admiterea unor neconformități în activitatea instituției publice, cu impact negativ asupra performanței Proiectului.

4.1.2. Conducerea Unității de implementare a asigurat implementarea unui sistem de control intern managerial adecvat, menit să asigure conformitatea activităților desfășurate cu cadrul regulator din domeniu și, respectiv, utilizarea eficientă a resurselor alocate?

4.1.2.1. Evidența contabilă neconformă limitează capacitatea părților interesate de analiza promptă a indicatorilor financiari aferenți activității Unității de implementare a Proiectului.

Contabilitatea, ca mijloc de culegere, sintetizare și prezentare în timp util a informației financiare pentru luarea celor mai bune decizii manageriale, reprezintă un instrument-cheie de control și gestiune a entității.

Potrivit prevederilor pct.36 din Regulamentul Unității de implementare , instituția publică ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale și internaționale de evidență contabilă și raportare financiară și prezintă rapoarte în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova și organismelor internaționale finanțatoare.

Ulterior însă analizând forma de planificare, executare și raportare a bugetului, auditul a constatat că Unitatea de implementare întrunește toate caracteristicele unei instituții bugetare, cum ar fi finanțarea activității în exclusivitate din bugetul de stat, precum și întocmirea rapoartelor financiare în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015.

În această ordine de idei, auditul relevă că în perioada 2016-2023, Unitatea de implementare nu s-a conformat la cerințele generale de ținere a evidenței contabile, specifice atât pentru instituțiile bugetare, cât și pentru instituțiile publice la autogestiune.

Astfel, contrar prevederilor art.16 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, Politica de contabilitate a Unității de implementare pentru anul 2023 nu conține prevederi suplimentare la modelul-tip al Politicii de contabilitate, aprobate de către Ministerul Finanțelor, prin care să se reglementeze și să se fundamenteze procedeul ales de ținere a evidenței contabile, ținându-se cont de particularitățile specifice ale activității entității. În acest sens, auditul relevă necesitatea reglementării în Politica de contabilitate, în special, a modului de recunoaștere, contabilizare și casare a pliantelor, broșurilor, spoturilor audio și video de promovare a Proiectului, deținute de către Unitatea de implementare în urma achiziționării serviciilor editoriale.

Contrar prevederilor art.19 și art.23 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, faptele economice din perioada auditată au fost contabilizate de către Unitatea de implementare în lipsa notelor de contabilitate (borderourilor cumulative), majoritatea cheltuielilor operaționale fiind raportate doar în baza facturilor fiscale, nefiind asigurată întocmirea documentelor primare în baza formularelor tipizate de documente primare, aprobate de către Ministerul Finanțelor.

De asemenea, contrar prevederilor art.43 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, Unitatea de implementare nu a asigurat sistematizarea și păstrarea documentelor contabile în termenele și conform regulilor prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea și administrarea fondului arhivistic al Republicii Moldova. Auditul relevă că, potrivit cadrului normativ nominalizat, Unitatea de implementare este obligată să asigure protejarea documentelor contabile de corectări. Totodată, potrivit pct. 228, 229, 231-239 ale Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare, termenul de păstrare a documentelor primare contabile este de 6 ani.

Menționăm că neconformitățile identificate de către audit au avut un impact negativ asupra performanței Proiectului auditat, părțile interesate fiind limitate în contextul posibilității de evaluare a economicității și eficienței utilizării resurselor alocate Proiectului, ca rezultat al lipsei informațiilor exhaustive cu privire la modul de planificare și executare a cheltuielilor finanțate din contribuția Guvernului.

4.1.2.2. Procedurile de achiziții desfășurate într-un mod netransparent și ineficient generează suspiciuni rezonabile privind legalitatea atribuirii contractelor de achiziții și conduce la majorarea costurilor Proiectului acoperite din bugetul de stat.

Transparența achizițiilor publice reprezintă o metodă practică de sporire a competitivității ofertanților în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții, precum și este unul dintre cele mai eficiente instrumente de minimizare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților contractante. În această ordine de idei, cadrul normativ în vigoare obligă autoritățile contractante să asigure: (i) eficiența achizițiilor publice; (ii) obiectivitatea și imparțialitatea procedurilor de achiziție publică; (iii) publicitatea și transparența procedurilor de achiziție publică.

În perioada 2016-2023, Unitatea de implementare a achiziționat bunuri, lucrări și servicii în sumă totală de 186,7 mil. lei, inclusiv: achiziții centralizate pentru implementarea subproiectelor instituțiilor de învățământ și de cercetare, finanțate din creditul BEI pentru Proiect   – 125,3 mil. lei (sau 67,1 %), achiziții din creditul BEI pentru Programul „Filiera Vinului” – 34,1 mil. lei (sau 18,3 %) și, respectiv, achiziții pentru asigurarea activității operaționale a Unității de implementare, finanțate din bugetul de stat (contribuția Guvernului) – 27,3 mil. lei (sau 14,6 %).

Analizând modul de planificare, executare și raportare a achizițiilor nominalizate, auditul a stabilit că Unitatea de implementare a asigurat desfășurarea licitațiilor publice, în baza planurilor de procurări, doar pentru achizițiile centralizate care, pentru a beneficia de finanțarea integrală din creditul BEI, urmau să respecte prevederile Ghidului de achiziții ale proiectelor finanțate de BEI.

Pentru cheltuielile finanțate din contribuția Guvernului, achizițiile s-au desfășurat de către Unitatea de implementare într-un mod neconform și netransparent, fără publicarea prealabilă a planurilor de achiziții și a anunțurilor de intenție, precum și fără a fi documentat modul cum a fost stabilit necesarul de procurări și selectați agenții economici contractați de către Unitatea de implementare. Potrivit explicațiilor Unității de implementare, achizițiile de bunuri, lucrări și servicii finanțate din bugetul de stat au fost executate  în conformitate cu prevederile specificate în Contractul de Finanțare, Manualele operaționale pentru ambele proiecte (Programul „Filiera Vinului” și Proiectul „Livada Moldovei”), precum și cele enunțate în Ghidul de achiziții al BEI.

În opinia auditului, nerespectarea cadrului normativ privind achizițiile publice este o problemă de sistem care creează suspiciuni rezonabile de părtinire a angajaților Unității de implementare la atribuirea contractelor de achiziții, pune la îndoială existența faptelor economice în sine, precum și conduce la majorarea costurilor directe ale Proiectului. Spre exemplu,

- valoarea totală a serviciilor de protocol contractate de către Unitatea de implementare în perioada 2016-2023 constituie suma de 2,3 mil. lei.

Cheltuielile au fost executate doar în baza facturilor fiscale și a ordinelor de plată, fără a fi anexate calendarul vizitelor delegațiilor oficiale în cadrul Proiectului, precum și informațiile despre componența delegațiilor și documentele întocmite la finalul fiecărei delegații (rapoarte de vizită, procese-verbale etc.).

Ca urmare a analizei facturilor fiscale prezentate, auditul a stabilit că Unitatea de implementare nu a asigurat respectarea limitei de cheltuieli de cel mult 500 lei pentru un participant al delegației, în majoritatea cazurilor valoarea cheltuielilor suportate depășind semnificativ limita stabilită pentru un participant, fapt ce a condus la majorarea costurilor directe ale Proiectului.

Este de remarcat faptul că potrivit datelor din sistemul informațional al Trezoreriei de Stat, în cazul achitării facturilor fiscale în sumă de circa 1,4 mil. lei, serviciile de protocol au fost raportate pentru deservirea delegațiilor oficiale ale BEI (misiuni de control/ monitorizare, vizite de lucru etc.). Totodată, potrivit răspunsului oficial al șefului Reprezentanței BEI în Moldova, cheltuielile de protocol pentru vizitele delegațiilor BEI sunt asigurate de către aceștia separat, dar nu din contul bugetului alocat Unității de implementare de către Guvern.

Astfel, se atestă prezența unor suspiciuni rezonabile privind legalitatea executării cheltuielilor de protocol raportate de către Unitatea de implementare pentru anii 2016-2023, care nu au putut fi verificate deoarece echipa misiunii a fost limitată în a avea informația exhaustivă, precum și informația analitică privind delegațiile deservite;

- valoarea totală a serviciilor de producere a 28 de spoturi video și a unui spot audio (inclusiv difuzarea la 3 posturi de radio) de promovare a Proiectului, contractate de către Unitatea de implementare în perioada 2018-2023, constituie suma de 1,73 mil. lei.

Auditul a stabilit că procedurile de achiziție s-au efectuat netransparent, în unele cazuri fiind admise divizări de achiziții, ceea ce contravine prevederilor legale și are ca impact diminuarea spiritului antreprenorial și limitarea capacității autorității contractante de a identifica serviciile cu cel mai bun raport preț-calitate.

Astfel, în anul 2020, Unitatea de implementare a achiziționat de la „Isacov Media Group” SRL servicii editoriale, prin încheierea a 4 contracte de achiziții în sumă totală de 457,5 mii lei.

De menționat că două contracte de achiziții privind achiziționarea unui spot audio de 30 secunde și difuzarea acestuia la radio, în sumă totală de 60,0 mii lei, au fost atribuite prestatorului la data de 15 ianuarie și, respectiv, 17 ianuarie, sau cu 14 și, respectiv, 12 zile înaintea fondării (înregistrării) companiei. Potrivit explicațiilor Unității de implementare, la momentul semnării contractului a fost comisă eroarea de neajustare a datelor din proiectul contractului. Planul de difuzare pentru ambele contracte, spotul audio, copiile facturilor și a actelor de prestare-acceptare a serviciilor, au fost prezentate auditului drept confirmare a executării serviciilor de difuzare a spotului audio, la 3 posturi de radio.

Alte două contracte încheiate cu „Isacov Media Group” SRL, în sumă de 198,0 mii lei și, respectiv, de 199,5 mii lei, privind achiziționarea a 8 spoturi video de promovare a Proiectului, cu o durată de circa 6-15 minute fiecare, au fost atribuite prestatorului în baza rapoartelor Comisiei de evaluare a ofertelor, colectate de la 3 companii, care preliminar au fost contactate de către aceasta pentru a prezenta ofertele de preț.

O situație similară a fost constatată și în anul 2021, când contractul nr. 28C62021 din 19.02.2021 privind achiziționarea a 4 spoturi video, cu o durată de circa 6-15 minute fiecare, în sumă totală de 201,5 mii lei, a fost atribuit companiei „Ciofilm Production” SRL, fără a fi desfășurată o licitație publică în acest sens, în temeiul raportului Comisiei de evaluare a ofertelor, colectate de la aceleași trei companii care au fost implicate și în procedura de achiziție din 2020.

Auditul denotă că prețul mediu achitat de către Unitatea de implementare pentru un spot publicitar/de promovare a constituit 59,5 mii lei, în condițiile în care IP Compania „Teleradio-Moldova” prestează servicii similare la un preț care nu depășește 30,0 mii lei pentru un spot publicitar de până la 15 minute, de complexitate maximă, sau cu 29,50 mii lei mai puțin.

Astfel, auditul constată că nerespectarea principiului economicității la achiziționarea serviciilor nominalizate a generat majorarea costurilor directe ale Proiectului. Dinamica prețului mediu achitat pentru un spot video de promovare a Proiectului se prezintă în Tabelul nr. 5.

| Tabelul nr. 5 Dinamica prețului mediu achitat pentru un spot video de promovare a Proiectului (2017-2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Anul de gestiune |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |  |
| Nr. de spoturi video achiziționate (unități) | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| Total cheltuieli executate (mii lei) | 137,0 | 132,5 | 315,0 | 397,5 | 201,5 | 482,5 | 1.666,0 |
| Preț mediu achitat pentru un spot video (mii lei) | 68,50 | 66,25 | 78,75 | 49,69 | 50,38 | 60,31 | 59,50 |
| Sursa: Contractele de achiziții prezentate de către Unitatea de implementare a Proiectului. |  |  |  |  |  |  |  |

- valoarea totală a materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou, achiziționate de către Unitatea de implementare de la „ICS Metro Cash and Carry Moldova” SRL, în perioada 2016-2023, constituie suma de 908,7 mii lei. Unitatea de implementare nu a satisfăcut pe deplin solicitările echipei misiunii, prezentând documente primare contabile în sumă de doar 323,8 mii lei, sau echivalentul a 35,6% din totalul cheltuielilor executate, prin ce a limitat auditul în analiza performanței achizițiilor respective. Analiza executării contractelor încheiate cu ICS Metro Cash and Carry Moldova SRL se prezintă în Tabelul nr. 6.

| Tabelul nr. 6 Analiza executării contractelor încheiate cu ICS Metro Cash and Carry Moldova SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Anul de gestiune |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Valoarea contractului de achiziție (mii lei) | 80,0 | 130,0 | 120,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 955,0 |
| Valoarea cheltuielilor executate (mii lei) | 140,0 | 130,0 | 140,0 | 114,0 | 136,5 | 91,0 | 80,2 | 76,5 | 908,7 |
| Suma facturilor prezentate spre auditare (mii lei) | 0,0 | 17,8 | 24,2 | 39,8 | 30,0 | 64,5 | 78,3 | 69,2 | 323,8 |
| Cheltuielile neacoperite de audit (mii lei) | 140,0 | 112,3 | 115,8 | 74,2 | 106,5 | 26,5 | 1,9 | 7,4 | 584,9 |
| Nivelul de limitare în cadrul auditului (%) | 100% | 86% | 83% | 65% | 78% | 29% | 2% | 10% | 64% |
| Sursa: Date sintetizate în baza informațiilor prezentate de Unitatea de implementare și Trezoreria de Stat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Totodată, ca urmare a analizei facturilor prezentate, auditul a stabilit că mijloacele financiare planificate pentru materialele de uz gospodăresc au fost utilizate ineficient și contrar destinației, fiind achiziționate produse alimentare în sumă totală de 72,7 mii lei, sau 22,5 % din valoarea totală a facturilor prezentate (323,8 mii lei), dintre care: ceai/cafea/apă – 39,2 mii lei, biscuiți/ciocolate/fructe uscate – 27,2 mii lei și, respectiv, vin/șampanie – 6,3 mii lei.

4.1.2.3. Lipsa unei evidențe sistematizate a cauzelor care au condus la abandonarea Proiectului de către potențialii beneficiari, poate influența atractivitatea Proiectului.

În perioada 2016-2023, Unitatea de implementare a recepționat 721 de formulare de participare în cadrul Proiectului la Componenta „Linia de credit”, prin care s-a solicitat recreditarea mijloacelor financiare disponibile din creditul BEI în sumă totală de 169,3 mil. euro. Spre finanțare au fost aprobate doar 499 de subproiecte investiționale în valoare de 82,7 mil. Euro, sau 48,8 % din valoarea cererilor de creditare depuse.

Auditul denotă că Unitatea de implementare nu a asigurat sistematizarea cauzelor care au dus la neparticiparea în continuare în cadrul Proiectului a potențialilor beneficiari care au depus 217 formulare de participare în valoare de 86,4 mil. euro. Este de menționat faptul că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, Unitatea de implementare a inițiat procedura de sistematizare a informației într-un registru consolidat.

Potrivit explicațiilor responsabililor din cadrul Unității de implementare, toate proiectele investiționale depuse au fost declarate eligibile spre finanțare de către Unitatea de implementare.

Motivele de neparticipare ulterioară a solicitanților în cadrul Proiectului pot fi diverse, inclusiv: neacceptarea solicitantului de către instituțiile financiare participante (neîntrunirea condițiilor eligibile de creditare/capacitatea redusă a entității de a lua un credit etc.), accesarea de către solicitant a altor fonduri de investiții (IFAD, ADMA, ODA etc.), precum și durata de timp îndelungată de examinare a formularelor de participare.

În opinia auditului, unul din motive care a influențat accesibilitatea Proiectului este capacitatea redusă a persoanelor juridice din domeniul horticol de a întocmi modelul tipizat de proiect investițional care urma a fi prezentat de potențialii beneficiari după depunerea formularului de participare. Astfel, potrivit răspunsurilor beneficiarilor la chestionarele elaborate de către echipa misiunii, aceștia au întâmpinat dificultăți la întocmirea proiectelor investiționale, motiv din care au avut nevoie de asistență, companiile neavând personal abilitat în acest sens.

În acest context, auditul menționează că 332 din numărul total de 514 subproiecte, sau circa 64,6%, au fost întocmite cu suportul companiilor de consultanță și/sau de experții selectați de către Asistența Tehnică a BEI. Analiza numărului de subproiecte întocmite în anii 2016-2023 se prezintă în Tabelul nr. 7.

| Tabelul nr. 7 Analiza evoluției numărului de subproiecte întocmite cu suportul ADA și AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator | Anul de gestiune |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Nr. de proiecte elaborate cu suportul ADA și AT |  |  | 12 | 26 | 75 | 92 | 76 | 51 | 332 |
| Nr. de proiecte elaborate fără suportul ADA și AT | 4 | 20 | 17 | 15 | 20 | 28 | 37 | 41 | 182 |
| TOTAL | 4 | 20 | 29 | 41 | 95 | 120 | 113 | 92 | 514 |
| Sursa: Informație sistematizată de către audit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.4. Procedura de monitorizare a modului de implementare a subproiectelor investiționale și de evaluare a rezultatelor acestora nu oferă o analiză amplă și sistemică a progresului înregistrat.

Procesul de monitorizare și evaluare desfășurat de către Unitatea de implementare are drept scop de a verifica dacă beneficiarii Proiectului au realizat obiectivele propuse ale subproiectelor investiționale aprobate, precum și de a acumula informații statistice cu privire la impactul socioeconomic al Proiectului per ansamblu.

Conform prevederilor pct. 26 lit.a) din Regulamentul Unității de implementare, Regulamentul privind activitatea de monitorizare și evaluare a subproiectelor investiționale finanțate în cadrul Proiectului urma a fi aprobat de către Consiliul de supraveghere al Unității de implementare. Auditul relevă încălcarea normei prenotate la aprobarea Regulamentului menționat, acesta fiind aprobat prin Ordinul directorului Unității de implementare nr. 01-R/2017 din 18.01.2017, fapt ce poate afecta transparența și plenitudinea procedurilor de monitorizare efectuate.

În perioada 2016-2023, în baza Regulamentului nominalizat, Unitatea de implementare a supus monitorizării 157 de subproiecte din totalul de 500 de subproiecte investiționale finanțate în cadrul Proiectului, sau 31,4%, eșantionul minim de verificare reglementat fiind depășit cu 1,4 %. Lista beneficiarilor monitorizați de către Unitatea de implementare se prezintă în Anexa nr.2 la prezentul Raport de audit.

De menționat că reglementările aprobate nu prevăd expres criterii clare de stabilire a eșantionului în baza căruia este efectuată procedura de monitorizare. Astfel, atât procedurile interne, cât și lista beneficiarilor monitorizați și evaluați de către Unitatea de implementare sunt aprobate de către directorul instituției publice, fapt care lasă loc de interpretări asupra corectitudinii și transparenței deciziilor luate.

Totodată, auditul a stabilit că rapoartele de monitorizare, întocmite de către Unitatea de implementare, nu sunt coordonate cu beneficiarii verificați, precum și nu conțin informații cu privire la valoarea creditului alocat, plătit și restant, fapt care generează riscul prezentării unei  informații eronate și/sau insuficiente cu privire la implementarea subproiectelor monitorizate.

În vederea evaluării riscurilor identificate, echipa misiunii, de comun cu responsabilii din cadrul Unității de implementare, a efectuat vizite de monitorizare și evaluare în teren, fiind examinate 53 de subproiecte investiționale. Ca rezultat al acestora s-a stabilit: (i) într-un caz din cele verificate (sau 2%), contribuția proprie nu se referea la investiția efectuată; (ii) în 3 cazuri din cele verificate (sau 6%), contribuția viitoare nu a fost executată în termenele prestabilite; (iii) în 2 cazuri din cele verificate (sau 4%), echipamentele procurate în cadrul programului nu se utilizau la momentul desfășurării vizitei; (iv) într-un caz din cele verificate (sau 2%), investiția a fost distrusă ca urmare a precipitațiilor abundente sub formă de zăpadă; (v) în 2 cazuri din cele verificate (sau 4 %), contribuția nu avea tangență cu investiția; (vi) în 3 cazuri din cele verificate (sau 6 %), au fost identificate iregularități conexe terenului unde este amplasată investiția. Analiza detaliată a rezultatelor vizitelor în teren la beneficiarii privați ai Proiectului se prezintă în Anexa nr. 5 la prezentul Raport de audit.

De asemenea, auditul a stabilit că 119 subproiecte investiționale în valoare de 35,1 mil. euro, gestionate de către 80 de beneficiari ai Proiectului, sunt implementate în lipsa autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei, ceea ce contravine prevederilor art. 23 alin.91) din Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011, nefiind întrunite nici condiţiile de eligibilitate stabilite pentru beneficiarii finali ai Proiectului. Astfel, potrivit prevederilor pct. 11.2 din Manualul operațional al Proiectului, se consideră beneficiar final al Proiectului, persoana juridică care corespunde criteriilor și deține toate permisele și autorizațiile legale pentru exercitarea activității. Dacă și unde este necesar, aprobarea pentru alocare de către serviciile Băncii poate fi dată numai atunci când o copie a tuturor autorizațiilor se află în dosarele beneficiarilor finali.

Lista beneficiarilor privați care nu dispun de autorizații de mediu pentru folosința specială a apei, confirmată de către Agenția de mediu și Inspectoratul pentru protecție a mediului, se prezintă în Anexa nr. 2 la Raportul de audit.

În această ordine de idei, auditul menționează că lipsa autorizațiilor de folosire specială a apei poate duce la afectarea mediului, deoarece apa este o resursă esențială, regenerabilă, dar vulnerabilă și limitată, cu rol crucial în echilibrul ecologic și în siguranța națională.

Totodată, activitățile de audit denotă că în prezent Unitatea de implementare nu asigură monitorizarea și evaluarea modului de desfășurare a subproiectelor investiționale ale beneficiarilor publici, finanțați prin componenta III al Proiectului, limitându-se doar la monitorizarea contractelor de achiziții încheiate în acest sens.

## 4.2. Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite?

Auditul a atestat că implementarea inconsecventă a Proiectului a influențat rezultatele așteptate ale beneficiarilor finali care au fost afectați de majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor contractate și de creșterea prețurilor la achizițiile de bunuri, lucrări și servicii din cadrul subproiectelor desfășurate.

Implementarea lentă a Proiectului se atestă atât în primii 5 ani inițial planificați, cât și în perioada ulterioară extinderii termenelor de implementare a Proiectului. Materializarea unor factori obiectivi și subiectivi au produs impact negativ asupra rezultatelor Proiectului, generând costuri suplimentare atât pentru Guvern, cât și pentru beneficiarii finali.

4.2.1. Utilizarea mijloacelor financiare la implementarea Proiectului s-a efectuat în termenele stabilite, facilitându-se accesul beneficiarilor potențiali din sectorul horticol la resursele financiare oferite de BEI?

4.2.1.1. Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a condus la extinderea termenelor de implementare a Proiectului, fapt ce a generat costuri suplimentare pentru Guvern.

Potrivit Contractului de finanțare din 31.07.2014 și Declarației BEI din 27.05.2016, perioada eligibilă de atragere a mijloacelor financiare oferite de BEI în cadrul Proiectului urma să dureze doar 5 ani, începând cu 27.05.2016 și până la 27.05.2021.

Analizând acțiunile întreprinse de către instituțiile responsabile, auditul a stabilit că în perioada de referință au fost atrase, prin 19 tranșe de debursare, mijloace financiare în sumă totală de 51,8 mil. euro, sau 43,2 % din valoarea totală a creditului BEI disponibil de 120,0 mil. euro.

În vederea facilitării accesului beneficiarilor la toate resursele financiare oferite de BEI, a fost negociată și aprobată extinderea termenului de implementare a Proiectului.

Astfel, potrivit prevederilor Amendamentului nr.3 din 09.09.2021 la Contractul de finanțare, împrumutatul urma să solicite debursarea soldului disponibil al creditului BEI, în sumă totală de 68,2 mil. euro, în cel mult 16 tranșe, până la 27.05.2023.

În perioada 09.09.2021 – 27.05.2023, au fost atrase, prin 5 tranșe, mijloace financiare în sumă totală de 40,1 mil. euro, echivalentul a 33,4 % din valoarea creditului BEI, sau 58,8 % din suma nedebursată la finele perioadei eligibile (27.05.2021).

La data de 20.12.2023, în temeiul Legii nr.378 din 07.12.2023, termenul de implementare a Proiectului a fost extins pentru a două oară, astfel soldul disponibil al creditului BEI, în sumă totală de 28,1 mil. euro, urmează a fi debursat până la 27.05.2025.

Informații privind nivelul de valorificare în termen a mijloacelor financiare din împrumutul BEI în perioada 2016-2023 se prezintă în Tabelul nr.8.

| Tabelul nr. 8 Analiza nivelului de valorificare în termen a mijloacelor oferite de BEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada de referință | Valoarea mijloacelor financiare oferite (mil. euro) | Valoarea mijloacelor financiare atrase (mil. euro) | Nivelul de valorificare (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% |
| Perioada inițial planificată (27.05.2016 – 27.05.2021) | 120,00 | 51,81 | 43,18% |
| Perioada de extindere I (09.09.2021 – 27.05.2023) | 68,19 | 40,12 | 58,84% |
| Perioada de extindere II (20.12.2023 – 27.05.2025) | 28,07 | 0,00 | 0,00% |
| Sursa: Sinteză elaborată de audit în baza informațiilor prezentate de către Unitatea de implementare și OGPAE. |  |  |  |

Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a generat suportarea unor costuri suplimentare din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare de circa 20,6 mil. lei și achitarea comisionului de angajament în sumă de circa 0,6 mil. euro, sau echivalentul a 11,6 mil. lei, fapt ce influențează expres eficiența și economicitatea Proiectului.

Auditul denotă că, pe durata implementării Proiectului, în cadrul operațiunilor de recreditare a fondurilor Componentei „Liniei de Credit”, de la IFP au fost acumulate de către OGPAE și transferate Ministerului Finanțelor comisioane de decontare, de rezervare și de penalități în sumă de circa 0,2 mil. euro. Aceste mijloace contribuie în mod direct la recuperarea costurilor împrumuturilor BEI cu diminuarea impactului asupra bugetului de stat generat de deservirea datoriei externe, dar care în final poate impune presiuni economice asupra beneficiarilor finali.

Totodată, potrivit estimărilor echipei misiunii, extinderea termenului de implementare a Proiectului cu încă 2 ani va genera suportarea unor costuri suplimentare din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare, în sumă de circa 22,0 mil. lei, .

4.2.1.2. Accesul beneficiarilor la resursele financiare oferite de BEI a fost limitat din cauza numărului redus al băncilor comerciale, desemnate ca instituții financiare participante la implementarea Proiectului.

Pentru selectarea și desemnarea băncilor comerciale în calitate de instituții financiare participante (IFP) la implementarea Proiectului, cât și oferirea dreptului la intermedierea resurselor liniilor de credit, BEI, de comun cu OGPAE, a desfășurat evaluări privind corespunderea băncilor la criteriile de eligibilitate.

Drept urmare a procedurilor de evaluare desfășurate la inițierea Proiectului, BEI a aprobat în calitate de IFP doar 4 bănci comerciale pentru a credita beneficiarii finali. Băncile comerciale selectate dețineau un portofoliu de credit de cca 21,5% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar raportat de BNM.

Concomitent, se remarcă că alte 4 bănci comerciale, deși dețineau un portofoliu de credit de cca 70,8% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar, nu au fost acceptate inițial de către BEI din cauza necorespunderii unor criterii de eligibilitate (neclarități legate de structura acționarilor și conducerii băncilor).

De asemenea, potrivit Raportului BNM pentru anul 2015, la 3 bănci comerciale din cele neacceptate, ca urmare a constatării unor situații ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, la 11.06.2015 BNM a instituit procedura de supraveghere specială, în temeiul Legii instituțiilor financiare.

Ulterior, ca urmare a remedierii deficiențelor de către băncile comerciale menționate, Comitetul executiv al BNM a ridicat regimul de supraveghere, acestea fiind propuse de către OGPAE și acceptate în calitate de IFP în cadrul Proiectului de către BEI, cu semnarea acordurilor de recreditare. Informația cantitativă despre instituțiile financiare aprobate de către BEI în calitate de parteneri financiari în cadrul Proiectului se prezintă în Tabelul nr.9.

| Tabelul nr. 9 Informații despre instituțiile financiare participante la implementarea Proiectului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | IFP aprobate | IFP neaprobate | Ponderea IFP aprobate în portofoliul de credit a sectorului bancar, % |  |
| 2016 | 4 | 7 | 21,48 |  |
| 2017 | 4 | 7 | 24,81 |  |
| 2018 | 4 | 7 | 25,76 |  |
| 2019 | 4 | 7 | 25,79 |  |
| 12.02.2019 | 5 | 6 | 27,62 |  |
| 11.11.2019 | 7 | 4 | 72,97 |  |
| 2020 | 7 | 4 | 73,77 |  |
| 2021 | 7 | 4 | 71,91 |  |
| 17.03.2021 | 8 | 3 | 92,30 |  |
| 30.12.2021 | 9 | 2 | 95,39 |  |
| 2022 | 9 | 2 | 95,51 |  |
| 2023 | 9 | 2 | 95,50 |  |
| Sursa: Date sintetizate de către echipa misiunii. |  |  |  |  |

Nivelul redus al operațiunilor de leasing este cauzat de faptul că în perioada implementării Proiectului au fost aprobați doar 2 parteneri financiari, iar ulterior, la data de 28.04.2017 „Raiffeisen Leasing” SRL a anunțat Unitatea de implementare că se află în proces de reorganizare și optimizare a activităților și nu va aloca linii noi de finanțare pentru beneficiari.

Conform datelor prezentate de BNM, pe piața organizațiilor de creditare nebancare monitorizate în perioada 2018 – 2023 au fost înregistrate companii a căror activitate de bază este leasingul financiar, după cum se prezintă în Tabelul nr.10.

| Tabelul nr.10 Analiza organizațiilor de creditare nebancare specializate pe leasing în perioada 2018 - 2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | Numărul OCN leasing | Numărul de credite acordate (unități) | Valoarea creditelor acordate (mil. lei) |  |
| 2018 | 5 | 2038 | 914,3 |  |
| 2019 | 15 | 8783 | 1.492,9 |  |
| 2020 | 14 | 13834 | 1.466,0 |  |
| 2021 | 16 | 11867 | 1.462,7 |  |
| 2022 | 16 | 10455 | 1.564,1 |  |
| 2023 | 14 | 8524 | 1.531,9 |  |
| Total | - | 55501 | 8.431,9 |  |
| Sursa: Informații prezentate de către BNM. |  |  |  |  |

Deși numărul organizațiilor de creditare nebancare, cu activitatea de bază leasing financiar a fost în creștere, înregistrând un volum total de 55.501 de credite în valoare de 8.431,9 mil. lei acordate în perioada 2018-2023, acestea nu au fost selectate de către Unitatea de implementare și propuse spre examinare și aprobare către MF și BEI în scopul participării la implementarea componentei „Operațiuni de leasing” a Proiectului în calitate de IFP.

Totodată, activitățile de audit relevă că atractivitatea Componentei „Operațiuni de leasing” a fost influențată negativ de lipsa cererii din partea agenților economici din sectorul agricol de a achiziționa bunuri în leasing, principalele cauze fiind:

(i) marja maximă, de până la 7,0%, aplicată de IFP către beneficiarul final, suplimentar la rata dobânzii aplicate de MF, pentru fondurile BEI acordate prin Componenta „Operațiuni de leasing”, comparativ cu marja maximă de până la 3,5% aplicată la Componenta „Linia de credit”;

(ii) posibilitatea de a beneficia de subvenții pentru investițiile obținute prin componenta „Operațiuni de leasing” doar după dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului finanțat, care are loc doar după achitarea ultimei rate și a altor plăți aferente contractului de leasing, comparativ cu posibilitatea de a obține subvenționare în primul an al investiției finanțate prin Componenta „Linia de credit” .

4.2.1.3. Majorarea costurilor de deservire a împrumutului pentru tranșele cu rată variabilă influențează negativ nivelul de atractivitate a Proiectului pentru potențialii beneficiari și generează riscul ca mijloacele financiare oferite de către BEI să nu fie valorificate în termen.

Potrivit contractului de finanțare, pentru tranșele cu rată fixă, împrumutatul va plăti o dobândă pentru soldul neachitat al fiecărei tranșe cu rata fixă semi-anual, în rate, la datele relevante de plată, după cum este specificat în oferta de debursare.

Pentru tranșele cu rata variabilă, împrumutatul va plăti o dobândă pentru soldul neachitat al fiecărei tranșe cu rata variabilă trimestrial, semi-anual sau anual, în rate, la datele relevante de plată, după cum este specificat în oferta de debursare.

Auditul a relevat că în perioada 2016 - 2023 au fost debursate prin 24 de tranșe 91,9 mil. euro din împrumutul BEI, din care 12 în valoare de 57,9 mil. euro cu rata dobânzii fixă și 12 tranșe în valoare de 34,0 mil. euro cu rata dobânzii variabilă formată din indicele de referință EURIBOR 6M și marja exprimată în puncte de bază. Informații privind numărul de credite acordate după tipul ratei dobânzii se prezintă în Tabelul nr.11.

| Tabelul nr. 11 Numărul creditelor după tipul ratei dobânzii acordate în cadrul Proiectului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | Nr. de credite acordate cu rata fixă |  | Nr. de credite acordate cu rata variabilă |  |  |
|  | EUR | MDL | EUR | MDL |  |
| 2016 | - | - | 4 | - |  |
| 2017 | - | - | 17 | - |  |
| 2018 | - | - | 30 | - |  |
| 2019 | 4 | 8 | 10 | 15 |  |
| 2020 | 47 | 43 | - | - |  |
| 2021 | 34 | 100 | - | - |  |
| 2022 | 25 | 14 | 48 | 50 |  |
| 2023 | 12 | 41 | - | - |  |
| Total | 122 | 206 | 105 | 65 |  |
| Sursa: Date sintetizate de către audit. |  |  |  |  |  |

În perioada 2016-2023 în cadrul Proiectului au fost acordate 499 de credite, dintre care 228 de credite acordate în euro în valoare de 51,8 mil. euro și 271 de credite acordate în valută națională în valoare de 30,9 mil. euro.

Din totalul creditelor acordate, 122 de credite în valoare de 27,6 mil. euro și 206 credite acordate în lei în valoare de 23,6 mil. euro au fost contractate de către beneficiarii Proiectului cu rata dobânzii variabilă, care a fost expusă riscurilor de volatilitate macroeconomică.

S-a constatat că evoluția ascendentă a indicelui EURIBOR 6M în anul 2023 pentru tranșele cu rată variabilă la creditele contractate în euro a avut impact financiar negativ asupra beneficiarilor Proiectului. Informații privind evoluția ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în euro se prezintă în Tabelul nr. 12.

| Tabelul nr. 12 Evoluția ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în euro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | Indicele EURIBOR 6M | Ratele de recreditare | Rata dobânzii pentru beneficiari |  |
| 30.06.2016 | -0,18% | 0,42% | 4,42% |  |
| 31.12.2016 | -0,22% | 0,38% | 4,38% |  |
| 30.06.2017 | -0,27% | 0,33% | 4,33% |  |
| 31.12.2017 | -0,27% | 0,33% | 4,33% |  |
| 30.06.2018 | -0,27% | 0,33% | 4,33% |  |
| 31.12.2018 | -0,24% | 0,36% | 4,36% |  |
| 30.06.2019 | -0,31% | 0,29% | 4,29% |  |
| 31.12.2019 | -0,32% | 0,28% | 4,28% |  |
| 30.06.2020 | -0,30% | 0,31% | 4,31% |  |
| 31.12.2020 | -0,53% | 0,07% | 3,57% |  |
| 30.06.2021 | -0,51% | 0,06% | 3,56% |  |
| 31.12.2021 | -0,54% | 0,06% | 3,56% |  |
| 30.06.2022 | 0,24% | 0,84% | 4,34% |  |
| 31.12.2022 | 2,73% | 3,33% | 6,83% |  |
| 30.06.2023 | 3,91% | 4,51% | 8,01% |  |
| 31.12.2023 | 3,86% | 4,46% | 7,96% |  |
| Sursa: https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/2023/. |  |  |  |  |

Datele prezentate în Tabelul nr. 12 relevă creșterea indicelui EURIBOR 6M la 31.12.2023 (3,86%) față de 31.12.2021 (-0,54%) cu 4,4 p.p., cauzată de dinamica ascendentă a inflației în economiile zonei euro de la 3,4% în trimestrul III 2021 până la 10,6% în trimestrul III 2022.

Acest fapt a generat o creștere a cheltuielilor aferente plății dobânzilor, care ulterior au fost compensate de către IFP, rata de recreditare fiind formată din indicele EURIBOR 6M plus marja de 0,6 p.p.. Ulterior aceasta se compensează de beneficiarii finali, rata dobânzii fiind formată din rata de recreditare IFP plus marja recomandată de până la 3,5%, fapt ce impune presiuni asupra situației financiar-economice a acestora, rata dobânzii în perioada menționată fiind în creștere de la 4,56% la 7,96%.

De asemenea, auditul a relevat că evoluția ascendentă a ratei de bază a BNM, începând cu trimestrul IV 2021, pentru tranșele cu rată variabilă la creditele acordate în lei a avut impact direct asupra ratei de recreditare a MF/OGPAE pentru IFP, cât și asupra beneficiarilor Proiectului creditați în valută națională. Informații privind evoluția ratei de bază a BNM, a ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în moneda națională se prezintă în Tabelul nr. 13.

| Tabelul nr.13 Evoluția ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în monedă națională |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada | Rata de bază BNM | Rata de recreditare IFP | Rata dobânzii pentru beneficiari |  |
| 30.06.2020 | 6,30% | 6,30% | 7,35% |  |
| 30.09.2020 | 2,75% | 3,35% | 6,85% |  |
| 31.12.2020 | 2,65% | 3,25% | 6,75% |  |
| 31.03.2021 | 2,65% | 3,25% | 6,75% |  |
| 30.06.2021 | 2,65% | 3,25% | 6,75% |  |
| 30.09.2021 | 4,65% | 5,25% | 8,75% |  |
| 31.12.2021 | 6,50% | 7,10% | 10,60% |  |
| 31.03.2022 | 12,50% | 9,60% | 13,10% |  |
| 30.06.2022 | 18,50% | 15,60% | 19,10% |  |
| 30.09.2022 | 21,50% | 13,60% | 17,10% |  |
| 31.12.2022 | 20,00% | 12,10% | 15,60% |  |
| 31.03.2023 | 14,00% | 6,10% | 9,60% |  |
| 30.06.2023 | 6,00% | 6,60% | 10,10% |  |
| 30.09.2023 | 6,00% | 6,60% | 10,10% |  |
| 31.12.2023 | 4,75% | 5,35% | 8,85% |  |
| Sursa: https://www.bnm.md/ro/content/ratele-dobanzilor. |  |  |  |  |

Datele prezentate în Tabelul nr.13 relevă creșterea ratei de bază a BNM la 30.09.2022 (21,5%) față de 30.09.2021 (4,65%) cu 16 p.p., cauzată de dinamica ascendentă a ratei anuale a inflației în perioada menționată, de la 6,7% până la 34%, sau cu 27,3 p.p. Acest fapt a generat creșterea ratelor de recreditare a OGPAE pentru instituțiile financiare care este formată din rata de bază a BNM plus marja de 0,6 p.p. și ratele de creditare pentru beneficiarii finali, formate din rata de recreditare a OGPAE plus marja recomandată de până la 3,5%.

În scopul susținerii dezvoltării întreprinderilor sectorului real și atenuării impactului creșterii semnificative a costurilor resurselor piețelor financiare locale, prin deciziile Consiliului de Supraveghere a OGPAE în anii 2022 și 2023 a fost aprobată reducerea ratelor MF/OGPAE de recreditare pentru IFP intermediare cu 3,5 p.p. și, respectiv, cu 8,5 p.p.

Astfel, rata dobânzii pentru beneficiarii finali a fost diminuată de la 19,1% până la 9,6% în perioada iunie 2022 – iunie 2023.

Un alt aspect important supus auditării a fost avantajul financiar reflectat în rata dobânzii de către instituțiile financiare participante.

Potrivit Contractului de finanțare, împrumutatul se va asigura că condițiile financiare aplicate pentru fiecare acord de subfinanțare reflectă avantajul finanțării de către bancă și că un astfel de avantaj este în mod clar estimat și indicat transparent pentru Beneficiar.

Astfel, includerea în fiecare acord de subfinanțare a clauzei prin care IFP acordă beneficiarului un avantaj financiar reflectat în rata dobânzii, care constituie cel puțin 25 puncte de bază pe an, sau 0,25% comparativ cu rata anuală a dobânzii pe care IFP ar acorda acest împrumut din surse financiare proprii, fără participarea BEI.

Probele de audit relevă că IFP, la implementarea Proiectului, respectă clauzele Contractului de finanțare privind avantajul financiar reflectat în rata dobânzii. Informații privind avantajul financiar acordat de IFP la creditele din sursele BEI se prezintă în Tabelul nr.14.

| Tabelul nr.14 Avantajul financiar acordat de IFP la creditele din sursele BEI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perioada | Avantaj financiar |  |  |
|  | Minim (%) | Maxim (%) |  |
| 2016 | 1,00 | 6,00 |  |
| 2017 | 0,50 | 3,00 |  |
| 2018 | 0,50 | 2,54 |  |
| 2019 | 0,50 | 7,15 |  |
| 2020 | 0,25 | 8,25 |  |
| 2021 | 0,25 | 8,75 |  |
| 2022 | 0,25 | 7,77 |  |
| 2023 | 0,44 | 8,87 |  |

Sursă: Elaborat de audit în baza informațiilor prezentate de IP OGPAE.

Datele prezentate în Tabelul nr.14 relevă că avantajul financiar reflectat în rata dobânzii care constă în diferența dintre rata dobânzii a creditelor comerciale acordate de IFP și rata dobânzii a creditelor acordate în cadrul Proiectului în perioada 2016 – 2023 a constituit minim 0,25% și maxim 8,87%, astfel fiind facilitat accesul Beneficiarilor la sursele de finanțare BEI.

Deși subproiectele implementate au atins multiple rezultate așteptate ale beneficiarilor, auditul atestă și prezența unor deficiențe în procesul de gestionare a acestora, care au avut un impact negativ asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor declarate.

4.2.2. Subproiectele implementate au atins rezultatele așteptate ale beneficiarilor?

4.2.2.1. Rezultatele așteptate ale beneficiarilor subproiectelor finanțate prin Componentele „Linia de credit” și „Operațiuni de leasing” au fost atinse parțial, 81,6% din beneficiarii chestionați înregistrând indicatori cantitativi și calitativi în cadrul Proiectului.

Obiectivul general al Proiectului constă în facilitarea și crearea de noi oportunități de finanțare, în condiții avantajoase, pentru persoanele juridice din sectorul horticol, prin accesul la resursele oferite de către BEI pentru finanțarea subproiectelor investiționale din sectorul agricol.

Prin implementarea componentelor I și II ale Proiectului se urmărește dezvoltarea întregului lanț valoric al ramurii horticole și viticole, precum și alte domenii eligibile, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității produselor horticole proaspete și prelucrate, de la pepiniere până la ambalarea finală și expedierea produselor, sporind competitivitatea sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea amplă, îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de muncă în mediul rural.

Auditul denotă că, deși Unitatea de implementare asigură sistematizarea informațiilor cu privire la valoarea totală a investițiilor efectuate de către beneficiarii privați, conform distribuției sectoriale, informația raportată nu oferă date detaliate cu privire la dinamica mijloacelor fixe dobândite de către beneficiarii privați, ca urmare a implementării subproiectelor investiționale.

Mai mult decât atât, auditul a stabilit că în cazul a 200 de subproiecte investiționale, finanțate din creditul BEI cu suma de 43,7 mil. euro, investițiile efectuate au fost raportate de către Unitatea de implementare la o singură componentă sectorială, deși, potrivit avizelor de eligibilitate a subproiectelor investiționale, acestea urmau a fi repartizate pe mai multe componente sectoriale.

Lipsa informațiilor detaliate cu privire la rezultatele obținute de către beneficiarii privați ai Proiectului a limitat auditul în evaluarea performanțelor la acest aspect.

În vederea evaluării impactului social-economic al implementării Proiectului asupra activității companiilor recreditate, echipa misiunii a elaborat și a expediat tuturor beneficiarilor Proiectului chestionare cu privire la progresul înregistrat al acestora, ca urmare a implementării subproiectelor investiționale prin intermediul Proiectului. Chestionarele au fost completate de 76 de companii din totalul de 375 de beneficiari ai Proiectului (sau 20,3%).

Analizând răspunsurile recepționate, auditul a stabilit că 62 de persoane, sau 81,6% din totalul celor 76 chestionate și, respectiv, 16,5% din numărul total de 375 de beneficiari de subproiecte la Componentele sus-menționate au apreciat pozitiv rezultatele Proiectului asupra activității economice a companiilor pe care le gestionează, menționând că, urmare a implementării subproiectelor investiționale, au fost atinse atât rezultate cantitative, cât și rezultate calitative.

Principalele beneficii enunțate de cei 62 de beneficiari ai subproiectelor se rezumă la: (i) diversificarea producției și sporirea calității produselor pentru consumul populației – în 51 cazuri (sau 82,3%); (ii) sporirea gradului de ocupare a forței de muncă în sectorul horticol, prin crearea locurilor de muncă și reducerea ratei șomajului în special în zonele rurale – în 43 cazuri (sau 69,4%); (iii) modernizarea și tehnologizarea lanțului valoric din sectorul horticol, prin dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și logistică comercială a producției horticole – în 41 cazuri (sau 66,1%); (iv) îmbunătățirea altor aspecte de mediu, prin reducerea consumului de materii prime, energie, apă, emisii de gaze – în 24 cazuri (sau 38,7%).

Totodată, potrivit analizei cantitative a investițiilor din cadrul subproiectelor investiționale, auditul a stabilit că, beneficiarii privați ai Proiectului au dobândit următoarele mijloace fixe: depozite frigorifice – 98 unități; utilaje de sortare și calibrare, platforme de comercializare – 37 unități; utilaje de procesare, ambalare și industriile conexe – 34 unități; sisteme de suport pentru plantații – 62 unități; sisteme de irigare –  81 unități; sisteme antigrindină – 41 unități; sisteme fotovoltaice – 81 unități; plantații horticole – 46 unități etc. Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 15.

| Tabelul nr. 15 Analiza cantitativă a investițiilor din cadrul subproiectelor investiționale private |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipuri de investiții | Investiții în infrastructura post-recoltare | Plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor/viilor cu struguri de masă/ pepiniere/sere | Investiții pentru vinificație și vii de struguri de vin | Investiții în uzine de procesare, ambalare și industriile aferente | Investiții în întregul lanț valoric al agriculturii |
| Depozite și utilaj frigorific | 98 |  |  |  |  |
| Utilaje de sortare, calibrare și platforme de comercializare | 37 |  |  |  |  |
| Utilaje de procesare, ambalare și industriile aferente |  |  |  | 34 |  |
| Sistem de suport |  | 62 |  |  |  |
| Sistem de irigare |  | 81 |  |  |  |
| Sistem antigrindină |  | 41 |  |  |  |
| Sistem anti-îngheț |  | 3 |  |  |  |
| Sistem fotovoltaic |  |  |  | 81 |  |
| Utilaj pentru sere |  | 1 |  |  |  |
| Utilaj vitivinicol |  |  | 25 |  |  |
| Stație de epurare |  |  |  | 2 |  |
| Utilaj apicol |  |  |  | 5 |  |
| Utilaj tipografic |  |  |  | 5 |  |
| Plantări horticole |  | 46 |  |  |  |
| Plantări viță de vie |  |  | 12 |  |  |
| Tehnică agricolă | 59 |  |  |  |  |
| Agroturism | 6 |  |  |  |  |
| Total (unități) | 200 | 234 | 37 | 127 | 0 |
| Sursa: Registrele de evidență a rapoartelor de cheltuieli prezentate de către OGPAE. |  |  |  |  |  |

Probele de audit denotă că beneficiarii privați au efectuat investiții cu impact asupra întregului lanț valoric horticol, cum ar fi: producția materialului săditor, înființarea plantațiilor de livezi și viță-de-vie, recoltarea, procesarea, ambalarea, distribuția și comercializarea produselor. În contextul menționat, se exemplifică următoarele:

- investițiile în creditul BEI a stimulat procurarea materialului săditor nou, care la rândul său a avut ca efect tehnologizarea și mecanizarea proceselor de producere primară a producției horticole prin promovarea metodelor intensive și super-intensive de producere a fructelor, precum și dezvoltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor autohton;

Figura nr. 1

Investițiile în plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor/viilor cu struguri de masă/

pepiniere/sere efectuate de către beneficiarii componentei liniei de credit

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

- plantarea livezilor și condițiile de secetă ale ultimei perioade a impulsionat valorificarea creditelor pentru dotarea cu sisteme de irigare, dar și anti-grindină a livezilor și altor plantații horticole, pentru obținerea unei recolte calitative;

Figura nr. 2

Investițiile în sisteme de irigare și antigrindină efectuate în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

- obținerea roadei a avut ca efect și investirea de către beneficiarii Proiectului în linii de sortare și ambalare a fructelor care sunt necesare pentru a asigura calitatea, uniformitatea și siguranța produselor horticole destinate comercializării. În ansamblu, liniile de sortare și ambalare a fructelor sunt esențiale pentru a asigura calitatea, siguranța și competitivitatea produselor horticole pe piața comercială;

Figura nr. 3

Investițiile în linii de sortare și ambalare efectuate de către beneficiarii privați ai Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

- investițiile în infrastructura post-recoltare contribuie la posibilitatea vânzării produselor horticole în stare proaspătă pe o perioadă mai îndelungată și au influențat asupra modernizării și tehnologizării proceselor post-recoltare și procesare a producției horticole, dar și dezvoltarea infrastructurii post-recoltă pentru produsele în stare proaspătă. Investițiile în infrastructura post-recoltare în horticultură aduc beneficii semnificative pentru întregul lanț valoric, contribuind la creșterea calității produselor, extinderea perioadei de comercializare, reducerea pierderilor și creșterea competitivității pe piață. Prin intermediul Proiectului „Livada Moldovei” au fost efectuate investiții care potrivit beneficiarilor a permis obținerea unor rezultate economice în dinamică ascendentă.

Figura nr. 4

Investițiile în infrastructura post-recoltare efectuate de către beneficiarii privați ai Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

În vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol al Republicii Moldova, în perioada 2016-2023 statul a contribuit indirect la implementarea Proiectului cu alte 596,9 mil. lei, în baza următoarelor măsuri:

(i) acordarea de către Serviciul Vamal a facilităților fiscale și vamale pentru importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului – 138,7 mil. lei;

(ii) acordarea de către AIPA a sprijinului sub formă de subvenții pentru investițiile efectuate ale beneficiarilor din cadrul Proiectului – 412,8 mil. lei;

(iv) subvenționarea de către AIPA a ratelor dobânzilor creditelor obținute prin intermediul Proiectului – 45,4 mil. lei.

Pe lângă suportul menționat supra, potrivit informațiilor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost scutite de TVA mărfurile și serviciile livrate pe teritoriul țării către agenții economici implicați în Proiect, în sumă totală de 963,6 mil. lei.

Auditul a fost limitat în cuantificarea și separarea din suma respectivă a livrărilor (bunuri, servicii) raportate la Proiect și scutite de TVA, din considerentul că Serviciul Fiscal de Stat nu deține o evidență a scutirilor acordate agenților economici raportați la proiecte.

În concluzie, auditul constată că Statul nu deține un sistem comprehensiv și eficient de evidență a costurilor indirecte pentru Proiectele finanțate din surse externe, informațiile privind valoarea facilităților, ajutoarelor și subvențiilor de stat acordate în cadrul proiectelor fiind dispersate între instituțiile responsabile de calcularea plăților respective, fapt ce limitează evaluarea costurilor indirecte și, respectiv, a performanței proiectelor prin această prismă.

4.2.2.2. Rezultatele așteptate ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare au fost atinse parțial, drept urmare a desfășurării cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii.

Principalul obiectiv al Componentei III a Proiectului constă în renovarea și dotarea bazei didactico-materiale necesare pentru pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul horticol și vitivinicol. În acest sens, MAIA a selectat spre finanțare 10 subproiecte, în valoare de 24,7 mil. euro, dintre care: creditul BEI – 11,4 mil. euro, și contribuția beneficiarilor – 13,3 mil. euro.

În calitate de contribuție proprie a beneficiarilor publici, MAIA și BEI au  aprobat cheltuielile curente de întreținere a instituțiilor publice de învățământ și cercetare, planificate conform CBTM pentru o perioadă de 4 ani.

La rândul său, mijloacele financiare atrase prin creditul BEI, potrivit condițiilor Proiectului, urmează a fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea centralizată de către Unitatea de implementare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor specificate în planurile de achiziții ale subproiectelor investiționale, aprobate de către Unitatea de implementare și coordonate cu beneficiarii publici. Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 16.

| Tabelul nr. 16 Analiza bugetului planificat pentru subproiectele beneficiarilor publici |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Beneficiarul Subproiectului | Data inițierii implementării proiectului (debursarea creditului BEI) | Termenul limită de implementare (4 ani) | Bugetul planificat (mil. euro) |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | Contribuție proprie | Credit BEI |
| 1 | UTM | 08.11.2018 | 2022 | 4,1 | 2,1 | 2,0 |
| 2 | UASM/UTM | 08.11.2018 | 2022 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | CTA SOROCA | 17.05.2021 | 2025 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | CTA SVETLÎI | 17.05.2021 | 2025 | 2,5 | 1,3 | 1,2 |
| 5 | IȘPHTA | 17.05.2021 | 2025 | 2,4 | 1,8 | 0,6 |
| 6 | CEVV CHIȘINĂU | 17.05.2021 | 2025 | 4,2 | 2,2 | 2,0 |
| 7 | CEHTA ȚAUL | 17.05.2021 | 2025 | 2,8 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | CA UNGHENI | 17.05.2021 | 2025 | 1,7 | 0,9 | 0,8 |
| 9 | CAGR GRINĂUȚI | 17.05.2021 | 2025 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | CA RÎȘCANI | 17.05.2021 | 2025 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| TOTAL |  |  |  | 24,7 | 13,3 | 11,4 |
| Sursa: Sistematizată de către audit în baza informațiilor prezentate de către Unitatea de implementare. |  |  |  |  |  |  |

Auditul denotă că, spre deosebire de Componenta I a Proiectului, mijloacele financiare planificate și acceptate spre finanțare din creditul BEI pentru Componenta III a Proiectului au fost debursate în volum deplin, chiar dacă procedurile de achiziții sunt prioritizate în planurile de achiziții, iar unele procurări urmează să fie inițiate doar după executarea celor precedente, urmând un curs logic de consecutivitate. Spre exemplu, potrivit planurilor de achiziții, procurarea utilajelor și echipamentelor de laborator urmează să se inițieze doar după executarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a laboratoarelor, iar înființarea unor plantații noi are loc doar după defrișarea plantațiilor vechi și pregătirea terenului pentru plantare.

În opinia auditului, debursarea integrală în avans a mijloacelor financiare pentru Componenta III a Proiectului este una ineficientă, deoarece nu permite o estimare corectă a bugetului fiecărei activități, generând riscul de neacoperire a costurilor subproiectului investițional și, implicit, neatingerea rezultatelor așteptate ale beneficiarilor finali.

Totodată, auditul a stabilit că în anul 2023 au fost debursate mijloace financiare suplimentare din creditul BEI, în sumă totală de 0,6 mil. euro, pentru acoperirea diferenței de cost din cadrul a 5 subproiecte, ceea ce contravine prevederilor Contractului de finanțare.

La situația din 31.12.2023, creditul BEI aprobat și debursat pentru Componenta III a Proiectului însumează 12,0 mil. euro, iar gradul de valorificare a acestuia constituie doar 6,3 mil. euro, sau 52,5%. Analiza detaliată a executării creditului BEI se prezintă în Tabelul nr. 17.

| Tabelul nr. 17 Analiza nivelului de valorificare a creditului BEI pentru educație (la situația din 31.12.2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Beneficiarul Subproiectului | Valoarea creditului BEI debursat (Mil. Euro) |  |  |  | Valoarea Creditului BEI executat |  |
|  |  | TOTAL | Tranșa 6, 08.11.2018 | Tranșa 19, 17.05.2021 | Tranșa 24, 06.04.2023 | Suma (mil. euro) | Nivelul de valorificare (%) |
| 1 | UTM | 2,25 | 2,25 |  |  | 2,17 | 96,4 |
| 2 | UASM/UTM | 1,74 | 1,74 |  |  | 1,74 | 100,0 |
| 3 | CTA SOROCA | 0,79 |  | 0,70 | 0,09 | 0,72 | 91,1 |
| 4 | CTA SVETLÎI | 1,32 |  | 1,16 | 0,16 | 0,49 | 37,1 |
| 5 | IȘPHTA | 0,60 |  | 0,60 |  | 0,33 | 55,0 |
| 6 | CEVV CHIȘINĂU | 2,00 |  | 2,00 |  | 0,20 | 10,0 |
| 7 | CEHTA ȚAUL | 1,41 |  | 1,40 | 0,01 | 0,25 | 17,7 |
| 8 | CA UNGHENI | 0,78 |  | 0,78 |  | 0,30 | 38,5 |
| 9 | CAGR GRINĂUȚI | 0,65 |  | 0,45 | 0,20 | 0,05 | 7,7 |
| 10 | CA RÎȘCANI | 0,46 |  | 0,34 | 0,12 | 0,05 | 10,9 |
| TOTAL |  | 12,00 | 3,99 | 7,43 | 0,58 | 6,30 | 52,5 |
| Sursa: Informație sistematizată de către audit în baza informațiilor prezentate de către UCIMPRSVV. |  |  |  |  |  |  |  |

Potrivit Tabelului nr. 17, la situația din 31.12.2023 doar creditul BEI atras pentru implementarea subproiectului UASM/UTM, în sumă totală de 1,7 mil. euro, a fost valorificat în totalitate. Analizând impactul rezultatelor obținute în cadrul Proiectului asupra activității UASM/UTM, auditul a stabilit următoarele:

- renovarea aulei Facultății de horticultură a UASM/UTM (inclusiv dotarea cu utilaj) permite utilizarea acesteia atât pentru desfășurarea lecțiilor teoretice, cât și pentru organizarea conferințelor științifice naționale și internaționale;

Figura nr. 5

Aula Facultății de horticultură a UASM reparată capital și dotată în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

- dotarea cu mobilier a 5 laboratoare ale UASM/UTM, reparate capital din contribuția proprie a beneficiarului Proiectului (UASM/UTM) are ca impact îmbunătățirea nivelului pregătirii practice a absolvenților și sporirea eficacității cercetărilor științifice în domeniul horticulturii;

Figura nr.6

Laboratoarele UASM renovate și dotate în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

- dotarea Departamentului Ingineria fabricației al UASM/UTM cu utilaje și echipamente agricole moderne asigură majorarea productivității agregatelor agricole, reducerea consumului de combustibil și a energiei electrice, precum și îmbunătățirea nivelului de pregătire practică a absolvenților.

Figura nr.7

Utilajele și echipamentele agricole achiziționate pentru UASM în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

Totodată, auditul a stabilit că, la situația din 31.12.2023, în cazul subproiectului UTM, nivelul de valorificare a creditului BEI a constituit 2,17 mil. euro, sau 96,4 % din valoarea creditului BEI atras în sumă totală de 2,25 mil. euro, fiind în derulare ultima activitate specificată în subproiectul investițional privind construcția unei sere modulare pentru instruirea studenților în vederea cultivării plantelor pomicole și a viței-de-vie pe teren protejat.

Analizând impactul rezultatelor obținute în cadrul Proiectului asupra activității UTM, auditul a stabilit următoarele:

- termoizolarea și schimbarea geamurilor Blocului de studii nr. 5 al UTM contribuie la diminuarea cheltuielilor operaționale ale instituției de învățământ prin asigurarea eficienței energetice a imobilului;

Figura nr. 8

Blocul de studii nr. 5 al UTM termoizolat în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

- dotarea cu mobilier a 4 laboratoare ale UTM, reparate capital din contribuția proprie a beneficiarului Proiectului (UTM), are ca impact îmbunătățirea nivelului pregătirii practice a absolvenților și sporirea eficacității cercetărilor științifice în domeniilor horticulturii.

Figura nr. 9

Laboratoarele UTM renovate și dotate în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

De menționat că în perioada 2019-2023, Unitatea de implementare a încheiat 51 contracte de achiziții în sumă totală de aproximativ 8,1 mil. euro, sau echivalentul a 67,3% din valoarea totală a creditului BEI debursat, în sumă de 12,0 mil. euro.

La situația din 31.12.2023, din totalul celor 51 contracte de achiziții încheiate, doar 43 de contracte, în sumă totală de 5,8 mil. euro, au fost executate deplin. Alte 8 contracte, în sumă de 2,3 mil. euro, sunt în curs de implementare, nivelul de valorificare a contractelor nominalizate fiind de 0,5 mil. euro, sau 23,3%. Analiza detaliată privind modul de executare a contractelor de achiziții se prezintă în Anexa nr. 7 la Raportul de audit.

Analizând cauzele și impactul nevalorificării în volum deplin a mijloacelor financiare atrase din creditul BEI pentru componenta III a Proiectului, auditul a stabilit următoarele.

- În 2 cazuri din cele 10 verificate, subproiectele investiționale au fost declarate eligibile de către Grupul de lucru al MADRM în baza unor informații incomplete cu privire la argumentarea priorităților de investiții, a graficului de executare, precum și a costurilor de implementare a subproiectelor. Drept rezultat, pe parcursul derulării subproiectelor au fost efectuate un șir de ajustări ale condițiilor de implementare a acestora, ceea ce a condus la majorarea termenelor și costurilor de implementare.

Astfel, la 19.12.2019 Grupul de lucru a aprobat spre finanțare subproiectul CTA Soroca, fără a ține cont că estimarea costurilor aferente construcției Centrului tehnico-didactic în mecanică agricolă al CTA Soroca, în sumă totală de 0,56 mil. euro, s-a efectuat în lipsa unui proiect tehnic de execuție, elaborat după primirea tuturor avizelor și certificatelor de proiectare prevăzute de cadrul normativ național. Ulterior, procesul de acumulare a avizelor și certificatelor permisive pentru proiectare a durat aproximativ un an, iar elaborarea proiectului tehnic de execuție propriu-zis s-a finalizat la data de 24.02.2022. La data de 11.03.2022 Unitatea de implementare a desfășurat licitația internațională pentru achiziționarea lucrărilor nominalizate, iar la 09.08.2022 a fost încheiat Contractul nr.WORK_SOROCA_2022, în sumă totală de 13,73 mil. lei, sau echivalentul a 0,70 mil. euro, bugetul inițial aprobat fiind depășit cu 0,14 mil. euro. Lucrările de construcție au fost finalizate în octombrie 2023, sau după aproximativ 3 ani de la aprobarea subproiectului. Totodată, auditul denotă că pentru a acoperi cheltuielile suplimentare au fost debursate adițional 0,09 mil. euro din creditul BEI, concomitent fiind optimizat volumul echipamentelor inițial planificate de a fi achiziționate pentru dotarea Centrului didactic nou-creat.

Figura nr.6

Centrul de instruire în mecanică agricolă al CTA Soroca construit în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

O situație similară a fost constatată și în cazul subproiectului CEHTA Țaul, care la data de 27.05.2020 a fost declarat eligibil de către Grupul de lucru în lipsa unei analize exhaustive cu privire la calitatea surselor de apă disponibile în zona adiacentă a terenului agricol cu suprafața de 4,50 ha, propus pentru înființarea livezii superintensive cu sistem de irigare. Ulterior, pe parcursul implementării subproiectului, în cadrul etapei de obținere de către beneficiar a certificatului de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de forare a sondei arteziene pentru infrastructura de irigare, s-a stabilit că, în zona de amplasare a terenului propus pentru înființarea livezii, obiectivele acvatice de suprafață sunt secate în proporție de 98 %, iar rezervele de apă subterane lipsesc. Ca rezultat, Grupul de lucru a decis înființarea unei livezi tradiționale în schimbul livezii superintensive inițial planificate și renunțarea la crearea infrastructurii de irigare.

Figura nr. 7

Livada tradițională a CEHTA Țaul (măr, cireș, cais) plantată în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

La data de 02.09.2022, Grupul de lucru a decis realocarea tuturor mijloacelor financiare nevalorificate, în sumă totală de 1,16 mil. euro, pentru contractarea lucrărilor de construcție a Centrului metodico-didactic în horticultură al CEHTA Țaul. Auditul relevă că bugetul inițial planificat pentru activitatea nominalizată, în sumă de 0,83 mil. euro, a fost majorat cu suma de 0.33 mil. euro, formată din mijloacele financiare economisite de la renunțarea la activitățile de plantare a livezii superintensive și creării infrastructurii de irigare, în sumă de 0,09 mil. euro și, respectiv, din mijloacele financiare planificate, în sumă de 0,24 mil. euro, pentru alte 3 activități, inițial planificate de a fi executate în cadrul subproiectului. Prin urmare, se atestă riscul de  neimplementare în cadrul subproiectului CEHTA Țaul a unor activități planificate, cum ar fi:  (i) construcția hangarului pentru tehnica și utilajele agricole, (ii) dotarea cu echipamente a laboratoarelor nou-create, (iii) renovarea frigiderului.

- În 6 cazuri din cele 10 verificate, Unitatea de implementare nu a solicitat debursarea creditului BEI în termene optime, generând premise pentru creșterea prețurilor la bunurile, lucrările și serviciile solicitate a fi achiziționate în cadrul subproiectelor investiționale și, implicit, majorarea costurilor de implementare a subproiectelor investiționale ale beneficiarilor publici.

Analizând Cererile de debursare pentru subproiectele beneficiarilor publici, auditul a stabilit că 6 subproiecte care au fost declarate eligibile spre finanțare de către BEI în perioada martie-septembrie 2020 nu au fost incluse de către Unitatea de implementare în listele subproiectelor propuse spre finanțare până în mai 2021, perioada de așteptare variind de la 231 până la 431 de zile. Dinamica acțiunilor aferente aprobării finanțării de către BEI se prezintă în Tabelul nr. 18.

| Tabelul nr.18 Dinamica acțiunilor aferente aprobării finanțării de către BEI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Beneficiarul subproiectului investițional | Data declarării eligibilității subproiectului investițional |  |  | Data aprobării finanțării de către BEI | Perioada de așteptare (zile) |
|  |  | Avizul Unității de implementare | Avizul MADRM/MAIA | Avizul BEI |  |  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII=VI-V |
| 1 | UTM | 06.02.2018 |  | 13.09.2018 | 08.11.2018 | 58 |
| 2 | UASM/UTM | 04.04.2018 |  | 13.09.2018 | 08.11.2018 | 58 |
| 3 | CTA Soroca | 18.10.2019 | 19.12.2019 | 13.03.2020 | 17.05.2021 | 431 |
| 4 | CTA Svetlîi | 27.03.2020 | 27.05.2020 | 31.07.2020 | 17.05.2021 | 291 |
| 5 | IȘPHTA | 26.03.2020 | 27.05.2020 | 31.07.2020 | 17.05.2021 | 291 |
| 6 | CEVV Chișinău | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 31.07.2020 | 17.05.2021 | 291 |
| 7 | CEHTA Țaul | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 31.07.2020 | 17.05.2021 | 291 |
| 8 | CA Ungheni | 26.03.2020 | 27.05.2020 | 29.09.2020 | 17.05.2021 | 231 |
| 9 | CAGR Grinăuți | 23.02.2021 | 05.03.2021 | 15.04.2021 | 17.05.2021 | 33 |
| 10 | CA Rîșcani | 25.02.2021 | 05.03.2021 | 14.04.2021 | 17.05.2021 | 34 |
| Sursa: Cererile de debursare înaintate de Unitatea de implementare către Ministerul Finanțelor |  |  |  |  |  |  |

Drept consecință, precum și urmare a creșterii prețurilor la bunurile, lucrările și serviciile solicitate, costurile estimate ale subproiectelor nominalizate au devenit neactuale.

- Mijloacele financiare alocate pentru Componenta III a Proiectului au fost utilizate de către Unitatea de implementare contrar destinației specificate în cererea de debursare, generând riscul ca rezultatele așteptate ale beneficiarilor publici să nu fie atinse.

Prin Tranșa nr.19 din 17.05.2021, cu doar 10 zile înainte de expirarea termenului inițial de atragere a mijloacelor financiare din creditul BEI, la conturile Unității de implementare au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 7,4 mil. euro pentru finanțarea a 8 subproiecte investiționale ale beneficiarilor publici.

În perioada iunie-octombrie 2021, mijloacele financiare atrase au fost utilizate contrar destinației specificate în cererea de debursare pentru Tranșa nr. 19 din 17.05.2021, fiind transmise spre finanțarea cererilor recepționate pentru componenta I care veneau în susținerea cererii de debursare ulterioară.

Astfel, 45 de subproiecte ale beneficiarilor privați, în valoare de 6,8 mil. euro, au fost finanțate în avans din contul mijloacelor destinate beneficiarilor publici.

În această ordine de idei, auditul menționează că, deși au fost declarate eligibile de către BEI, subproiectele beneficiarilor privați urmau a fi finanțate din contul mijloacelor financiare debursate prin Tranșa ulterioară, doar dacă Parlamentul Republicii Moldova ar ratifica prelungirea termenului de implementare a Proiectului, iar Unitatea de implementare ar asigura valorificarea a 80 % din mijloacele financiare debursate prin Tranșa nr.19 din 17.05.2021, conform condițiilor Contractului de finanțare.

Situații similare au fost constatate și în anii următori, iar la situația din 31.12.2023 valoarea mijloacelor financiare redirecționate de la Componenta III către Componenta I și utilizate contrar destinației specificate în cererea de debursare constituia 4,2 mil. euro. Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 19.

| Tabelul nr. 19 Analiza soldurilor componentelor Proiectului „Livada Moldovei” (mil. euro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Tranșei | Data de debursare | Componenta I „Linia de credit” |  |  | Componenta II „Operațiuni de leasing” |  |  | Componenta III „Investiții în infrastructură” |  |  | Sold general |
|  |  | Mijloace atrase | Mijloace valorificate | Sold | Mijloace atrase | Mijloace valorificate | Sold | Mijloace atrase | Mijloace valorificate | Sold |  |
| Sold la 31.12.2020 |  | 33,1 | 33,0 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 0,9 |
| 17 | 01.02.2021 | 3,0 | 2,8 | 0,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,8 | 1,1 |
| 18 | 16.03.2021 | 3,0 | 2,5 | 0,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,8 | 1,6 |
| 19 | 17.05.2021 |  | 7,6 | -6,8 |  |  | 0,0 | 7,4 | 2,4 | 5,8 | -1,0 |
| 20 | 26.11.2021 | 11,4 | 5,0 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |  |  | 5,8 | 5,4 |
| 21 | 23.02.2022 | 7,0 | 9,8 | -3,2 |  |  | 0,0 |  |  | 5,8 | 2,6 |
| 22 | 03.08.2022 | 7,0 | 6,6 | -2,8 |  |  | 0,0 |  |  | 5,8 | 3,0 |
| 23 | 07.12.2022 | 7,0 | 6,9 | -2,7 |  |  | 0,0 |  |  | 5,8 | 3,1 |
| 24 | 23.05.2023 | 7,0 | 8,5 | -4,2 |  |  | 0,0 | 0,6 | 0,7 | 5,7 | 1,5 |
| Sold la 31.12.2023 |  | 78,5 | 82,7 | -4,2 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 12,0 | 6,3 | 5,7 | 1,5 |
| Sursa: Informație sistematizată conform datelor prezentate de către OGPAE și Unitatea de implementare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Totodată, potrivit răspunsului oficial al șefului Reprezentanței BEI în Moldova, veniturile din împrumutul BEI ar trebui să fie utilizate exclusiv în scopul Proiectului și pentru finanțarea componentelor care intră în domeniul de aplicare al descrierii tehnice a Acordului de finanțare a Proiectului. Până în prezent BEI nu deține informații referitor la solicitările de utilizare a împrumutului BEI contrar scopului Proiectului.

În opinia auditului, nerespectarea destinației mijloacelor alocate din creditul BEI generează riscul ca mijloacele financiare acordate în avans către beneficiarii privați la un moment dat să nu poată fi restituite la Componenta III a Proiectului, ceea ce poate conduce la stoparea implementării subproiectelor investiționale ale beneficiarilor publici.

# V. CONCLUZIA GENERALĂ

Implementarea în perioada 2016-2023 a Proiectului „Livada Moldovei” reprezintă un efort semnificativ al statului, menit să contribuie la conservarea și dezvoltarea patrimoniului horticol pentru promovarea unei agriculturi durabile, prin stimularea investițiilor în: (i) infrastructura de post-recoltare, (ii) plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor și viilor, inclusiv pepinierele asociate, precum serele, (iii) vinificație și podgorii cu struguri pentru vin, (iv) fabrici de procesare, ambalaje și industriile conexe, (v) laboratoare, educație, formare și dezvoltare a securității alimentare, (vi) întregul lanț valoric al agriculturii.

Auditul public extern scoate în evidență contribuția Proiectului „Livada Moldovei” prin finanțarea a 514 subproiecte investiționale în sumă totală de 197,5 mil. euro, aducând numeroase beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova, care au obținut acces la produsele agricole alimentare sănătoase, proaspete și de înaltă calitate. Concomitent s-a asigurat sprijinul comunităților locale prin dezvoltarea capacităților de valorificare a potențialului agricol al regiunilor, contribuirea directă la promovarea turismului rural oferind cetățenilor noi oportunități de angajare și venituri suplimentare în sector.

În același timp, constatările de audit indică influențele directe ale unor factori obiectivi și subiectivi ce au constrâns eventualul impact pozitiv în realizarea obiectivelor Proiectului la anumite etape. Astfel, activitățile de audit denotă că acțiunile întreprinse de către MAIA și Unitatea de implementare în vederea asigurării unui management adecvat al Proiectului au fost, în unele aspecte, deficitare și neconforme. Cauzele acestor nereguli și disfuncționalități se desprind din ambiguitatea cadrului de reglementare a Unității de implementare, prezența carențelor legate de organizarea și executarea activităților, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară, monitorizarea progresului în cadrul Unității de implementare, precum și de insuficiența monitorizării de către MAIA a realizării obiectivelor Proiectului.

Influența cumulativă a acestor factori a condus la întârzieri considerabile în realizarea activităților planificate, generând nevalorificarea în termen a mijloacelor financiare acordate de către BEI și suportarea unor costuri suplimentare pentru Guvern.

Implementarea inconsecventă a Proiectului „Livada Moldovei” a avut influențe negative și asupra unor beneficiari finali, care au suportat cheltuieli suplimentare de la majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor contractate și creșterea prețurilor la achizițiile de bunuri, lucrări și servicii din cadrul investițiilor implementate.

În vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol, statul a contribuit indirect în cadrul Proiectului cu alte 596,9  mil. lei, inclusiv prin acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului în sumă de 138,7 mil. lei, subvenționarea investițiilor efectuate – 412,8 mil. lei, subvenționarea dobânzilor achitate conform contractelor de credit încheiate – 45,4 mil. lei și, respectiv, scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și servicii din cadrul Proiectului, care nu a putut fi cuantificată de către audit.

# VI. RECOMANDĂRI

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:

- Să asigure aprobarea unui Plan strategic de implementare a Proiectului „Livada Moldovei” pentru anii 2024-2027, care să stabilească expres activitățile ulterioare și indicatorii de performanță pentru evaluarea rezultatelor obținute ale Proiectului (c. 4.1.1.1);

- Să asigure revizuirea Regulamentului de activitate a IP UCIMPRSVV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005 din 26.10.2010, în vederea ajustării acestuia la prevederile actelor normative în vigoare (c.4.1.1.2 și c. 4.1.2.2.);

Instituția Publică „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”:

- Să asigure angajarea regulamentară a personalului instituției, prin încheierea contractelor individuale de muncă, conform statelor de personal, schemelor de încadrare, precum și fișelor de post aprobate (c. 4.1.1.2);

- Să asigure ținerea evidenței contabile în baza unui sistem informațional automatizat contabil, în strictă conformitate cu cadrul normativ din domeniu (c. 4.1.2.1);

- Să asigure documentarea cauzelor privind neacceptarea tuturor cererilor de finanțare depuse și/sau renunțării la contractarea creditelor în cadrul Proiectului de către potențialii beneficiari (c. 4.1.2.3);

- Să revizuiască procedura de monitorizare și evaluare a modului de implementare a subproiectelor investiționale, în vederea stabilirii unor criterii clare de selectare a eșantionului verificat și asigurării plenitudinii și corectitudinii informațiilor acumulate, cu înaintarea spre aprobare către Consiliul de Supraveghere al Unității de implementare (c. 4.1.2.4).

# VII. SEMNĂTURILE ECHIPEI  MISIUNII

| Șeful echipei: Lîsîi Alexandru ___________ | Membrii echipei: Budeci Valentin __________ Moraru Artur _____________ Petreanu Anatolie _________ | Partenera misiunii: Paknehad Ecaterina________ |
| --- | --- | --- |

# Anexa nr. 1: Analiza mijloacelor financiare atrase din creditul BEI disponibil în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” (la situația din 31.12.2023)

| Tranșa de debursare |  |  | TOTAL valoarea creditului atras (mii Euro) | inclusiv pe Componente: |  |  | Perioada de rambursare a creditului |  |  | TOTAL plăți achitate de MF către BEI (mii Euro) | Inclusiv repartizarea pe tipuri de plăți: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Data debursării | Rata dobânzii |  | (1) Credit (mii Euro) | (2) Leasing (mii Euro) | (3) Investiții (mii Euro) | Periodicitatea | Data primei rambursări | Data ultimei rambursări |  | Suma soldului principal rambursat (mii euro) | Suma dobânzilor achitate (mii euro) | Suma comisioanelor achitate (mii euro) |
| 1 | 22.12.2016 | Flotantă (EURIBOR 6M + 15.8 bps) | 1.009,0 | 1.009,0 |  |  | Semianual | 22.06.2021 | 22.12.2028 | 405,1 | 378,4 | 26,7 |  |
| 2 | 04.08.2017 | Flotantă (EURIBOR 6M + 10.7 bps) | 3.827,7 | 3.827,7 |  |  | Semianual | 04.08.2021 | 04.08.2029 | 1.183,8 | 1.125,8 | 58,0 |  |
| 3 | 15.11.2017 | Flotantă (EURIBOR 6M + 7.6 bps) | 1.495,5 | 1.495,5 |  |  | Semianual | 15.11.2021 | 15.11.2029 | 476,1 | 439,8 | 36,3 |  |
| 4 | 25.05.2018 | Flotantă (EURIBOR 6M + 14.3 bps) | 1.874,6 | 1.874,6 |  |  | Semianual | 25.05.2022 | 25.05.2030 | 493,3 | 441,1 | 52,2 |  |
| 5 | 24.08.2018 | Flotantă (EURIBOR 6M + 18.7 bps) | 2.201,7 | 2.201,7 |  |  | Semianual | 24.08.2022 | 24.08.2030 | 433,2 | 388,5 | 44,7 |  |
| 6 | 08.11.2018 | Flotantă (EURIBOR 6M + 19.1 bps) | 4.069,6 | 84,4 |  | 3.985,2 | Semianual | 08.11.2022 | 08.11.2030 | 837,4 | 718,2 | 119,2 |  |
| 7 | 20.12.2018 | Flotantă (EURIBOR 6M + 20.7 bps) | 1.687,1 | 892,1 | 795,0 |  | Semianual | 20.12.2022 | 20.12.2030 | 354,4 | 297,7 | 56,7 |  |
| 8 | 22.05.2019 | Flotantă (EURIBOR 6M + 24.0 bps) | 1.596,8 | 1.241,3 | 355,5 |  | Semianual | 22.11.2023 | 22.05.2031 | 154,6 | 99,8 | 54,8 |  |
| 9 | 26.07.2019 | Flotantă (EURIBOR 6M + 21.5 bps) | 1.151,7 | 1.151,7 |  |  | Semianual | 26.01.2024 | 26.07.2031 | 23,6 | - | 23,6 |  |
| 10 | 18.10.2019 | Fixă (0.010 %) | 1.662,3 | 1.662,3 |  |  | Semianual | 18.04.2024 | 18.10.2031 | 0,6 | - | 0,6 |  |
| 11 | 20.12.2019 | Flotantă (EURIBOR 6M + 21.6 bps) | 1.109,2 | 1.109,2 |  |  | Semianual | 20.06.2024 | 20.12.2031 | 41,0 | - | 41,0 |  |
| 12 | 24.04.2020 | Fixă (0.317 %) | 4.289,3 | 4.289,3 |  |  | Semianual | 24.10.2024 | 24.04.2032 | 47,3 | - | 47,3 |  |
| 13 | 29.06.2020 | Fixă (0.080 %) | 3.971,9 | 3.971,9 |  |  | Semianual | 29.12.2024 | 29.06.2032 | 11,1 | - | 11,1 |  |
| 14 | 24.07.2020 | Fixă (0.000 %) | 3.828,8 | 3.684,1 | 144,7 |  | Semianual | 24.01.2025 | 24.07.2032 | - | - | - |  |
| 15 | 07.10.2020 | Fixă (0.000 %) | 3.055,5 | 3.055,5 |  |  | Semianual | 07.04.2025 | 07.10.2032 | - | - | - |  |
| 16 | 05.11.2020 | Fixă (0.000 %) | 1.544,8 | 1.544,8 |  |  | Semianual | 05.05.2025 | 05.11.2032 | - | - | - |  |
| 17 | 01.02.2021 | Fixă (0.000 %) | 3.000,0 | 3.000,0 |  |  | Semianual | 01.08.2025 | 01.02.2033 | - | - | - |  |
| 18 | 16.03.2021 | Fixă (0.129 %) | 3.000,0 | 3.000,0 |  |  | Semianual | 16.09.2025 | 16.03.2033 | 9,7 | - | 9,7 |  |
| 19 | 17.05.2021 | Fixă (0.261 %) | 7.434,4 |  |  | 7.434,4 | Semianual | 17.11.2025 | 17.05.2033 | 48,5 | - | 48,5 |  |
| 20 | 26.11.2021 | Fixă (0.347 %) | 11.535,3 | 11.409,3 | 126,0 |  | Semianual | 26.05.2026 | 26.11.2033 | 80,1 | - | 80,1 |  |
| 21 | 23.02.2022 | Flotantă (EURIBOR 6M + 14.9 bps) | 7.000,0 | 7.000,0 |  |  | Semianual | 23.08.2026 | 23.02.2034 | 154,9 | - | 154,9 |  |
| 22 | 03.08.2022 | Flotantă (EURIBOR 6M + 20.4 bps) | 7.000,0 | 7.000,0 |  |  | Semianual | 03.02.2027 | 03.08.2034 | 143,8 | - | 143,8 |  |
| 23 | 07.12.2022 | Fixă (2.707 %) | 7.000,0 | 7.000,0 |  |  | Semianual | 07.06.2027 | 07.12.2032 | 186,8 | - | 186,8 |  |
| 24 | 23.05.2023 | Fixă (3.112 %) | 7.580,4 | 7.000,0 |  | 580,4 | Semianual | 23.11.2027 | 23.05.2035 | 117,9 | - | 117,9 |  |
| TOTAL |  |  | 91.925,6 | 78.504,5 | 1.421,2 | 12.000,0 |  |  |  | 5.801,4 | 3.889,3 | 1.313,9 | 598,1 |

# Anexa nr.2: Lista beneficiarilor privați ai Proiectului

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Data aprobării BEI | Valoarea Proiectului (mii Euro) | Contribuția proprie planificată (mii Euro) | Finanțare din surse BEI (mii Euro) | Monitorizat de UCIMPRSV | Beneficiari chestionați de către CCRM | Vizite în teren | Lipsa autorizației de mediu pentru folosința specială a apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMG KERNEL SRL | 03.08.2016 | 827,97 | 428,62 | 399,36 |  | V | V |  |
| 2 | DIVIB MEDIA SRL | 03.08.2016 | 68,00 | 40,00 | 28,00 |  |  |  |  |
| 3 | SELECT FRUIT CI | 26.10.2016 | 1.141,00 | 571,00 | 570,00 |  |  |  |  |
| 4 | ROTARU ANATOLIE GT | 14.12.2016 | 23,30 | 11,65 | 11,65 | V |  |  |  |
| 5 | MORCOV CRISTINA SERGIU GT | 11.01.2017 | 13,55 | 7,15 | 6,40 | V |  |  |  |
| 6 | GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT | 16.02.2017 | 251,00 | 131,24 | 119,76 | V |  | V |  |
| 7 | RIOMAX PRIM SRL | 20.03.2017 | 50,23 | 26,33 | 23,90 |  | V |  | V |
| 8 | AGROGLOB SRL | 17.05.2017 | 74,96 | 39,96 | 35,00 | V |  |  | V |
| 9 | CETERONIS ST SRL | 22.05.2017 | 470,11 | 270,11 | 200,00 |  |  |  |  |
| 10 | AGROCONST PRIM SRL | 31.05.2017 | 190,46 | 112,58 | 77,89 | V | V |  | V |
| 11 | CONCOR - FRUCT CI | 21.06.2017 | 776,00 | 390,78 | 385,22 | V | V |  |  |
| 12 | PRO ORGANIC FRUCT CI | 21.06.2017 | 1.054,35 | 535,34 | 519,01 |  |  |  |  |
| 13 | MC-COMINVEST SRL | 29.06.2017 | 556,19 | 286,19 | 270,00 | V |  |  |  |
| 14 | VULPE E. SRL | 29.06.2017 | 118,66 | 68,15 | 50,51 |  |  |  |  |
| 15 | AMG KERNEL SRL | 29.06.2017 | 4.280,86 | 2.140,86 | 2.140,00 | V | V | V |  |
| 16 | PDG FRUCT SRL | 24.07.2017 | 489,48 | 259,48 | 230,00 | V |  |  |  |
| 17 | GRAPE LINE CI | 24.07.2017 | 174,85 | 116,85 | 58,00 |  |  |  |  |
| 18 | VITIS VICTORIA SRL | 24.07.2017 | 354,60 | 179,60 | 175,00 | V |  |  | V |
| 19 | FRUITAGRO SRL | 16.08.2017 | 845,74 | 444,41 | 401,33 |  |  |  |  |
| 20 | CVA VIROCARGO CP | 14.09.2017 | 513,53 | 257,38 | 256,15 | V |  |  | V |
| 21 | SMART FRUCT CI | 22.09.2017 | 763,49 | 388,49 | 375,00 | V | V | V |  |
| 22 | DANVAL-GRIM SRL | 07.11.2017 | 59,71 | 31,84 | 27,87 | V | V | V |  |
| 23 | PRISACARU VITALIE AUREL GT | 22.11.2017 | 35,32 | 27,00 | 8,32 | V |  |  |  |
| 24 | BIOAROMATICA SRL | 08.12.2017 | 245,03 | 128,63 | 116,40 | V | V |  | V |
| 25 | SC FARM-PROD SRL | 03.01.2018 | 783,21 | 396,61 | 386,60 |  |  |  | V |
| 26 | SORBALA MIRCEA BORIS GT | 06.03.2018 | 70,86 | 36,90 | 33,96 |  |  |  |  |
| 27 | BOESCU TATIANA GHEORGHE GT | 15.03.2018 | 79,55 | 46,05 | 33,50 |  |  |  | V |
| 28 | VAGADI SRL | 22.03.2018 | 122,56 | 66,35 | 56,21 | V |  |  | V |
| 29 | DAMMAG-GRUP CI | 10.04.2018 | 476,23 | 266,23 | 210,00 | V |  |  |  |
| 30 | GHERMES AGROSERVICE SA | 10.04.2018 | 1.104,20 | 554,20 | 550,00 | V | V |  | V |
| 31 | VITIS VICTORIA SRL | 10.04.2018 | 157,22 | 78,62 | 78,60 | V |  |  | V |
| 32 | FPC CODRU ST SRL | 16.04.2018 | 763,23 | 390,09 | 373,15 | V |  |  |  |
| 33 | AGROGLOB SRL | 14.05.2018 | 63,31 | 31,86 | 31,45 |  |  |  | V |
| 34 | DANVAL-GRIM SRL | 04.06.2018 | 450,09 | 232,09 | 218,00 | V | V | V |  |
| 35 | PETRU BALAN II | 13.07.2018 | 1.270,59 | 635,51 | 635,08 | V |  |  |  |
| 36 | AGROS GT | 13.07.2018 | 454,97 | 230,47 | 224,50 |  |  | V |  |
| 37 | STEAUA GRUP SRL | 13.07.2018 | 602,71 | 304,82 | 297,89 | V |  |  |  |
| 38 | AGRO GRAPE SRL | 13.07.2018 | 513,00 | 278,00 | 235,00 | V |  |  |  |
| 39 | EUROPLANT SRL | 13.07.2018 | 1.452,63 | 735,57 | 717,06 | V |  |  | V |
| 40 | SMART FRUCT CI | 13.07.2018 | 334,00 | 174,00 | 160,00 | V | V | V |  |
| 41 | BIOAROMATICA SRL | 13.09.2018 | 137,31 | 69,19 | 68,12 | V | V |  | V |
| 42 | GABURA SERGIU IVAN GT | 13.09.2018 | 49,40 | 33,10 | 16,30 | V |  |  |  |
| 43 | MISTREANU RADU II | 10.10.2018 | 40,82 | 21,03 | 19,80 | V |  |  | V |
| 44 | LARGUL HOLDELOR SRL | 10.10.2018 | 140,23 | 70,23 | 70,00 |  | V |  |  |
| 45 | COLITEX-GRUP SRL | 16.11.2018 | 349,00 | 214,00 | 135,00 |  |  | V |  |
| 46 | BEBEI-PRIM SRL | 16.11.2018 | 503,72 | 253,72 | 250,00 |  |  |  |  |
| 47 | FLEX LABEL SRL | 16.11.2018 | 1.323,03 | 663,03 | 660,00 | V | V | V |  |
| 48 | NOVA-IMPRIM SRL | 16.11.2018 | 502,37 | 253,37 | 249,00 | V |  |  |  |
| 49 | POIANA CODRILOR SRL | 16.11.2018 | 126,90 | 66,50 | 60,40 | V |  |  |  |
| 50 | VIITORUL NOSTRU SA | 29.11.2018 | 556,19 | 313,26 | 242,93 | V |  |  |  |
| 51 | ZIMBRU NORD SA | 11.01.2019 | 712,16 | 356,66 | 355,50 | V |  |  |  |
| 52 | CASTEL MIMI SRL | 11.01.2019 | 282,13 | 146,13 | 136,00 | V |  |  |  |
| 53 | DIACONU MIHAIL GT | 04.02.2019 | 23,62 | 13,66 | 9,96 | V |  |  |  |
| 54 | FRUIT NURSERIES SRL | 25.02.2019 | 1.090,78 | 545,62 | 545,17 | V |  |  | V |
| 55 | UEROVIT SRL | 25.02.2019 | 50,47 | 25,58 | 24,89 | V |  |  |  |
| 56 | LARGUL HOLDELOR SRL | 19.03.2019 | 11,50 | 6,52 | 4,98 | V | V |  |  |
| 57 | FRUCTMER SRL | 26.03.2019 | 406,56 | 204,79 | 201,78 | V |  |  | V |
| 58 | FRATII VAIPAN SRL | 29.03.2019 | 319,04 | 169,04 | 150,00 | V |  | V | V |
| 59 | TUDOR CHIRIAC GT | 07.05.2018 | 202,74 | 106,05 | 96,68 | V |  |  | V |
| 60 | POM FRUCTPROD SRL | 07.05.2018 | 51,92 | 27,47 | 24,45 | V |  |  |  |
| 61 | SMART-EXIM SRL | 08.05.2019 | 179,55 | 90,30 | 89,25 | V |  |  |  |
| 62 | PERJU PETRU PETRU GT | 08.05.2019 | 25,40 | 12,72 | 12,68 | V | V |  |  |
| 63 | GREEK FRUIT SRL | 27.05.2019 | 456,29 | 240,00 | 216,29 | V |  |  |  |
| 64 | BERRIES GROUP CI | 27.05.2019 | 451,97 | 234,10 | 217,87 | V | V |  | V |
| 65 | PDG FRUCT SRL | 27.05.2019 | 211,79 | 110,00 | 101,79 | V |  |  |  |
| 66 | MORCOV CRISTINA SERGIU GT | 27.05.2019 | 39,10 | 22,72 | 16,38 |  |  |  |  |
| 67 | DAPTRIUS SRL | 27.05.2019 | 299,98 | 150,11 | 149,87 |  | V | V | V |
| 68 | FETAGRO-COM SRL | 11.06.2019 | 140,90 | 75,98 | 64,92 | V | V |  |  |
| 69 | MARCENCO CRISTINA GRIGORE GT | 04.06.2019 | 63,63 | 32,14 | 31,49 |  |  |  |  |
| 70 | CONDRATCHI EUGENIU MIHAIL GT | 04.06.2019 | 135,95 | 79,16 | 56,79 | V | V |  |  |
| 71 | RIA PETROL SRL | 06.07.2019 | 253,74 | 128,74 | 125,00 | V | V |  |  |
| 72 | FRUCTRADE SRL | 06.07.2019 | 159,50 | 82,05 | 77,44 | V |  |  |  |
| 73 | FRUKTLIDER-GM SRL | 06.07.2019 | 97,37 | 49,30 | 48,07 | V | V |  |  |
| 74 | BASARABIA LWIN INVEST SRL | 06.07.2019 | 750,47 | 380,47 | 370,00 | V |  | V |  |
| 75 | GELNACR-AGRO SRL | 07.08.2019 | 341,69 | 171,32 | 170,38 | V |  |  | V |
| 76 | SANDUNELU SRL | 07.08.2019 | 1.003,87 | 511,85 | 492,03 | V |  |  |  |
| 77 | FRIGO PRODUS SRL | 03.09.2019 | 182,28 | 110,00 | 72,28 | V |  |  |  |
| 78 | LATISEVA ECATERINA IVAN GT | 03.09.2019 | 53,85 | 28,04 | 25,81 | V |  |  |  |
| 79 | MC-COMINVEST SRL | 03.09.2019 | 341,25 | 171,45 | 169,79 | V |  |  |  |
| 80 | ULINICI NICU VICTOR GT | 03.09.2019 | 38,45 | 24,95 | 13,50 | V | V |  |  |
| 81 | BONARO AGRO GRUP CI | 07.09.2019 | 1.017,88 | 514,14 | 503,74 |  | V |  |  |
| 82 | FPC CODRU ST SRL | 07.09.2019 | 593,84 | 297,48 | 296,36 |  |  |  |  |
| 83 | CEBAN GALINA GT | 03.10.2019 | 162,05 | 84,21 | 77,84 | V |  |  |  |
| 84 | FRIGOCOOP A MOLDOCOOP ÎC | 03.10.2019 | 95,79 | 51,54 | 44,26 | V | V |  |  |
| 85 | MOISEI MARIANA II | 03.10.2019 | 50,96 | 26,00 | 24,96 | V |  |  | V |
| 86 | CHERRY FRUIT SRL | 04.12.2019 | 209,60 | 105,47 | 104,13 | V |  |  | V |
| 87 | ART POLIGRAF SRL | 04.12.2019 | 104,99 | 54,99 | 50,00 | V |  | V |  |
| 88 | NOVAC NATALIA STEPAN GT | 13.12.2019 | 24,99 | 12,77 | 12,22 | V |  |  |  |
| 89 | MC-COMINVEST SRL | 20.12.2019 | 642,00 | 337,00 | 305,00 |  |  |  |  |
| 90 | GLORIA COP AGRO SRL | 20.12.2019 | 426,08 | 219,06 | 207,02 | V |  |  |  |
| 91 | PDG FRUCT SRL | 29.01.2020 | 212,83 | 110,00 | 102,83 | V |  |  |  |
| 92 | AGRO-CAINARI CP | 21.02.2020 | 168,55 | 88,82 | 79,73 |  |  | V |  |
| 93 | CHIRICĂ MARIANA SEMION GT | 21.02.2020 | 42,76 | 22,97 | 19,79 | V |  |  |  |
| 94 | LARGUL HOLDELOR SRL | 02.03.2020 | 140,20 | 70,20 | 70,00 | V | V |  |  |
| 95 | BOESCU TATIANA GHEORGHE GT | 02.03.2020 | 19,96 | 10,87 | 9,09 | V |  |  | V |
| 96 | PLUVIAM AGRO SRL | 02.03.2020 | 49,96 | 25,83 | 24,13 | V |  |  |  |
| 97 | ECOFARM-PROD SRL | 02.03.2020 | 514,05 | 258,59 | 255,46 |  |  |  |  |
| 98 | BAVASCO-C SRL | 02.03.2020 | 998,24 | 509,83 | 488,41 |  |  |  |  |
| 99 | PLAIUL BIRLADEAN SRL | 02.03.2020 | 1.455,64 | 749,27 | 706,37 |  |  |  | V |
| 100 | FETAGRO-COM SRL | 13.03.2020 | 344,42 | 174,42 | 170,00 |  | V |  |  |
| 101 | IVEXUS-AGRO SRL | 20.03.2020 | 22,52 | 11,79 | 10,73 | V | V |  | V |
| 102 | SANDIC GHEORGHE MIHAIL GT | 20.03.2020 | 604,17 | 311,31 | 292,86 | V |  |  |  |
| 103 | SORAGROVIS SRL | 30.03.2020 | 620,86 | 316,99 | 303,86 |  | V | V |  |
| 104 | AGROTERA-FRUCT SRL | 31.03.2020 | 661,81 | 343,71 | 318,10 | V |  |  |  |
| 105 | UNITECH ENGINEERING SOLUTIONS SRL | 31.03.2020 | 621,28 | 320,36 | 300,92 |  |  |  |  |
| 106 | SCUTARU VICTOR GT | 06.04.2020 | 134,37 | 83,02 | 51,35 | V |  |  | V |
| 107 | SCUTARU VICTOR GT | 06.04.2020 | 568,94 | 308,19 | 260,74 | V |  |  | V |
| 108 | PRODCAR SRL | 06.04.2020 | 251,06 | 126,52 | 124,54 | V |  |  |  |
| 109 | TRIMEXPO SRL | 06.04.2020 | 144,33 | 80,21 | 64,13 | V |  |  |  |
| 110 | SMART-EXIM SRL | 17.04.2020 | 80,51 | 42,72 | 37,78 | V |  |  |  |
| 111 | EXCLUSIV-FRUCT SRL | 17.04.2020 | 49,20 | 28,20 | 21,00 | V | V | V | V |
| 112 | DARJANT SRL | 17.04.2020 | 90,67 | 45,67 | 45,00 | V | V |  |  |
| 113 | POPOVICI VIOREL VLADIMIR GT | 17.04.2020 | 72,50 | 36,80 | 35,70 | V |  |  | V |
| 114 | BURCOVSCHI LIVIU MIHAIL GT | 17.04.2020 | 39,06 | 21,65 | 17,41 | V |  |  |  |
| 115 | AGROFIELDS SRL | 14.05.2020 | 246,72 | 123,45 | 123,27 | V |  |  | V |
| 116 | MC-COMINVEST SRL | 14.05.2020 | 253,97 | 127,48 | 126,48 |  |  |  |  |
| 117 | BIVOL PARASCOVIA NICOLAE GT | 14.05.2020 | 36,05 | 18,29 | 17,75 | V | V |  |  |
| 118 | CURJOS MIHAIL GT | 14.05.2020 | 22,56 | 12,18 | 10,37 | V |  |  |  |
| 119 | TRIDENAL SRL | 14.05.2020 | 117,52 | 61,45 | 56,07 |  |  |  | V |
| 120 | GRIGOCRIS-COM SRL | 14.05.2020 | 121,81 | 65,47 | 56,34 | V |  |  |  |
| 121 | FCP ASCONI SRL | 14.05.2020 | 2.863,86 | 1.432,94 | 1.430,92 | V |  | V |  |
| 122 | FRUIT NURSERIES SRL | 19.05.2020 | 268,42 | 134,31 | 134,11 |  |  |  | V |
| 123 | FPC CODRU ST SRL | 19.05.2020 | 516,48 | 258,77 | 257,70 |  |  |  |  |
| 124 | IMEXAGRO SRL | 19.05.2020 | 1.704,78 | 898,72 | 806,06 | V |  |  |  |
| 125 | NISVINEX GRUP SRL | 19.05.2020 | 2.026,97 | 1.014,66 | 1.012,31 |  | V |  |  |
| 126 | GOJAN ION ALEXEI GT | 19.05.2020 | 326,73 | 166,90 | 159,83 |  | V | V |  |
| 127 | DAMIRVIT SRL | 03.06.2020 | 499,39 | 257,21 | 242,18 |  |  |  | V |
| 128 | FLEXLABEL SRL | 09.06.2020 | 290,48 | 145,83 | 144,66 |  | V | V |  |
| 129 | DIPP-FRUCT SRL | 22.06.2020 | 527,87 | 263,94 | 263,93 | V |  | V |  |
| 130 | NUCPROD SRL | 22.06.2020 | 1.164,20 | 624,06 | 540,14 |  |  |  |  |
| 131 | VARMILAGRO-TOP SRL | 22.06.2020 | 2.161,06 | 1.201,17 | 959,90 |  |  |  | V |
| 132 | SERMIPROD SRL | 22.06.2020 | 57,27 | 29,83 | 27,44 | V |  |  |  |
| 133 | SADOECOSTRUG CI | 22.06.2020 | 763,99 | 388,79 | 375,20 | V |  |  |  |
| 134 | EFCOMAGRO IM SRL | 03.07.2020 | 82,88 | 42,33 | 40,54 |  | V |  | V |
| 135 | SC FARM-PROD SRL | 03.07.2020 | 257,23 | 147,23 | 110,00 | V |  |  | V |
| 136 | DOR-FRUCT GROUP SRL | 03.07.2020 | 209,82 | 106,46 | 103,36 |  | V |  | V |
| 137 | GDR AGRO-SV SRL | 03.07.2020 | 50,31 | 26,61 | 23,70 | V |  |  |  |
| 138 | SPERANTA-AGRO SRL | 27.07.2020 | 207,92 | 106,46 | 101,45 | V |  |  |  |
| 139 | GIGACOM AG SRL | 27.07.2020 | 414,04 | 211,39 | 202,65 |  |  |  |  |
| 140 | FRATII VAIPAN SRL | 27.07.2020 | 103,74 | 54,24 | 49,50 | V |  | V | V |
| 141 | GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT | 27.07.2020 | 178,00 | 91,00 | 87,00 | V |  | V |  |
| 142 | BUCURIA-SATURN SRL | 31.07.2020 | 221,71 | 131,85 | 89,86 | V |  |  |  |
| 143 | SEREBRIAN SVETLANA VLADIMIR GT | 24.08.2020 | 105,35 | 67,17 | 38,17 | V |  |  |  |
| 144 | CRETPRUTTRANS SRL | 24.08.2020 | 37,75 | 22,28 | 15,47 | V |  |  |  |
| 145 | GABRINA-PRIM SRL | 24.08.2020 | 508,20 | 263,89 | 244,31 |  |  |  |  |
| 146 | VINFOTECA & CO SRL | 24.08.2020 | 210,50 | 110,50 | 100,00 | V |  |  |  |
| 147 | ZAM ZAM ACTIV SRL | 24.08.2020 | 169,09 | 89,09 | 80,00 | V |  |  |  |
| 148 | MARMIL SRL | 26.08.2020 | 483,51 | 257,45 | 226,05 | V | V |  |  |
| 149 | ESPACO SMCL SRL | 26.08.2020 | 53,93 | 27,43 | 26,50 |  |  |  |  |
| 150 | VIERI GHEORGHII VLADIMIR GT | 26.08.2020 | 25,57 | 13,24 | 12,33 | V |  |  | V |
| 151 | HIMICI LILIA ALEXEI GT | 26.08.2020 | 28,74 | 15,19 | 13,56 | V |  |  |  |
| 152 | MAESTRO FRUITS SRL | 26.08.2020 | 1.252,60 | 632,60 | 620,00 | V |  |  |  |
| 153 | SMARTA-AS SRL | 26.08.2020 | 97,97 | 50,97 | 47,01 | V |  | V |  |
| 154 | SIRGHI IULILA MIRON GT | 26.08.2020 | 12,69 | 6,71 | 5,99 | V |  |  |  |
| 155 | EXARDIV-COM SRL | 26.08.2020 | 571,58 | 300,58 | 271,01 |  |  |  |  |
| 156 | LUXFRUCT CI | 26.08.2020 | 739,52 | 435,43 | 304,08 | V |  |  |  |
| 157 | NORD-GRIMFRUCT CI | 26.08.2020 | 1.003,40 | 517,99 | 485,41 |  |  | V |  |
| 158 | EL-AGRO-GRUP SRL | 15.09.2020 | 269,14 | 140,20 | 128,94 | V |  |  | V |
| 159 | OXANA SANDIC GT | 15.09.2020 | 575,45 | 311,06 | 264,39 |  |  |  | V |
| 160 | IM NATURVINS SRL | 15.09.2020 | 275,34 | 143,21 | 132,14 | V |  |  |  |
| 161 | POPOVICI VIOREL VLADIMIR GT | 15.09.2020 | 28,66 | 14,50 | 14,16 | V |  |  | V |
| 162 | SC FARM-PROD SRL | 15.09.2020 | 206,18 | 106,18 | 100,00 |  |  |  | V |
| 163 | YGRICK-GROUP SRL | 15.09.2020 | 634,75 | 323,28 | 311,47 |  |  |  |  |
| 164 | PDG FRUCT SRL | 06.10.2020 | 216,24 | 109,39 | 106,86 | V |  |  |  |
| 165 | POPOVICI ION NICOLAE GT | 06.10.2020 | 466,26 | 239,95 | 226,32 |  |  |  |  |
| 166 | UNGUREANU NICOLAE GT | 06.10.2020 | 66,51 | 34,51 | 32,01 | V |  |  |  |
| 167 | JOIAN ALINA VASILE GT | 06.10.2020 | 123,29 | 63,46 | 59,83 | V |  |  |  |
| 168 | GOOD SEASON SRL | 06.10.2020 | 605,50 | 305,50 | 300,00 |  |  |  |  |
| 169 | CRETU NICOLAI MIHAI GT | 07.10.2020 | 153,55 | 78,99 | 74,56 | V |  |  |  |
| 170 | LEMIRTO SRL | 07.10.2020 | 126,11 | 63,12 | 63,00 | V |  |  | V |
| 171 | CASAD-AGROFRUCT CI | 09.11.2020 | 816,13 | 482,56 | 333,57 | V | V |  | V |
| 172 | SC FARM-PROD SRL | 09.11.2020 | 104,45 | 53,85 | 50,60 | V |  |  | V |
| 173 | ALMONDS COMPANY CI | 18.11.2020 | 822,11 | 412,68 | 409,43 |  |  | V |  |
| 174 | LUMEA AGRO SRL | 18.11.2020 | 48,41 | 24,94 | 23,47 | V |  |  | V |
| 175 | ADAM MIHAIL GHEORGHE GT | 25.11.2020 | 26,62 | 15,57 | 11,05 | V |  |  |  |
| 176 | SC BIOAROMATICA SRL | 25.11.2020 | 165,10 | 93,81 | 71,29 | V | V |  | V |
| 177 | CLEVER GROUP SRL | 08.12.2020 | 39,63 | 21,28 | 18,35 | V |  |  |  |
| 178 | MIRON DIANA ION GT | 08.12.2020 | 13,41 | 8,02 | 5,39 | V |  |  |  |
| 179 | QUATRO-SERVICE SRL | 08.12.2020 | 201,95 | 154,12 | 47,83 | V |  |  |  |
| 180 | DELACOS-GRUP SRL | 08.12.2020 | 1.002,02 | 510,91 | 491,11 |  |  |  | V |
| 181 | MUNCEL-AGRO SRL | 04.01.2021 | 424,44 | 221,36 | 203,09 |  | V |  | V |
| 182 | STABIL-NATUR SRL | 15.01.2021 | 153,06 | 80,69 | 72,37 |  |  |  |  |
| 183 | LIDIA-PLUS SRL | 15.01.2021 | 740,53 | 386,58 | 353,95 |  | V |  |  |
| 184 | PLAIUL BIRLADEAN SRL | 15.01.2021 | 889,59 | 529,43 | 360,16 |  |  |  | V |
| 185 | GDR AGRO-SV SRL | 15.01.2021 | 138,37 | 74,96 | 63,42 |  |  |  |  |
| 186 | BIVOL PARASCOVIA NICOLAE GT | 20.01.2021 | 109,05 | 58,11 | 50,94 |  | V |  |  |
| 187 | NATURA-PARC SRL | 27.01.2021 | 341,37 | 173,57 | 167,80 |  |  |  |  |
| 188 | SADOECOSTRUG CI | 27.01.2021 | 16,70 | 10,00 | 6,70 | V |  |  |  |
| 189 | FCP ASCONI SRL | 27.01.2021 | 246,04 | 134,84 | 111,20 | V |  | V |  |
| 190 | EXCLUSIV-FRUCT SRL | 27.01.2021 | 110,19 | 62,43 | 47,76 | V | V | V | V |
| 191 | ALUM SISTEM SRL | 03.02.2021 | 102,20 | 56,83 | 45,38 |  |  |  |  |
| 192 | ALUM SISTEM SRL | 03.02.2021 | 1.045,59 | 523,59 | 522,00 |  |  |  |  |
| 193 | CO&FAMILY SRL | 17.02.2021 | 192,69 | 102,80 | 89,89 |  |  |  | V |
| 194 | SERMOFARM SRL | 17.02.2021 | 237,47 | 127,21 | 110,27 |  |  |  |  |
| 195 | FLOREAN VICTORIA ALEXANDER GT | 17.02.2021 | 33,25 | 17,76 | 15,50 | V |  |  |  |
| 196 | OZONTEH IMPEX SRL | 02.03.2021 | 44,08 | 22,27 | 21,81 |  |  |  |  |
| 197 | CABOSAL SRL | 02.03.2021 | 17,72 | 11,29 | 6,44 |  | V |  |  |
| 198 | IONEX-TRANS SRL | 24.03.2021 | 657,29 | 341,00 | 316,29 |  |  |  | V |
| 199 | CIOBANU ANA VALERIU GT | 24.03.2021 | 109,62 | 58,41 | 51,21 |  |  |  | V |
| 200 | ECODREAM SRL (I TRANSA) | 24.03.2021 | 60,22 | 32,99 | 27,23 |  |  |  |  |
| 201 | PRIETENIA-AGRO SRL | 24.03.2021 | 163,98 | 85,00 | 78,98 | V |  |  |  |
| 202 | CONDRATCHI EUGENIU MIHAIL GT | 25.03.2021 | 143,55 | 82,33 | 61,23 | V | V |  |  |
| 203 | SC FARM-PROD SRL | 25.03.2021 | 322,49 | 172,49 | 150,00 |  |  |  | V |
| 204 | BAVASCO-C SRL | 06.04.2021 | 369,45 | 191,50 | 177,95 |  |  |  |  |
| 205 | ZMEU TUDOR VLADIMIR GT | 14.04.2021 | 150,09 | 80,19 | 69,90 |  |  |  | V |
| 206 | FRATII VAIPAN SRL | 14.04.2021 | 404,82 | 209,82 | 195,00 |  |  | V | V |
| 207 | GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT | 14.04.2021 | 442,42 | 228,42 | 214,00 |  |  | V |  |
| 208 | FRESH APPLE SRL | 16.04.2021 | 109,24 | 57,82 | 51,42 |  |  |  |  |
| 209 | SCUTARU VICTOR GT | 16.04.2021 | 99,81 | 58,76 | 41,05 | V |  |  | V |
| 210 | HATHOR SRL | 29.04.2021 | 661,22 | 380,37 | 280,85 |  |  |  | V |
| 211 | COTOVAGRO SRL | 29.04.2021 | 156,63 | 83,14 | 73,50 |  |  | V | V |
| 212 | TURCANU DUMITRU GT | 29.04.2021 | 146,70 | 76,49 | 70,21 |  |  |  |  |
| 213 | CIOBANU ION ILIE GT | 29.04.2021 | 42,61 | 23,86 | 18,75 | V |  |  |  |
| 214 | AGRODITAL SRL | 29.04.2021 | 54,60 | 33,51 | 21,09 |  |  |  |  |
| 215 | AGRO-CAINARI CP | 07.05.2021 | 161,83 | 94,10 | 67,74 |  |  | V |  |
| 216 | JUMELIO-AGRO SRL | 07.05.2021 | 59,52 | 32,34 | 27,18 |  |  |  |  |
| 217 | PRIME LINE FRUCT SRL | 07.05.2021 | 626,35 | 330,66 | 295,69 |  |  |  | V |
| 218 | DIPP-FRUCT SRL | 19.05.2021 | 86,24 | 46,24 | 40,00 | V |  | V |  |
| 219 | VILORA-V.S. SRL | 19.05.2021 | 588,09 | 310,35 | 277,74 |  |  |  | V |
| 220 | V.V.-ELIT PRODUCT SRL | 19.05.2021 | 258,37 | 131,76 | 126,60 |  |  |  |  |
| 221 | BABIN MARIAN GT | 19.05.2021 | 338,94 | 172,55 | 166,39 |  |  |  |  |
| 222 | NOVAC TIMOFEI SIMION GT | 19.05.2021 | 47,27 | 24,13 | 23,14 |  |  |  | V |
| 223 | BIVOL SERGHEI IOVU GT | 04.06.2021 | 119,08 | 62,80 | 56,28 |  |  |  |  |
| 224 | GETODAVA SRL | 04.06.2021 | 503,28 | 262,44 | 240,84 |  |  |  | V |
| 225 | LISNIC PETRU GT | 04.06.2021 | 909,03 | 467,67 | 441,36 |  |  |  |  |
| 226 | BETARIO-COM SRL | 04.06.2021 | 259,44 | 137,64 | 121,79 |  |  |  |  |
| 227 | VIDRASCO VLADIMIR GT | 04.06.2021 | 65,05 | 37,74 | 27,31 | V |  |  |  |
| 228 | NISVINEX GRUP SRL | 04.06.2021 | 102,07 | 52,07 | 50,00 |  | V |  |  |
| 229 | EFCOMAGRO IM SRL | 04.06.2021 | 76,23 | 38,74 | 37,49 |  | V |  | V |
| 230 | STARFRUIT TRIO SRL | 04.06.2021 | 47,81 | 24,59 | 23,23 |  |  |  | V |
| 231 | DADU FARM SRL | 04.06.2021 | 672,94 | 357,94 | 315,00 |  |  |  |  |
| 232 | NASLAVAGROTEH SRL | 04.06.2021 | 95,80 | 49,53 | 46,26 |  |  |  |  |
| 233 | AGROCREATIV INVEST SRL | 04.06.2021 | 47,00 | 24,46 | 22,54 |  |  |  | V |
| 234 | DIMILITA-REX SRL | 29.06.2021 | 610,74 | 339,09 | 271,65 |  | V |  |  |
| 235 | MC-COMINVEST SRL | 29.06.2021 | 105,21 | 54,03 | 51,18 |  |  |  |  |
| 236 | FPC CODRU ST SRL | 29.06.2021 | 577,19 | 289,40 | 287,79 |  |  |  |  |
| 237 | DUVAL SRL | 29.06.2021 | 130,86 | 80,52 | 50,35 |  | V |  |  |
| 238 | LANTAV-PRIM SRL | 29.06.2021 | 760,03 | 389,03 | 371,00 | V | V |  |  |
| 239 | AGROEXP-GRUP SRL | 29.06.2021 | 68,58 | 35,91 | 32,68 |  | V |  |  |
| 240 | COPANCA CP | 29.06.2021 | 145,20 | 77,29 | 67,91 |  |  |  |  |
| 241 | FCP ASCONI SRL | 29.06.2021 | 577,76 | 291,70 | 286,06 | V |  | V |  |
| 242 | SC VALEROM SRL | 29.06.2021 | 165,11 | 96,36 | 68,76 |  |  |  | V |
| 243 | WALNUT LINE CI | 29.06.2021 | 1.459,40 | 730,72 | 728,69 | V | V | V |  |
| 244 | CECOI TAMARA GT | 16.07.2021 | 58,28 | 29,48 | 28,80 | V | V |  |  |
| 245 | SNIGUR RUVIM SRL | 16.07.2021 | 68,91 | 34,52 | 34,40 |  |  |  |  |
| 246 | ARION-DON SRL | 16.07.2021 | 85,17 | 44,24 | 40,93 |  |  |  |  |
| 247 | TRIO AGRO SERVICE SRL | 16.07.2021 | 148,06 | 77,24 | 70,82 |  |  |  |  |
| 248 | MITU DUMITRU GT | 16.07.2021 | 165,68 | 86,53 | 79,15 |  |  |  |  |
| 249 | REVIC-GRUP SRL | 16.07.2021 | 199,38 | 114,70 | 84,68 |  |  |  |  |
| 250 | COJOCARI IGOR DUMITRU GT | 16.07.2021 | 702,30 | 360,60 | 341,70 |  |  |  |  |
| 251 | LEAGUL MARIUS GHNEADIE GT | 16.07.2021 | 50,05 | 26,00 | 24,06 |  |  |  |  |
| 252 | STURZA ANDREI IACOB GT | 16.07.2021 | 160,34 | 80,30 | 80,04 |  | V |  |  |
| 253 | GHIDAPISGRUP CI | 16.07.2021 | 1.083,67 | 557,41 | 526,26 |  |  |  |  |
| 254 | SANDIC HONEY GROUP CI | 16.07.2021 | 1.263,20 | 642,09 | 621,10 |  |  |  |  |
| 255 | MARANDICI CRISTIAN GT | 27.07.2021 | 251,92 | 179,93 | 71,99 |  |  |  | V |
| 256 | CONTROL-TRANS SRL | 27.07.2021 | 878,64 | 443,64 | 435,00 |  |  |  |  |
| 257 | IERASMOND SRL | 27.07.2021 | 267,28 | 140,33 | 126,95 |  |  |  | V |
| 258 | FPC PODGORENI SRL | 27.07.2021 | 125,50 | 70,00 | 55,50 | V |  |  |  |
| 259 | TANISCRO SRL | 27.07.2021 | 237,11 | 122,94 | 114,17 |  |  |  |  |
| 260 | V.V.GOLDEN-FRUCT SRL | 27.07.2021 | 106,55 | 54,20 | 52,35 |  |  |  |  |
| 261 | SNIGUR VICTOR FILIPP GT | 27.07.2021 | 63,63 | 31,60 | 32,03 |  |  |  |  |
| 262 | CRETU ANDRIAN VEACESLAV GT | 27.07.2021 | 27,33 | 14,22 | 13,11 |  |  |  |  |
| 263 | MAGNIC SAN SRL | 27.07.2021 | 18,20 | 10,33 | 7,87 | V | V |  | V |
| 264 | DARURILE DACIEI CI | 27.07.2021 | 1.399,70 | 705,06 | 694,64 |  | V | V |  |
| 265 | ROYAL AGROGRUP SRL | 06.09.2021 | 388,18 | 192,92 | 195,26 |  |  |  |  |
| 266 | ORCHARDTRUCS SRL | 06.09.2021 | 632,34 | 323,19 | 309,15 |  |  |  | V |
| 267 | SORAGROVIS SRL | 06.09.2021 | 180,16 | 100,25 | 79,91 |  | V | V |  |
| 268 | VOITIS DISTILLERY SRL | 06.09.2021 | 660,92 | 373,12 | 287,81 |  |  |  |  |
| 269 | VOITIS DISTILLERY SRL | 06.09.2021 | 365,00 | 200,00 | 165,00 |  |  |  |  |
| 270 | ECOSPIRIT SRL | 06.09.2021 | 401,31 | 209,99 | 191,32 | V |  |  |  |
| 271 | SCLIFOS ION TIMOFEI GT | 06.09.2021 | 222,82 | 117,10 | 105,71 | V |  |  |  |
| 272 | BRINZA VICTORIA TUDOR GT | 06.09.2021 | 16,86 | 10,71 | 6,15 |  |  |  |  |
| 273 | AGRO VILLAGE SRL | 07.10.2021 | 545,18 | 271,68 | 273,50 |  | V |  |  |
| 274 | SEREBRIAN SVETLANA VLADIMIR GT | 07.10.2021 | 127,82 | 62,89 | 64,93 |  |  |  |  |
| 275 | RIOMAX PRIM SRL | 07.10.2021 | 92,31 | 46,82 | 45,49 |  | V |  | V |
| 276 | VARDAN-AGRO SRL | 07.10.2021 | 482,28 | 255,59 | 226,68 |  | V |  |  |
| 277 | MIHALACHI PETRU DUMITRU GT | 07.10.2021 | 166,18 | 94,19 | 71,99 |  |  |  |  |
| 278 | MITREA VEACESLAN ION GT | 20.10.2021 | 13,77 | 8,68 | 5,09 | V |  |  |  |
| 279 | MIRZA ALEXANDRA NICOLAE GT | 20.10.2021 | 110,71 | 55,77 | 54,94 |  |  |  |  |
| 280 | VERIFRUCT CI | 20.10.2021 | 689,07 | 349,45 | 339,62 |  |  |  |  |
| 281 | BIO WALNUT SRL | 20.10.2021 | 63,24 | 31,51 | 31,73 |  | V |  |  |
| 282 | OZONTEH IMPEX SRL | 10.11.2021 | 105,42 | 56,47 | 48,95 |  |  |  |  |
| 283 | ZAM ZAM ACTIV SRL | 10.11.2021 | 377,26 | 210,26 | 167,00 |  |  |  |  |
| 284 | ROMANIUC ZOIA VICTOR GT | 10.11.2021 | 789,20 | 424,61 | 364,59 |  | V |  |  |
| 285 | FCP ASCONI SRL | 10.11.2021 | 211,75 | 109,02 | 102,74 | V |  | V |  |
| 286 | BURLACA MIHAIL NICOLAI GT | 10.11.2021 | 30,60 | 15,37 | 15,23 |  |  |  |  |
| 287 | SERT LUDMILA PETRU GT | 19.11.2021 | 21,86 | 14,25 | 7,62 |  |  |  |  |
| 288 | SC BIOAROMATICA SRL | 19.11.2021 | 47,91 | 25,41 | 22,50 |  | V |  | V |
| 289 | CROITORU TATIANA IVAN GT | 19.11.2021 | 229,32 | 116,04 | 113,27 |  |  |  |  |
| 290 | ARTPOLIGRAF SRL | 09.12.2021 | 264,38 | 138,38 | 126,00 | V |  | V |  |
| 291 | RIA PETROL SRL | 23.12.2021 | 120,97 | 61,21 | 59,77 | V | V |  |  |
| 292 | CAZACU MARIA VASILE GT | 23.12.2021 | 413,04 | 207,01 | 206,03 |  |  |  | V |
| 293 | VILORA-V.S. SRL | 23.12.2021 | 165,32 | 83,33 | 81,98 |  |  |  | V |
| 294 | MELARUX GRUP SRL | 23.12.2021 | 201,27 | 101,65 | 99,61 |  | V |  |  |
| 295 | SANDIC GHEORGHE MIHAIL GT | 23.12.2021 | 170,82 | 87,37 | 83,46 |  |  |  |  |
| 296 | SCUTARU VICTOR GT | 23.12.2021 | 375,28 | 190,33 | 184,94 | V |  |  | V |
| 297 | SCUTARU VICTOR GT | 23.12.2021 | 129,91 | 66,49 | 63,42 |  |  |  | V |
| 298 | CASAD-AGROFRUCT CI | 23.12.2021 | 156,90 | 78,50 | 78,40 | V | V |  | V |
| 299 | RADFRUCT SRL | 07.02.2022 | 486,19 | 246,19 | 240,00 |  |  |  | V |
| 300 | DIMIDETCHI DUMITRU GT | 07.02.2022 | 36,49 | 21,23 | 15,26 |  |  |  |  |
| 301 | HYDRA PRIM SRL | 07.02.2022 | 100,16 | 50,61 | 49,55 |  |  |  | V |
| 302 | AGROCREATIV INVEST SRL | 07.02.2022 | 75,81 | 38,88 | 36,93 |  |  |  | V |
| 303 | UNIDENAGRO SRL | 07.02.2022 | 168,30 | 86,49 | 81,81 |  |  |  |  |
| 304 | AGROFIELDS SRL | 07.02.2022 | 51,79 | 26,80 | 25,00 |  |  |  | V |
| 305 | VAGADI SRL | 07.02.2022 | 244,12 | 122,12 | 122,00 |  |  |  | V |
| 306 | NUCCES CI | 07.02.2022 | 133,51 | 70,31 | 63,20 |  |  |  |  |
| 307 | JELAMSCHI NICOLAE DUMITRU GT | 07.02.2022 | 99,22 | 51,30 | 47,92 |  |  |  | V |
| 308 | LOZAN OLEG SIMION GT | 07.02.2022 | 42,60 | 22,72 | 19,87 |  |  |  | V |
| 309 | MIHAILA ION VASILE GT | 07.02.2022 | 19,83 | 10,78 | 9,05 |  |  |  | V |
| 310 | PRISACARU ANGELA NICOLAE GT | 07.02.2022 | 73,19 | 42,58 | 30,61 |  | V |  | V |
| 311 | JELAMSCHI LILIA NICOLAE GT | 07.02.2022 | 104,29 | 54,66 | 49,63 |  | V |  | V |
| 312 | STEFANET IGOR GHEORGHE GT | 07.02.2022 | 25,70 | 12,82 | 12,88 |  |  |  | V |
| 313 | ECOFRCUT-COM CI | 07.02.2022 | 166,40 | 85,18 | 81,21 |  |  |  |  |
| 314 | AGRODITAL SRL | 07.02.2022 | 163,97 | 82,78 | 81,19 |  |  |  |  |
| 315 | EUROPLANT SRL | 09.03.2022 | 312,34 | 165,25 | 147,08 |  |  |  | V |
| 316 | PANIFMER COM SRL | 09.03.2022 | 167,17 | 87,00 | 80,18 |  |  |  |  |
| 317 | SC IMONA GRUP SRL | 09.03.2022 | 1.293,84 | 793,84 | 500,00 |  |  |  |  |
| 318 | GVURA SRL | 09.03.2022 | 589,92 | 302,19 | 287,72 |  |  |  |  |
| 319 | ALBENII-AGRO SRL | 09.03.2022 | 718,06 | 364,75 | 353,30 |  |  |  |  |
| 320 | SC FARM-PROD SRL | 09.03.2022 | 196,36 | 98,36 | 98,00 |  |  |  | V |
| 321 | MAGNIC SAN SRL | 09.03.2022 | 68,59 | 37,19 | 31,40 |  | V |  | V |
| 322 | MELARUX GRUP SRL | 09.03.2022 | 42,75 | 21,80 | 20,96 |  | V |  |  |
| 323 | CHITORAGA IRINA IURIE GT | 09.03.2022 | 201,73 | 114,25 | 87,48 |  |  |  |  |
| 324 | SADOECOSTRUG CI | 09.03.2022 | 197,19 | 107,10 | 90,09 | V |  |  |  |
| 325 | MC-COMINVEST SRL | 08.07.2022 | 35,89 | 18,00 | 17,89 |  |  |  |  |
| 326 | FPC CODRU ST SRL | 08.07.2022 | 104,03 | 52,64 | 51,39 |  |  |  |  |
| 327 | LESNIC IGOR TUDOR GT | 08.07.2022 | 153,35 | 78,35 | 75,00 |  | V | V |  |
| 328 | GAVAJUC VASILE II | 08.07.2022 | 152,64 | 77,23 | 75,41 |  |  |  |  |
| 329 | MEREACRE GHEORGHE VASILII GT | 08.07.2022 | 142,74 | 73,12 | 69,62 |  | V |  |  |
| 330 | LUCVENTAS SRL | 08.07.2022 | 163,81 | 83,81 | 80,00 | V | V |  |  |
| 331 | MUNCEL-AGRO SRL | 08.07.2022 | 427,75 | 228,01 | 199,73 |  | V |  | V |
| 332 | FETAGRO-COM SRL | 08.07.2022 | 171,34 | 88,14 | 83,21 |  | V |  |  |
| 333 | POPA VEACESLAV IURIE GT | 08.07.2022 | 82,41 | 42,96 | 39,45 |  | V |  |  |
| 334 | BIONATUR PRODUCT GROUP SRL | 08.07.2022 | 682,78 | 336,99 | 345,79 |  |  |  | V |
| 335 | GARANTCOM INVEST GRUP SRL | 08.07.2022 | 664,89 | 340,77 | 324,12 |  | V |  | V |
| 336 | OXANA SANDIC GT | 08.07.2022 | 167,78 | 83,37 | 84,41 |  |  |  | V |
| 337 | CORDELEANU VICTOR GT | 08.07.2022 | 52,28 | 26,75 | 25,53 |  |  |  |  |
| 338 | BIZDIGA IGOR VASILE GT | 08.07.2022 | 66,97 | 35,75 | 31,22 |  |  |  |  |
| 339 | BIZDIGA VADIM VASILE GT | 08.07.2022 | 333,67 | 169,22 | 164,44 |  |  |  |  |
| 340 | COTOVAGRO SRL | 08.07.2022 | 176,66 | 90,74 | 85,92 |  |  | V | V |
| 341 | SUSFRUCT SRL | 08.07.2022 | 49,35 | 24,68 | 24,68 |  | V |  |  |
| 342 | SC FAMILIA MEA SRL | 08.07.2022 | 120,59 | 60,82 | 59,77 |  |  |  |  |
| 343 | PLUCCI VADIM NICOLAI GT | 08.07.2022 | 142,54 | 74,23 | 68,31 |  |  |  | V |
| 344 | DIPP-FRUCT SRL | 08.07.2022 | 355,13 | 182,33 | 172,80 |  |  | V |  |
| 345 | LUXFRUCT CI | 08.07.2022 | 274,78 | 139,16 | 135,62 |  |  |  |  |
| 346 | BURAGA ALEXANDRU DUMITRU GT | 08.07.2022 | 443,50 | 227,50 | 215,99 |  |  |  |  |
| 347 | LANTAV-PRIM SRL | 08.07.2022 | 310,41 | 156,72 | 153,69 |  | V |  |  |
| 348 | ECOFRUCT-COM CI | 08.07.2022 | 146,35 | 75,63 | 70,73 |  |  |  |  |
| 349 | VED-MAR AGRO CI | 08.07.2022 | 453,62 | 227,98 | 225,64 |  |  |  |  |
| 350 | RIKARDEL SRL | 08.07.2022 | 321,54 | 168,90 | 152,64 |  |  |  |  |
| 351 | MINALIA FOWL SRL | 08.07.2022 | 31,17 | 15,70 | 15,47 |  | V |  |  |
| 352 | STRUGURILE AURIU CI | 08.07.2022 | 130,77 | 67,28 | 63,49 |  |  |  |  |
| 353 | MALION-COM SRL | 08.07.2022 | 151,54 | 75,95 | 75,58 |  |  |  |  |
| 354 | VIDRASCO VLADIMIR GT | 08.07.2022 | 58,31 | 36,62 | 21,69 | V |  |  |  |
| 355 | THE BERRY FARM SRL | 08.07.2022 | 53,11 | 27,18 | 25,93 |  | V |  |  |
| 356 | VEACES VED SRL | 08.07.2022 | 60,80 | 31,00 | 29,80 |  |  |  |  |
| 357 | IULINICA LUX SRL | 08.07.2022 | 114,99 | 59,24 | 55,76 |  |  |  |  |
| 358 | SERBUSCO OLGA GT | 08.07.2022 | 139,02 | 76,30 | 62,72 |  |  |  |  |
| 359 | NOVA PLUM FRUCT SRL | 08.07.2022 | 604,82 | 306,92 | 297,90 |  |  |  |  |
| 360 | SERVEST AGRO SRL | 13.07.2022 | 627,40 | 341,12 | 286,28 |  |  |  |  |
| 361 | VIPOM PLUS SRL | 13.07.2022 | 146,84 | 102,36 | 44,48 |  |  |  |  |
| 362 | SICOM SRL | 13.07.2022 | 333,24 | 167,56 | 165,67 |  | V |  |  |
| 363 | TERRA VITIS SRL | 13.07.2022 | 408,34 | 207,80 | 200,54 |  |  |  |  |
| 364 | CLASICVINAGRO SRL | 13.07.2022 | 2.136,84 | 1.101,38 | 1.035,46 |  | V | V |  |
| 365 | URSU VALERIU VASILE GT | 21.07.2022 | 61,24 | 37,90 | 23,34 |  |  |  |  |
| 366 | GHEOLIN AGRO SRL | 21.07.2022 | 33,79 | 17,75 | 16,04 |  |  |  |  |
| 367 | BRICICARI ANDREI ION GT | 21.07.2022 | 31,40 | 16,15 | 15,25 |  |  |  |  |
| 368 | TERRA TIANA SRL | 21.07.2022 | 247,88 | 125,60 | 122,28 |  |  |  |  |
| 369 | STEFIRTA ROMAN GT | 21.07.2022 | 147,36 | 75,11 | 72,25 |  |  |  |  |
| 370 | BODEANU&CO SRL | 21.07.2022 | 1.798,87 | 947,96 | 850,91 |  |  |  |  |
| 371 | AGROEXP-GRUP SRL | 13.07.2022 | 50,51 | 26,04 | 24,47 |  | V |  |  |
| 372 | GOLOVIN BORIS PAVEL GT | 13.07.2022 | 142,10 | 75,00 | 67,10 |  | V |  |  |
| 373 | SIRGHI LILIAN TIMOFEI GT | 13.07.2022 | 135,36 | 68,26 | 67,11 |  |  |  | V |
| 374 | RIA PETROL SRL | 13.07.2022 | 201,37 | 116,12 | 85,26 |  | V |  |  |
| 375 | SC AGROPATREASCA SRL | 13.07.2022 | 359,04 | 221,12 | 137,92 |  |  |  |  |
| 376 | MEDISON PRIM SRL | 13.07.2022 | 150,00 | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |
| 377 | NISVINEX GRUP SRL | 13.07.2022 | 970,00 | 485,00 | 485,00 |  | V |  |  |
| 378 | HONEXPACK SRL | 13.07.2022 | 166,18 | 83,34 | 82,84 |  |  |  |  |
| 379 | CEBAN GALINA GT | 03.08.2022 | 70,07 | 39,62 | 30,45 |  |  |  |  |
| 380 | VICOL IURIE GT | 03.08.2022 | 594,17 | 299,85 | 294,32 |  |  |  | V |
| 381 | GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT | 03.08.2022 | 214,00 | 107,00 | 107,00 |  |  | V |  |
| 382 | MONICOL SRL | 03.08.2022 | 369,28 | 187,09 | 182,19 |  |  |  |  |
| 383 | EL-AGRO-GRUP SRL | 03.08.2022 | 437,11 | 237,11 | 200,00 | V |  |  | V |
| 384 | FCP ASCONI SRL | 03.08.2022 | 2.043,20 | 1.051,12 | 992,08 |  |  | V |  |
| 385 | EFTODII MIHAIL VASILE GT | 16.08.2022 | 448,59 | 226,18 | 222,41 |  |  |  |  |
| 386 | IM ROTWOM SRL | 16.08.2022 | 57,16 | 29,51 | 27,65 |  | V |  |  |
| 387 | COSTETCHI VALENTIN MIHAIL GT | 16.08.2022 | 1.810,80 | 906,87 | 903,93 |  |  |  |  |
| 388 | WINE INTERNATIONAL PROJECT SRL | 14.09.2022 | 829,17 | 529,17 | 300,00 |  |  | V |  |
| 389 | CURTEA ULMULUI SRL | 14.09.2022 | 17,73 | 9,31 | 8,43 |  |  |  | V |
| 390 | MONSTERAX-GSG SRL | 14.09.2022 | 668,76 | 355,76 | 313,00 |  |  |  |  |
| 391 | GORA TECHNOLOGY GROUP SRL | 14.09.2022 | 384,95 | 192,95 | 192,00 |  |  |  |  |
| 392 | ALMONDS COMPANY CI | 14.09.2022 | 277,53 | 143,35 | 134,18 |  |  | V |  |
| 393 | WALNUT LINE CI | 06.10.2022 | 266,21 | 133,70 | 132,51 |  | V | V |  |
| 394 | HILL AND VALLEY SRL | 06.10.2022 | 323,00 | 163,15 | 159,84 |  | V |  |  |
| 395 | ALEX NORD TRANS SRL | 06.10.2022 | 547,72 | 279,22 | 268,50 |  |  |  |  |
| 396 | SC CONTINENTAL GRUP SRL | 06.10.2022 | 770,17 | 385,09 | 385,09 |  | V |  |  |
| 397 | CETERONIS ST SRL | 06.10.2022 | 1.028,54 | 522,13 | 506,40 |  |  |  |  |
| 398 | COJOCARU GHEORGHE NICOLAE GT | 27.10.2022 | 362,47 | 242,19 | 120,28 |  |  |  |  |
| 399 | SC IMONA GRUP SRL | 27.10.2022 | 705,00 | 355,00 | 350,00 |  |  |  |  |
| 400 | VINFOTECA & CO SRL | 27.10.2022 | 352,28 | 192,28 | 160,00 |  |  |  |  |
| 401 | PLAI FRUCT SRL | 27.10.2022 | 381,75 | 256,75 | 125,00 |  | V |  |  |
| 402 | ECOFARM-PROD SRL | 27.10.2022 | 278,88 | 142,88 | 136,00 | V |  |  |  |
| 403 | STARAGRO GROUP SRL | 27.10.2022 | 751,50 | 375,80 | 375,70 |  | V |  |  |
| 404 | LARO LEBEDEV GT | 22.11.2022 | 83,72 | 43,72 | 40,00 |  |  |  |  |
| 405 | AMELIA AGRO FRUCT SRL | 22.11.2022 | 90,20 | 45,65 | 44,56 |  |  |  | V |
| 406 | DAPTRIUS SRL | 22.11.2022 | 129,46 | 79,96 | 49,50 | V | V | V |  |
| 407 | VIVA IGNA SRL | 22.11.2022 | 358,49 | 180,27 | 178,23 |  |  | V |  |
| 408 | SC POLIVIZ DESIGN SRL | 22.11.2022 | 508,25 | 255,00 | 253,25 |  |  |  |  |
| 409 | GREENAGROHUB SRL | 20.12.2022 | 194,78 | 120,40 | 74,38 |  |  |  |  |
| 410 | MORELLER SRL | 20.12.2022 | 61,74 | 32,57 | 29,17 |  |  |  |  |
| 411 | RADUCAN VALENTIN ION GT | 20.12.2022 | 25,69 | 13,44 | 12,25 |  |  |  |  |
| 412 | BESTAGROFARM SRL | 20.12.2022 | 62,89 | 32,68 | 30,22 |  |  |  |  |
| 413 | GVURA SRL | 06.02.2023 | 568,21 | 288,21 | 280,00 |  |  |  |  |
| 414 | SVIMUN-PRIM CP | 06.02.2023 | 505,48 | 269,00 | 236,47 |  |  |  | V |
| 415 | AGRODEN GRUP SRL | 06.02.2023 | 351,71 | 211,91 | 139,80 |  |  |  | V |
| 416 | EXARDIV COM SRL | 06.02.2023 | 196,79 | 100,47 | 96,32 |  |  |  |  |
| 417 | LARGUL HOLDELOR SRL | 06.02.2023 | 56,41 | 31,41 | 25,00 |  | V |  |  |
| 418 | BUSINNES PROGRES SRL | 06.02.2023 | 84,63 | 54,63 | 30,00 |  |  |  |  |
| 419 | BAVASCO-C SRL | 07.03.2023 | 996,75 | 499,16 | 497,59 |  |  |  |  |
| 420 | ALEX NORD TRANS SRL | 07.03.2023 | 191,07 | 98,77 | 92,30 |  |  |  |  |
| 421 | FETAGRO-COM SRL | 07.03.2023 | 184,49 | 92,95 | 91,54 |  | V |  |  |
| 422 | SCLIFOS ION TIMOFEI | 07.03.2023 | 255,48 | 128,98 | 126,50 |  | V |  |  |
| 423 | DOR-FRUCT SRL | 07.03.2023 | 197,18 | 101,18 | 96,00 | V |  |  | V |
| 424 | VED-MAR-AGRO SRL | 29.03.2023 | 126,41 | 76,49 | 49,93 |  |  |  |  |
| 425 | ZGURA-AGRO SRL | 29.03.2023 | 157,82 | 102,43 | 55,39 |  | V |  |  |
| 426 | PROMIDAN PRIM SRL | 29.03.2023 | 59,18 | 30,07 | 29,11 |  | V |  |  |
| 427 | S.V-VITIS SRL | 29.03.2023 | 314,06 | 170,00 | 144,06 |  |  |  |  |
| 428 | LUCVENTAS SRL | 29.03.2023 | 326,22 | 169,22 | 157,00 |  | V |  |  |
| 429 | DIACONU VICTOR NICOLAE GT | 29.03.2023 | 138,60 | 87,43 | 51,17 |  |  |  |  |
| 430 | BAVAX SRL | 18.04.2023 | 432,14 | 289,90 | 142,24 |  |  |  |  |
| 431 | FCA DE VINURI SLOBOZIA MARE | 18.04.2023 | 298,51 | 190,57 | 107,95 |  |  |  |  |
| 432 | FRUITAGRO SRL | 18.04.2023 | 217,95 | 110,00 | 107,95 |  |  |  |  |
| 433 | RAMNIC-ML SRL | 18.04.2023 | 12,31 | 6,26 | 6,05 |  |  |  |  |
| 434 | SALCUTA SRL | 18.04.2023 | 3.003,52 | 1.518,52 | 1.485,00 |  | V |  |  |
| 435 | SCORENCO ALEXANDR GT | 18.04.2023 | 78,21 | 44,66 | 33,55 |  |  |  | V |
| 436 | VIDRASCO VLADIMIR GT | 18.04.2023 | 127,98 | 65,23 | 62,76 |  |  |  |  |
| 437 | BIYAZ SALKIM SRL | 18.04.2023 | 452,11 | 250,59 | 201,52 |  | V | V |  |
| 438 | BIYAZ SALKIM SRL | 18.04.2023 | 652,19 | 327,19 | 325,00 |  | V | V |  |
| 439 | DIPP-FRUCT SRL | 18.04.2023 | 500,76 | 250,76 | 250,00 |  |  | V |  |
| 440 | FPC "PODGORENI" SRL | 28.04.2023 | 204,99 | 119,09 | 85,90 |  |  |  |  |
| 441 | BUCOVINEANCA SRL | 28.04.2023 | 370,42 | 187,95 | 182,47 |  |  |  |  |
| 442 | PROMIDAN PLUS SRL | 28.04.2023 | 704,50 | 354,70 | 349,80 |  |  |  |  |
| 443 | MOLDAGROTEHNICASA | 28.04.2023 | 123,31 | 63,31 | 60,00 |  |  |  |  |
| 444 | OCTROM SRL | 28.04.2023 | 351,14 | 182,78 | 168,36 |  | V |  |  |
| 445 | FRUCTOGARDENO SRL | 28.04.2023 | 864,09 | 433,27 | 430,82 |  |  |  |  |
| 446 | PIMPINELLA SRL | 28.04.2023 | 84,56 | 44,56 | 40,00 |  |  |  |  |
| 447 | MML SRL | 28.04.2023 | 129,35 | 65,35 | 64,00 |  |  |  |  |
| 448 | DIVUS WINERY SRL | 28.04.2023 | 731,15 | 401,15 | 330,00 |  | V |  |  |
| 449 | SC "S&S COM" SRL | 28.04.2023 | 144,21 | 72,81 | 71,40 |  |  |  |  |
| 450 | VICOL IURIE GT | 26.05.2023 | 240,84 | 118,49 | 122,36 |  |  |  | V |
| 451 | STINCA VICTORIA VASILE GT | 26.05.2023 | 330,74 | 171,85 | 158,89 |  |  |  |  |
| 452 | PARADISUL POMUSOARELOR SRL | 26.05.2023 | 52,12 | 26,02 | 26,10 |  |  |  |  |
| 453 | CLEVER GROUP SRL | 26.05.2023 | 37,58 | 18,79 | 18,79 |  |  |  |  |
| 454 | MARPET EXIM SRL | 26.05.2023 | 130,08 | 72,65 | 57,43 |  |  |  |  |
| 455 | SICOM SRL | 26.05.2023 | 149,36 | 91,94 | 57,42 |  |  |  |  |
| 456 | VANESSDAR SRL | 26.05.2023 | 194,60 | 98,17 | 96,43 |  |  |  | V |
| 457 | CRICOVA SA | 30.05.2023 | 1.307,98 | 661,41 | 646,57 |  | V |  |  |
| 458 | ANDRONIC GHENADIE GHEORGHE GT | 26.05.2023 | 109,07 | 58,54 | 50,53 |  |  |  |  |
| 459 | SPANDOR SRL | 26.05.2023 | 118,62 | 84,00 | 34,62 |  |  |  |  |
| 460 | SIRGHI OLEG PENTRU GT | 01.06.2023 | 74,77 | 37,97 | 36,79 |  |  |  |  |
| 461 | ROMANIUC ZOIA VICTOR GT | 26.05.2023 | 612,02 | 309,54 | 302,49 |  | V |  |  |
| 462 | AGLE-PRIM SRL | 01.06.2023 | 61,80 | 33,76 | 28,04 |  |  |  |  |
| 463 | SPINEI ION GHENADIE GT | 01.06.2023 | 49,01 | 24,67 | 24,34 |  |  |  |  |
| 464 | IGAN-GRUP SRL | 05.06.2023 | 1.476,49 | 926,49 | 550,00 |  |  |  |  |
| 465 | CARMALIUC SERGHEI ANATOLII GT | 22.06.2023 | 87,93 | 46,86 | 41,08 |  |  |  | V |
| 466 | BURAGA ALEXANDRU DUMITRU GT | 22.06.2023 | 47,04 | 23,88 | 23,16 |  |  |  |  |
| 467 | SERVEST-AGRO SRL | 22.06.2023 | 116,17 | 60,61 | 55,57 |  |  |  |  |
| 468 | VESNA-PISLARI SRL | 10.07.2023 | 106,94 | 59,10 | 47,84 |  |  |  |  |
| 469 | SEREBREAN SVETLANA VLADIMIR GT | 10.07.2023 | 52,21 | 27,77 | 24,44 |  |  |  |  |
| 470 | BIOAROMATICA SRL | 10.07.2023 | 112,65 | 59,54 | 53,11 |  | V |  | V |
| 471 | CALANCEA ION NICOLAE GT | 10.07.2023 | 72,37 | 41,72 | 30,65 |  |  |  |  |
| 472 | MOLDAGROVITIS CI | 10.07.2023 | 417,37 | 240,46 | 176,91 |  |  |  |  |
| 473 | AGROSERA-PRIM SRL | 24.07.2022 | 15,39 | 8,13 | 7,27 |  |  |  |  |
| 474 | SALVIANA SRL | 02.08.2023 | 1.176,05 | 600,13 | 575,92 |  |  |  |  |
| 475 | NOVA PLUM FRUCT SRL | 02.08.2023 | 1.421,65 | 719,61 | 702,04 |  |  |  |  |
| 476 | PROMAR-TUR SRL | 18.07.2023 | 636,75 | 370,11 | 266,64 |  | V |  |  |
| 477 | BIOBRICHET GRUP SRL | 10.08.2023 | 466,40 | 236,33 | 230,07 |  |  |  |  |
| 478 | MONSTERAX GSG SRL | 10.08.2023 | 134,73 | 67,67 | 67,06 |  |  |  |  |
| 479 | CARMALIUC SERGHEI ANATOLII GT | 10.08.2023 | 80,55 | 51,11 | 29,44 |  |  |  | V |
| 480 | AGRO-COSTESTI SA | 10.08.2023 | 124,24 | 63,91 | 60,33 |  |  |  |  |
| 481 | SIRGHI OLEG PENTRU GT | 25.08.2023 | 25,10 | 12,64 | 12,46 |  |  |  |  |
| 482 | CECOI TAMARA GT | 25.08.2023 | 351,56 | 177,56 | 173,99 |  | V |  |  |
| 483 | RIA PETROL SRL | 25.08.2023 | 519,08 | 259,54 | 259,54 |  | V |  |  |
| 484 | GHIDAPISGRUP SRL | 25.08.2023 | 305,70 | 159,69 | 146,00 |  |  |  |  |
| 485 | V.V. ELIT-PRODUCT SRL | 25.08.2023 | 184,97 | 92,75 | 92,22 |  |  |  |  |
| 486 | AGRODITAL SRL | 25.08.2023 | 166,66 | 88,31 | 78,34 |  |  |  |  |
| 487 | ROSU RADU VITALII GT | 25.08.2023 | 134,96 | 67,48 | 67,48 |  |  |  |  |
| 488 | NASLAVAGROTEH SRL | 14.09.2023 | 155,77 | 107,31 | 48,46 |  |  |  |  |
| 489 | MOSIA LUI DUMBRAVA GT | 14.09.2023 | 154,36 | 78,52 | 75,84 |  |  |  |  |
| 490 | VINARIA UNGHENI SRL | 14.09.2023 | 198,99 | 102,99 | 96,00 |  | V |  |  |
| 491 | CIUTAC SERGIU ANDREI GT | 14.09.2023 | 81,96 | 44,11 | 37,85 |  |  |  |  |
| 492 | CASTEL MIMI SRL | 14.09.2023 | 3.227,99 | 2.311,33 | 916,66 |  |  |  |  |
| 493 | S.V-VITIS SRL | 26.09.2023 | 408,71 | 207,73 | 200,98 |  |  |  |  |
| 494 | UNIDENAGRO SRL | 26.09.2023 | 319,90 | 161,40 | 158,50 |  |  |  |  |
| 495 | VARDAN-AGRO SRL | 26.09.2023 | 310,15 | 164,90 | 145,26 |  | V |  |  |
| 496 | AGROCREATIV INVEST SRL | 26.09.2023 | 106,07 | 71,36 | 34,71 |  |  |  | V |
| 497 | BAVASCO-C SRL | 26.10.2023 | 64,14 | 50,62 | 13,52 |  |  |  |  |
| 498 | AGROBETY SRL | 26.10.2023 | 321,66 | 173,73 | 147,93 |  |  |  |  |
| 499 | SCUTARU VICTOR GT | 26.10.2023 | 421,83 | 213,58 | 208,25 |  |  |  | V |
| 500 | CURTEA ULMULUI SRL | 26.10.2023 | 122,27 | 61,88 | 60,39 |  |  |  | V |
| 501 | POIANA CODRILOR SRL | 09.11.2023 | 126,31 | 64,13 | 62,18 |  |  |  |  |
| 502 | SMARTA AS SRL | 09.11.2023 | 271,73 | 148,76 | 122,97 |  |  |  |  |
| 503 | URITA ALEXANDRU GT | 19.12.2023 | 133,57 | 81,79 | 51,77 |  |  |  |  |
| 504 | SPANDOR SRL | 19.12.2023 | 328,19 | 166,93 | 161,25 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 177.957,26 | 93.832,66 | 84.124,60 | 157 | 114 | 53 | 119 |

# Anexa nr.3: Informații cu privire la executarea bugetului IP UCIMPRSVV pentru anii 2016-2023 (Formularul FD-044)

| Cod Eco | Indicator | TOTAL executat (mii lei) | Inclusiv pentru anul de gestiune (mii lei) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | TOTAL VENITURI, inclusiv: | 78.357,60 | 9.413,12 | 9.199,77 | 10.065,77 | 10.542,32 | 10.896,63 | 9.075,90 | 10.213,23 | 8.950,86 |
| 149800 | Finanțare de la buget | 78.357,60 | 9.413,12 | 9.199,77 | 10.065,77 | 10.542,32 | 10.896,63 | 9.075,90 | 10.213,23 | 8.950,86 |
| II | TOTAL CHELTUIELI, inclusiv: | 72.115,26 | 8.435,74 | 8.301,52 | 9.046,91 | 9.748,04 | 10.123,22 | 8.549,29 | 9.302,22 | 8.608,32 |
| 222210 | Servicii informaționale | 1.405,32 | 334,96 | 301,60 | 287,93 | 288,12 | 57,58 | 21,16 | 57,87 | 56,10 |
| 222220 | Servicii de telecomunicații | 1.270,54 | 316,00 | 135,72 | 127,19 | 131,10 | 168,52 | 151,66 | 128,56 | 111,79 |
| 222300 | Servicii de locațiune | 1.796,13 | 150,00 | 135,96 | 163,60 | 152,52 | 147,35 | 248,09 | 378,61 | 420,00 |
| 222400 | Servicii de transport | 404,21 | 127,47 | 47,04 | 89,45 | 46,63 | 36,67 | 15,17 | 22,74 | 19,04 |
| 222500 | Servicii de reparații curente | 1.701,42 | 727,71 | 168,32 | 176,86 | 96,36 | 118,62 | 119,48 | 186,63 | 107,44 |
| 222600 | Formare profesională | 518,75 |  |  | 157,61 | 176,14 |  |  | 185,00 |  |
| 222720 | Deplasări de serviciu peste hotare | 1.696,20 | 409,00 | 552,82 | 276,94 | 260,00 | 31,48 |  | 165,96 |  |
| 222910 | Servicii editoriale | 5.343,96 | 966,42 | 1.037,01 | 460,00 | 688,26 | 1.178,59 | 224,23 | 295,02 | 494,43 |
| 222920 | Servicii de protocol | 2.273,16 | 484,23 | 515,27 | 214,04 | 202,97 | 158,43 | 204,68 | 293,02 | 200,52 |
| 222940 | Servicii de pază | 62,87 | 13,28 | 13,74 | 3,72 | 14,86 |  | 9.31 |  | 7,96 |
| 222950 | Servicii judiciare și servicii de asistență juridică garantată de stat | 410,00 | 60,00 | 60,00 | 35,00 | 60,00 | 65,00 | 20,00 | 80,00 | 30,00 |
| 222980 | Servicii poștale și curierat | 124,26 |  | 15,00 | 14,13 | 28,65 | 26,12 | 4,00 | 36,36 |  |
| 222990 | Servicii neatribuite altor alineate | 2.826,56 | 477,98 | 18,99 | 388,93 | 547,98 | 344,79 | 444,03 | 288,07 | 315,79 |
| 281600 | Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice | 52.281,88 | 4.368,69 | 5.300,05 | 6.651,51 | 7.054,45 | 7.790,07 | 7.087,48 | 7.184,38 | 6.845,25 |
| I-II | Sold operațional | 6.242,34 | 977,38 | 898,25 | 1.018,86 | 794,28 | 773,41 | 526,61 | 911,01 | 342,54 |
| III | ACTIVE NEFINANCIARE, inclusiv: | 166.879,91 | 21.244,31 | 4.791,93 | 11.052,28 | 9.213,63 | 51.801,02 | 28.403,93 | 18.406,00 | 21.966,81 |
| 311120 | Reparații capitale ale clădirilor | 35.030,82 |  | 2.312,25 | 7.163,62 | 3.160,09 | 9.179,84 | 6.281,89 | 6.679,15 | 253,98 |
| 314110 | Procurarea mașinilor și utilajelor | 98.887,14 | 17.960,80 | 1.102,80 | 3.054,22 | 4.393,48 | 41.319,35 | 19.071,13 | 9.815,59 | 2.169,77 |
| 316110 | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 515,30 | 153,87 | 146,78 | 114,03 | 49,10 |  | 9,50 | 32,22 | 9,80 |
| 317110 | Procurarea activelor nemateriale | 1.529,39 | 1.120,50 | 400,41 |  | 8,48 |  |  | 0,00 |  |
| 318110 | Procurarea altor mijloace fixe | 6.478,13 | 677,71 |  |  |  | 528,42 | 2.451,20 | 1.007,67 | 1.813,13 |
| 319240 | Pregătirea proiectelor | 47,21 |  |  |  |  |  |  |  | 47,21 |
| 319290 | Alte investiții capitale în active materiale | 16.881,49 |  |  |  |  |  |  |  | 16.881,49 |
| 331110 | Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților | 789,10 | 88,00 | 85,00 | 43,00 | 65,00 | 70,00 | 143,10 | 170,00 | 125,00 |
| 332110 | Procurarea pieselor de schimb | 505,17 | 92,68 | 68,90 | 34,98 | 37,78 | 97,93 | 69,98 | 99,75 | 3,17 |
| 333110 | Procurarea produselor alimentare | 9,50 | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 335110 | Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 2.087,58 | 535,83 | 194,73 | 32,54 | 865,78 |  |  |  | 458,70 |
| 336110 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 2.067,77 | 379,20 | 275,02 | 269,93 | 286,42 | 261,99 | 167,91 | 286,00 | 141,30 |
| 339110 | Procurarea altor materiale | 2.051,31 | 226,22 | 206,04 | 339,96 | 347,50 | 343,49 | 209,22 | 315,62 | 63,26 |
|  | SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | -160.637,57 | -20.266,93 | -3.893,68 | -10.033,42 | -8.419,35 | -51.027,61 | -27.877,32 | -17.494,99 | -21.624,27 |
| IV | ACTIVE FINANCIARE, inclusiv: | -1.897.057,41 | -70.229,57 | -266.001,71 | -115.359,12 | -108.228,63 | -324.119,70 | -355.813,29 | -353.263,39 | -304.042,00 |
| 421000 | Diferența de curs pozitivă | 287.629,60 | 29.234,95 | 19.093,19 | 9.208,56 | 26.765,88 | 25.396,09 | 26.856,45 | 89.298,47 | 61.776,01 |
| 422000 | Diferența de curs negativă | -296.704,65 | -28.426,70 | -18.535,31 | -10.530,99 | -27.373,09 | -21.289,65 | -27.053,14 | -96.043,71 | -67.452,06 |
| 471330 | Acordarea împrumuturilor de recreditare instituțiilor nefinanciare | -69.992,67 | -40.522,88 | -29.469,79 |  |  |  |  |  |  |
| 472430 | Acordarea împrumuturilor de recreditare instituțiilor financiare | -1.817.989,69 | -30.514,94 | -237.089,80 | -114.036,69 | -107.621,42 | -328.226,14 | -355.616,60 | -346.518,15 | -298.365,95 |
| V | DATORII | 2.006.454,44 | 70.279,66 | 221.400,02 | 192.759,57 | 107.980,77 | 328.556,08 | 515.425,60 | 424.591,30 | 145.461,44 |
| 595410 | Primirea împrumuturilor externe | 2.006.454,44 | 70.279,66 | 221.400,02 | 192.759,57 | 107.980,77 | 328.556,08 | 515.425,60 | 424.591,30 | 145.461,44 |
|  | Modificarea soldului |  | -20.216,84 | -48.495,37 | 67.367,03 | -8.667,21 | -46.591,23 | 131.734,99 | 53.832,92 | 180.204,83 |
|  | Soldul la începutul perioadei de gestiune |  | 80.323,77 | 60.097,47 | 11.602,10 | 78.969,13 | 70.301,92 | 23.710,69 | 155.445,68 | 209.278,60 |
|  | Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune |  | -9,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune |  | 60.097,47 | 11.602,10 | 78.969,13 | 70.301,92 | 23.710,69 | 155.445,68 | 209.278,60 | 29.073,77 |

# Anexa nr.4: Metodologia și criteriile de audit aplicate în cadrul misiunii

Metodologia de audit

Activitățile de audit s-au desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI 100, ISSAI 300 și ISSAI 3000), cadrul normativ-metodologic instituțional aferent, aplicate de Curtea de Conturi.

Pentru obținerea unor probe suficiente și adecvate, care să susțină concluziile și credibilitatea constatărilor expuse în Raportul de audit, echipa misiunii a aplicat următoarele proceduri de audit: (i) studierea cadrului de reglementare, (ii) intervievarea persoanelor responsabile de implementarea și gestionarea Proiectului; (iii) evaluarea implementării sistemului de control intern în cadrul instituțiilor responsabile, (iv) observații directe în cadrul vizitelor la beneficiarii subproiectelor investiționale, (v) contrapunerea informațiilor prezentate în planurile și rapoartele de activitate aferente implementării Proiectului.

Criteriile de audit

| Referință la paragraful din Raport | Criteriu de audit | Tehnicile de audit aplicate |
| --- | --- | --- |
| Obiectivul Specific I: Instituțiile responsabile au asigurat un management adecvat al Proiectului „Livada Moldovei”, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și utilizarea eficientă a resurselor alocate? |  |  |
| 1.1. MAIA, în calitate de promotor al Proiectului, a aprobat cadrul de reglementare necesar pentru asigurarea realizării obiectivelor stabilite ale Proiectului ? |  |  |
| 1.1.1. Sistemul de management nu asigură în măsură deplină monitorizarea progresului înregistrat la diferite etape de realizare a Proiectului, generând riscul de neatingere a obiectivelor stabilite | Sistemul de management urmează să asigure realizarea Proiectului de o manieră organizată metodic și progresiv, într-un interval stabilit de timp și cu un buget clar definit, astfel încât să fie obținute rezultate complexe noi, necesare pentru realizarea unor obiective explicite ale beneficiarilor acestuia | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31.07.2014 de finanțare a Proiectului „Livada Moldovei” încheiat între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, cu modificările ulterioare; (ii) Manualul operațional al Proiectului „Livada Moldovei”; (iii) Planurile anuale de activitate și Rapoartele anuale de activitate ale IP UCIMPRSVV; Proceduri analitice asupra modului de executare a Planurilor de activitate ale IP UCIMPRSVV; Observații directe cu privire la modul de monitorizare și evaluare a rezultatelor Proiectului |
| 1.1.2. Majorarea nefondată a cheltuielilor de salarizare ale Unității de implementare afectează direct performanța valorificării resurselor bugetare alocate | Pct. 1.04A și pct.6.08 din Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31.07.2014: MAIA urmează să acorde Unității de implementare resurse adecvate și personal calificat, pentru asigurarea coordonării, gestionării, monitorizării și evaluării tuturor aspectelor de implementare a Proiectului | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Contractele de consultanță cu angajații 2016-2023 (ii) Termenii de referință; (iii) Schemele de încadrare pentru perioada 2016-2023; (iv) Notele de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți pe anii 2016-2023 |
| 1.2. Conducerea Unității de implementare a asigurat implementarea unui sistem de control intern managerial adecvat, menit să asigure conformitatea activităților desfășurate cu cadrul regulator din domeniu și, respectiv, utilizarea eficientă a resurselor alocate? |  |  |
| 1.2.1. Contabilitatea neconformă limitează capacitatea părților interesate în analiza promptă a indicatorilor financiari aferenți activității Unității de implementare a Proiectului | Pct.36 din Regulamentul IP UCIMPRSVV: Instituția publică ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale și internaționale de evidență contabilă și raportare financiară și prezintă rapoarte în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova și organismelor internaționale finanțatoare | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Politica de contabilitate a IP UCIPRSVV pentru anul 2023; (ii) documentele primare de evidență contabilă, prezentate de către IP UCIMRPSVV către echipa misiunii; Procedurile analitice asupra modului de executare a bugetului IP UCIMPRSVV |
| 1.2.2. Procedurile de achiziții desfășurate într-un mod netransparent și ineficient generează suspiciuni rezonabile privind legalitatea atribuirii contractelor de achiziții și conduce la majorarea costurilor Proiectului acoperite din bugetul de stat | Cadrul normativ în vigoare obligă autoritățile contractante să asigure: (i) eficiența achizițiilor publice; (ii) obiectivitatea și imparțialitatea procedurilor de achiziție publică; (iii) publicitatea și transparența procedurilor de achiziție publică | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Rapoartele financiare ale IP UCIMPRSVV pentru anii 2016-2023; (ii) Planurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; (iii) Contractele de achiziții, facturile fiscale și ordinele de plată prezentate de către IP UCIMPRSVV către echipa misiunii; Chestionarea persoanelor responsabile; Observații directe în cadrul vizitelor în teren la beneficiarii publici ai Proiectului |
| 1.2.3. Lipsa de transparență și celeritate în examinarea formularelor de participare a beneficiarilor reduce semnificativ din atractivitatea Proiectului |  | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Registrul formularelor de participare; (ii) Corespondența dintre instituții la etapa de extindere a Contractului de finanțare; (iii) Rapoartele de monitorizare; (iv) Chestionarele completate de beneficiarii componentelor I și II ale Proiectului; (v) Registrele consolidate ale subproiectelor beneficiarilor finali în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” |
| 1.2.4. Procedura de monitorizare și evaluare a modului de implementare a subproiectelor investiționale nu oferă o analiză amplă și sistemică a progresului înregistrat | Pct. 8.01 din Contractul de finanțare – Informații cu privire la Proiect și Subproiecte; Pct. 7 lit. c) din Regulamentul de activitate al IP UCIMPRSVV – instituția publică prezintă rapoarte privind evaluarea și monitorizarea implementării programului și cheltuielile de implementare | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Regulamentul privind activitatea de monitorizare și evaluare a subproiectelor investiționale finanțate în cadrul Proiectului, aprobat prin Ordinul directorului IP UCIMPRSVV nr. 01-R/2017 din 18.01.2017; (ii) rapoartele de monitorizare a beneficiarilor Proiectului, întocmite de către IP UCIMPRSVV. Observații directe în cadrul vizitelor în teren la beneficiarii privați ai Proiectului |
| Obiectivul Specific II: Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite? |  |  |
| 2.1. Utilizarea mijloacelor financiare la implementarea proiectului s-a efectuat în termenele stabilite, facilitându-se accesul beneficiarilor potențiali din sectorul horticol la resursele financiare oferite de BEI? |  |  |
| 2.1.1. Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a condus la extinderea termenelor de implementare a Proiectului, fapt ce a generat costuri suplimentare pentru Guvern | Pct. 1.08 din Contractul de finanțare – Comisioane de evaluare și de angajament achitate de către Guvern către BEI | Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Fișa împrumutului aferent Proiectului „Livada Moldovei” generat din Sistemul informațional „Management al Datoriei și Analiză Financiară”; (ii) Cererile de debursare și confirmare a debursării tranșelor contractate în cadrul Proiectului; (iii) Notele de negociere a tranșelor contractate în cadrul Proiectului; (iv) Cererile și ordinele de plată aferente debursării și deservirii tranșelor contractate în cadrul Proiectului; (v) Registrele consolidate ale subproiectelor beneficiarilor finali în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”; (vi) Rapoartele privind utilizarea mijloacelor bănești din împrumutul BEI; (vii) Rapoartele privind sumele decontate și datoriile beneficiarilor Proiectului „Livada Moldovei”, precum și (viii) Datele colectate din Sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. Proceduri analitice asupra modului de executare și raportare a creditului BEI; Chestionarea persoanelor responsabile; |
| 2.1.2. Accesul beneficiarilor la resursele financiare oferite de BEI a fost limitat, din cauza numărului redus al băncilor comerciale, desemnate ca instituții financiare participante în implementarea Proiectului. | - Pentru selectarea și desemnarea băncilor comerciale în calitate de IFP la implementarea Proiectului, cât și oferirea dreptului la intermedierea resurselor liniilor de credit, BEI de comun cu OGPAE au desfășurat evaluări privind corespunderea băncilor la criteriile de eligibilitate. |  |
| 2.1.3. Majorarea costurilor de deservire a împrumutului pentru tranșele cu rată variabilă influențează negativ nivelul de atractivitate a Proiectului pentru potențialii beneficiari și generează riscul ca mijloacele financiare oferite de către BEI să nu fie valorificate în termen | Pct. 6.04 din Contractul de finanțare – în cazul în care costul total al Proiectului depășește valoarea estimată, după cum este descris în preambulul (5), Guvernul sau MAIA va obține fondurile necesare pentru finanțarea diferenței de cost fără a recurge la BEI, astfel încât să permită finalizarea Proiectului |  |
| 2.2. Subproiectele implementate au atins rezultatele așteptate ale beneficiarilor? |  |  |
| 2.2.1. Rezultatele așteptate ale beneficiarilor subproiectelor finanțate prin componentele „Linia de credit” și „Operațiuni de leasing” au fost atinse parțial, 81,6 % din beneficiarii chestionați înregistrând rezultate cantitative și calitative în cadrul Proiectului | Pct. 4.03A (4) din Contractul de finanțare – Performanța nesatisfăcătoare a beneficiarului final | Vizite în teren la 16 beneficiari privați (4,3 %); Chestionarea a 76 din totalul de 375 de beneficiari ai Proiectului (sau 20,3 %) care au dat curs solicitării echipei misiunii de a completa chestionarul elaborat de către echipa misiunii; Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Rapoartele de cheltuieli; (ii) Proiectele investiționale ale beneficiarilor „Liniei de credit” și „Operațiunii de leasing”; (iii) Avizele de eligibilitate; (iv) Chestionarele completate de beneficiarii componentelor I și II ale Proiectului; (v) Registrele consolidate ale subproiectelor beneficiarilor finali; (vi) Registrul contribuției beneficiarilor |
| 2.2.2. Rezultatele așteptate ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare au fost atinse parțial, ca rezultat al desfășurării cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii | Pct. 4.03A (4) din Contractul de finanțare – Performanța nesatisfăcătoare a beneficiarului final | Vizite în teren la 10 beneficiari publici (100 %); Chestionarea a 10 beneficiari publici (100 %); Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Contractele de achiziții încheiate de către Unitatea de implementare pentru componenta III a Proiectului; (ii) Actele de primire-predare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate; (iii) documentele primare de evidență contabilă |

# Anexa nr. 5: Rezultatele vizitelor în teren efectuate la beneficiarii privați ai Proiectului „Livada Moldovei”

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Investiția specificată în proiectul investițional nu este executată | Beneficiarul nu a efectuat investiții din contribuția proprie viitoare | Echipamentele procurate în cadrul Programului nu se utilizează | Investiție este distrusă urmare a calamităților naturale | Contribuția nu are tangență cu investiția | Probleme cu terenul unde este amplasată investiția |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGROS GT |  |  | V |  |  |  |
| 2 | AMG KERNEL SRL (proiect I) |  |  | V |  |  |  |
|  | AMG KERNEL SRL (proiect II) | V |  |  |  |  |  |
| 3 | BIYAZ SALKIM SRL (proiect I) |  |  |  |  | V |  |
|  | BIYAZ SALKIM SRL (proiect II) |  |  |  |  | V |  |
| 4 | CLASICVINAGRO SRL |  |  |  |  |  | V |
| 5 | GT GOJAN ION ALEXEI |  | V |  |  |  |  |
| 6 | EXCLUSIV-FRUCT SRL (proiect I) |  |  |  |  |  | V |
|  | EXCLUSIV-FRUCT SRL (proiect II) |  |  |  |  |  | V |
| 7 | DAPTRIUS SRL (proiect I) |  |  |  | V |  |  |
| 8 | DARURILE DACIEI (proiect I) |  | V |  |  |  |  |
| 9 | VIVA IGNA SRL |  | V |  |  |  |  |
| TOTAL (număr de abateri depistate) |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |

# Anexa nr. 6: Analiza contractelor de achiziții, încheiate de către Unitatea de implementare, pentru Componenta „Educație” (la 31.12.2023)

| Nr. d/o | Nr. Contractului de achiziție | Data încheierii Contractului | Obiectul Contractului | Agentul economic | Valoarea contractului |  |  | Nivelul de executare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suma |  | Ponderea (%) |
|  |  |  |  |  | Euro | USD | Lei | Euro | Lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | LAB_UASM_UTM_2018 (Lot 2) | 22.02.2019 | Mobilier de laborator (inclusiv instalarea) | Primobil-Lux SRL |  |  | 1.295.135,95 | 63.864,57 | 1.295.135,95 | 100,00 |
| 2 | LAB_UASM_UTM_2018 (Lot 4) | 22.02.2019 | Mobilier de laborator (inclusiv instalarea) | Primobil-Lux SRL |  |  | 1.396.349,10 | 68.190,77 | 1.396.349,10 | 100,00 |
| 3 | GLASS_UASM_UTM_2019 | 11.06.2019 | Bunuri din sticlă pentru laboratoare | Lokmera SRL | 44.008,90 |  |  | 44.008,90 | 865.781,09 | 100,00 |
| 4 | WORK_TUM_2019 | 16.09.2019 | Reparația capitală a blocului de studii nr. 5, UTM | Sarco-Engineering SRL |  |  | 9.844.541,87 | 500.362,84 | 9.844.541,87 | 100,00 |
| 5 | LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 1, 4) | 20.11.2019 | Utilaje și echipamente de laborator | SC Nitech SRL (România) | 1.094.638,19 |  |  | 1.094.638,19 | 21.444.023,68 | 100,00 |
| 6 | LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 3) | 20.11.2019 | Utilaje și echipamente de laborator | Techno Volt SRL (România) | 304.812,00 |  |  | 304.812,00 | 5.987.231,47 | 100,00 |
| 7 | LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 5) | 20.11.2019 | Utilaje și echipamente de laborator | Lokmera SRL |  | 376.963,00 |  | 335.707,19 | 6.611.463,25 | 100,00 |
| 8 | LAB_UASM_UTM_2018-B | 29.01.2020 | Utilaje și echipamente de laborator | Primobil-Lux SRL |  |  | 34.280,00 | 1.762,66 | 34.280,00 | 100,00 |
| 9 | LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 2) | 12.05.2020 | Utilaje și echipamente de laborator | SC Nitech SRL (România) | 392.461,03 |  |  | 392.461,03 | 7.877.741,91 | 100,00 |
| 10 | PROPLANT_TAUL_2020 | 25.08.2020 | Proiectul de înființare, pașaportul plantației | Pomiproconsult SRL |  |  | 8.200,00 | 413,03 | 8.200,00 | 100,00 |
| 11 | WORK_ASUM_2020 | 07.09.2020 | Reparație aulei H1 și dotarea cu utilaj modern | Sarco-Engineering SRL |  |  | 6.039.861,13 | 294.387,15 | 6.039.861,13 | 100,00 |
| 12 | WORK_ASUM_2020 (Lot 1) | 22.09.2020 | Reparații capitale în cadrul UASM și UTM | Procomcon SRL |  |  | 5.828.269,15 | 285.310,16 | 5.828.269,15 | 100,00 |
| 13 | FURN_SVETLÎI_2020 | 22.09.2020 | Bunuri pentru dotarea Căminului 8, CA Svetlîi | Proenergy Electric SRL |  |  | 2.238.288,00 | 110.318,37 | 2.238.288,00 | 100,00 |
| 14 | PROPLANT_UNGHENI_2020 | 06.10.2020 | Proiect de înființare, pașaportul plantației | Pomiproconsult SRL |  |  | 6.240,00 | 313,24 | 6.240,00 | 100,00 |
| 15 | AGRI_ISPHTA_2020 | 07.10.2020 | Mașini și accesorii agricole | Ozonteh Impex SRL |  |  | 684.250,00 | 33.768,06 | 684.250,00 | 100,00 |
| 16 | GRUB_CEHTA_CEVVC_2020 | 29.10.2020 | Servicii de defrișare | Tridimensional Tec SRL |  |  | 869.000,00 | 41,135.53 | 869.000,00 | 100,00 |
| 17 | ORCHARD_SEEDLINGS_2020 | 26.11.2020 | Material săditor (pomi, arbuști) | FCP Vitis Cojușna SRL |  |  | 743.205,00 | 36.950,53 | 743.205,00 | 100,00 |
| 18 | GREEN_UNGHENI_2021 | 04.02.2021 | Construcția unei sere modulare pentru CA Ungheni | Green Property SRL | 101.219,00 |  |  | 101.580,79 | 2.134.344,50 | 100,00 |
| 19 | BUR_ISPHTA_2021 | 16.03.2021 | Două burghiuri pentru ISPHTA | IS ITA Mecagro |  |  | 13.653,60 | 645,47 | 13.653,60 | 100,00 |
| 20 | FERT_ISPHTA_2021 (LOT 1) | 19.04.2021 | Pesticide pentru ISPHTA | CȘPPP SRL | 2.791,00 |  |  | 2.780,76 | 59.709,82 | 100,00 |
| 21 | FERT_ISPHTA_2021 (LOT 2) | 19.04.2021 | Fertilizanți pentru ISPHTA | CȘPPP SRL |  |  | 29.900,00 | 1.392,48 | 29.900,00 | 100,00 |
| 22 | FURN_TUM_2021 | 29.04.2021 | Mobilier pentru holul blocului de studii nr. 5 al UTM | Proenergy Electric SRL |  |  | 419.260,00 | 19.608,29 | 419.260,00 | 100,00 |
| 23 | SUPPORT_ISPHTA_2021 | 05.05.2021 | Două sisteme de susținere pentru plantațiile viticole | Filaro Impreg Service SRL |  |  | 843.627,00 | 41.529,71 | 843.627,00 | 100,00 |
| 24 | FENCE_ISPHTA_2021 | 21.05.2021 | Lucrări de îngrădire a unui sector cu S=23.70 ha | Ecacons-Grup SRL |  |  | 451.815,37 | 21.643,12 | 451.815,37 | 100,00 |
| 25 | AGRI_MACHINE_2021 | 02.07.2021 | Utilaje și echipamente agricole | AGT SpA (Italia) | 926.936,88 |  |  | 926.936,51 | 18.542.626,88 | 100,00 |
| 26 | SEED_RÎȘCANI_2021 | 09.07.2021 | Material semincer (24,000 butași de levănțică) | Rural Plus SRL |  |  | 77.500,00 | 3.823,69 | 77.500,00 | 100,00 |
| 27 | AGRI_RISCANI_2021 (Lot 1) | 27.07.2021 | Echipamente agricole pentru CAI Grinăuți | Ozonteh Impex SRL | 38.550,00 |  |  | 38.662,84 | 778.203,40 | 100,00 |
| 28 | SEED_FENCE_CEVVC_2021 | 05.08.2021 | Material săditor Glădiță (Salcâmul Boieresc) | IS de silvicultură Telenești |  |  | 9.900,00 | 510,76 | 9.900,00 | 100,00 |
| 29 | AGRI_RÎȘCANI_2021 (Lot 2) | 09.08.2021 | Echipamente agricole pentru UASM | Agrofermotech SRL | 29.602,00 |  |  | 29.479,99 | 591.513,08 | 100,00 |
| 30 | FURN_GRINĂUȚI_2021 | 09.08.2021 | Mobilier pentru CAI Grinăuți | Proenergy Electric SRL |  |  | 433.510,00 | 20.978,64 | 433.510,00 | 100,00 |
| 31 | LAB_GRINĂUȚI_ISPHTA_2021 | 09.08.2021 | Echipamente și accesorii de laborator | Ecochimie SRL |  |  | 616.151,00 | 30.558,46 | 616.151,00 | 100,00 |
| 32 | ICT_ASUM_2021A | 26.08.2021 | Utilaje și echipamente de laborator | BTS Pro SRL | 52.266,25 |  |  | 52.212,61 | 1.052.538,95 | 100,00 |
| 33 | TOP_GRINĂUȚI_2021 | 10.09.2021 | Pregătirea și elaborarea schiței de proiect | Geo-Cad-Proiect SRL |  |  | 42.000,00 | 2.092,63 | 42.000,00 | 100,00 |
| 34 | TOP_RÎȘCANI_2021 | 10.09.2021 | Pregătirea și elaborarea schiței de proiect | Geo-Cad-Proiect SRL |  |  | 42.000,00 | 2.092,63 | 42.000,00 | 100,00 |
| 35 | REAC_TUM_ASUM_2021 | 30.09.2021 | Utilaje, echipamente de laborator (reactive chimice) | Redox Lab Supplies SRL |  |  | 840.601,00 | 41.759,93 | 840.601,00 | 100,00 |
| 36 | BUS_ISPHTA_2021 | 06.10.2021 | Autoturism model “Renault Trafic Combi, 9 locuri” | DAAC AUTOSPORT SRL | 32.850,00 |  |  | 32.850,00 | 668.136,15 | 100,00 |
| 37 | C-01/21 | 01.11.2021 | Material semincer (24 kg semințe de salvie) | IGFPPLPA |  |  | 9.744,00 | 479,90 | 9.744,00 | 100,00 |
| 38 | FUEL_ISPHTA_2021 | 03.11.2021 | Combustibil Motorină Diesel Euro 5 (5.00 mii litri) | Avante SRL |  |  | 73.100,00 | 3.619,44 | 73.100,00 | 100,00 |
| 39 | AUD_TUM_2021 | 03.01.2022 | Echipamente IT pentru auditoriul nr.5-408 al UTM | Genial Invest SRL |  |  | 380.700,00 | 18.800,04 | 380.700,00 | 100,00 |
| 40 | SUPPORT_CEVVC_UNGHENI | 23.03.2022 | Sistem antigrindină pentru plantații | Dilexis SRL |  |  | 726.757,50 | 36.243,53 | 726.757,50 | 100,00 |
| 41 | TORF_ISPHTA_2022 | 25.03.2022 | 50 de saci de substrat Profimix 1 (250 litri) | Agrodor-Succes SRL |  |  | 17.250,00 | 855,90 | 17.250,00 | 100,00 |
| 42 | WORK_SOROCA_2022 | 09.08.2022 | Construcția CTDMA, CTA Soroca | Consmodern SRL |  |  | 13.725.770,22 | 696.754,11 | 13.725.770,22 | 100,00 |
| 43 | LAB_TUM_2022 | 23.12.2022 | Echipamente de laborator pentru UTM | Ecochimie SRL |  |  | 458.704,00 | 22.920,76 | 458.704,00 | 100,00 |
| 44 | DESIGN_TAUL_UNGHENI_2022 | 26.12.2022 | Servicii elaborarea proiectelor tehnice de execuție | Geo-Cad-Proiect SRL |  |  | 490.050,00 | 15,400.99 | 301.190,80 | 61,46 |
| 45 | WAREH_ISPHTA_2021 | 16.03.2023 | Lucrări de construcție a depozitului frigorific | Colass SA |  |  | 7.853.221,25 | 175.423,42 | 3.430.990,25 | 43,69 |
| 46 | GREEN_TUM_2023 | 25.05.2023 | Lucrări de construcție a serei modulare (975 m.p.) | Cronopix Farms SRL | 241.610,00 |  |  | 184.592,37 | 3.534.990,49 | 76,40 |
| 47 | WORK_RGS_2022 (LOT 1) | 28.08.2023 | Construcția Laboratorului al CA Rîșcani | AM Sisteme SRL |  |  | 5.372.581,13 |  |  | 0,00 |
| 48 | WORK_RGS_2022 (LOT 2) | 28.09.2023 | Construcția Laboratorului al CAGR Grinăuți | AM Sisteme SRL |  |  | 8.082.934,94 |  |  | 0,00 |
| 49 | WORK_RGS_2022 (LOT 3) | 11.10.2023 | Construcția și dotarea Laboratorului al CTA Svetlîi | Consmodern SRL |  |  | 16.503.898,88 | 136.757,50 | 2.629.301,30 | 15,93 |
| 50 | DESIGN_CEVVC_2023 | 17.10.2023 | Proiectul tehnic de execuție a rețelelor inginerești | Sigma Engineering SRL |  |  | 716.646,33 | 7.432,59 | 143.329,27 | 20,00 |
| 51 | TOOLS_SOROCA_2023B | 27.11.2023 | Echipamente și utilaje pentru CTDMA, CTA Soroca | Agrofermotech SRL |  |  | 1.188.100,00 | 22.356,44 | 431.820,00 | 36,35 |
| TOTAL la situația din 31.12.2023 |  |  |  |  | 3.261.745,25 | 376.963,00 | 88.385.996,42 | 6.301.181,55 | 125.284.457,75 |  |

Notă: 7 Contracte (nr. d/o  7, 18, 20, 25, 27, 29 și 32) sunt considerate implementate 100 %, deoarece diferența dintre valoarea contractelor și valoarea executată reprezintă diferența de curs.

Informațiile Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat, AIPA etc. oferite prin răspunsurile oficiale la interpretările Curții de Conturi solicitate în perioada auditului.

Factori obiectivi ce nu țin de responsabilitatea părților implicate în Proiect: activitatea în perioada pandemică COVID 19 și starea de urgență în legătură cu războiul din Ucraina.

BC ,,Comertbank” SA, BC ,,Energbank” SA, BC,,Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA și BC ,,ProCredit Bank” SA. Portofoliile de credit ale acestor bănci constituiau cca 21,5% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar raportat de BNM.

BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC ,,Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA și BC ,,Fincombank” SA. Portofoliile de credit ale băncilor respective alcătuiau cca 70,8% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar raportat de BNM.

Amendamentul nr. 5 din 13.11.2023 la Contractul de finanțare.

Manualul operațional al Proiectului „Livada Moldovei”, aprobat prin Procesul-verbal nr. 16/15 din 16.12.2015 al ședinței ordinare a Consiliului de Supraveghere al Unității de implementare.

Atragerea mijloacelor financiare disponibile din creditul BEI se efectuează în baza cererilor de debursare, întocmite de către IP UCIMPRSVV. Într-o lună calendaristică, BEI acceptă debursarea doar a unei singure tranșe, a cărei valoare urmează să constituie minim un milion de euro.

Legea nr. 46 din 02.04.2015 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”.

Legea nr. 146 din 21.10.2021 pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului al doilea la Scrisoarea de însoțire a acestuia.

Legea nr. 378 din 07.12.2023 pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire asupra acestui contract.

Legea nr.419 din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.

HG nr. 1005 din 26.10.2010 „Cu privire la crearea Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea Programului

de restructurare a sectorului vitivinicol””.

HG nr. 338 din 03.06.2020 „Cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”.

Din totalul celor 514 subproiecte, 497 de subproiecte reprezintă creditele acordate beneficiarilor privați, 7 subproiecte constituie operațiuni de leasing și, respectiv, 10 subproiecte reprezintă investițiile în infrastructura instituțiilor publice de învățământ și de cercetare.

Programul activității de audit pe anul 2023, aprobat prin HCC nr.65 din 22.12.2022 (cu modificările ulterioare); Programul activității de audit pe anul 2024, aprobat prin HCC nr.55 din 15.12.2023 (cu modificările ulterioare).

Decretul Președintei Republicii Moldova nr.1244 din 18.12.2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire asupra acestui contract.

Sectoarele lanțului valoric al agriculturii cuprind toate activitățile economice din lanţul valoric, inclusiv producția agricolă primară, producția de la începutul și de la sfârșitul ciclului, producția de bioenergie, protecția resurselor naturale, producția de resurse biologice regenerabile și transformarea acestora în alimente și furaje, produse bazate pe bio și bioenergie, precum și produse alimentare cu amănuntul/cu ridicata și servicii alimentare.

Pct. 1.04A și pct.6.08 din Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31.07.2014.

Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și, respectiv, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Potrivit Formularului FD 044, veniturile acumulate din bugetul de stat au fost raportate la Codul eco 149800 „Finanțare de la buget”.

Ordinul ministrului Finanțelor nr. 218 din 28.12.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar”; Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12.11.2021 „Cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova”.

Spre exemplu, (1) schemele de încadrare a statelor de personal sunt semnate atât de către directorul executiv, cât și de managerul financiar al Unității de implementare; (2) rapoartele financiare sunt semnate de către directorul executiv și de contabilul-șef al Unității de implementare.

Spre exemplu, Scrisoarea nr. 02-10/1120 din 14.04.2023, semnată de către ministrul MAIA către reprezentantul BEI.

Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și, respectiv, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Estimările auditului s-au efectuat aplicând legislaţia în domeniul retribuirii muncii în sectorul bugetar.

Funcția de asistent achiziții și funcția de specialist monitorizare și evaluare.

Regulamentul Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”, aprobat prin Anexa nr.1 la HG nr.1005 din 26.10.2010.

Ordinul Serviciului de stat de arhivă nr. 57 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile RM și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului”.

Documentele primare contabile care se păstrează 6 ani: (1) documentele primare care justifică efectuarea operațiunilor economice: documente primare cu regim special (factură, factură fiscală, act de achiziție a mărfurilor, act de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente, borderoul de achiziții etc.) și alte documente primare (documente bancare, acte de primire-predare, deconturi de avans etc.); (2) Procese-verbale de predare-primire a activelor; (3) Fișele de inventar, registre de evidenţă a mijloacelor fixe, documente primare privind operațiile economice cu mijloace fixe;  (4) Fișele de inventar, registrul de evidenţă a stocurilor etc.

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; HG nr. 987 din 10.10.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri”; HG nr. 778 in 28.10.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice”; HG nr. 870 din 14.12.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică”.

https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf

HG nr. 101 din 30.01.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine”.

Potrivit art.76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată.

Contractul nr.28C62020A din 15.01.2020 în valoare de 27,0 mii lei; Contractul nr.28C62020B din 17.01.2020 – 33,0 mii lei; Contractul nr.28C62020D din 03.06.2020 – 198,0 mii lei; Contractul nr.28C62020F din 04.09.2020 – 199,5 mii lei.

Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 434090 din 29.01.2020, compania „Isacov Media Group” SRL a fost fondată la data de 29.01.2020, are sediul în s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari și dispune de un capital statutar de doar 500 lei.

Spotul audio urma a fi difuzat de 576 de ori, sau de câte 192 de ori la fiecare post de radio: „Plai”, „Radio Noroc” și  „Vocea Basarabiei”.

Dispozițiile Directorului executiv al UCIMRPSVV nr. 02/20 din 26.05.2020 și nr. 04/20 din 18.08.2020.

Ofertele au fost prezentate de către „No prob” SRL, „Ciofilm Production” SRL și „Isacov Media Group” SRL.

Dispoziția Directorului executiv al UCIMPRSVV nr. 01/21 din 10.02.2021.

Potrivit Regulamentului aprobat prin Ordinul directorului UCIMPRSVV nr. 01-r/2017 din 18.01.2017, în cadrul activităților de monitorizare și evaluare este recomandat a fi utilizat eșantionul minim de 25,0 % - 30,0 % din numărul de beneficiari din perioada anterioară, prioritar fiind incluși în planul de monitorizare beneficiari cu subproiecte investiționale repetate și proiecte ce depășesc suma creditului BEI de 2,0 mil. euro.

Dintre care: contribuţia proprie a beneficiarilor – 18,5 mil. euro și, respectiv, creditul BEI – 16,6 mil. euro.

Amendamentul nr. 5 din 13.11.2023 la Contractul de finanțare.

Potrivit propunerilor de buget ale Unității de implementare pentru anul 2024 și estimărilor pentru anii 2025-2026, finanțările din bugetul de stat pentru întreținerea UIP urmează să constituie circa 11,0 mil. lei anual.

În condițiile actuale de aplicare eronată a cadrului normativ privind salarizarea, precum și nivelul în corespundere cu resursele alocate pentru achiziții pentru buna desfășurare a activității Unității de implementare.

Criteriile de eligibilitate sunt prevăzute în Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, Manualul operațional și în scrisorile de Proiect ale Băncii Europene de Investiții.

BC ,,Comertbank” SA, BC ,,Energbank” SA, BC,,Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA și BC ,,ProCredit Bank” SA.

BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC ,,Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA și BC ,,Fincombank” SA.

Raportul Băncii Naționale a Moldovei și rapoartele băncilor comerciale respective pe anul 2015.

https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-2015.

BC ,,Victoriabank” SA la 22 august 2018, BC ,,Moldova Agroindbank” SA la 04 aprilie 2019 și BC ,,Moldindconbank” SA la 20.02.2020.

Acordurile de recreditare nr.06 din 11 noiembrie 2019 cu BC „Moldova-Agroindbank” S.A., nr.07 din 11 noiembrie 2019 cu BC ,,Victoriabank” SA, nr.08 din 17 martie 2021 cu BC „Moldindconbank” S.A., nr.09 din 30 decembrie 2021 cu BC ,,Fincombank” S.A.

„Raiffeisen Leasing” SRL, BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.

Legea nr.1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

Pct. 6.7 din Atașamentul B la Manualul operațional al Proiectului „Livada Moldovei”.

Pct.36 din Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural”.

Pct. 3.01A și 3.01B din Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31 iulie 2014.

Rapoartele BNM asupra inflației, https://www.bnm.md/ro/content/raportul-asupra-inflatiei-nr-4-2021.

Marja de acoperire a riscurilor de credit ale MF în valoare de 0,3% și cheltuielile operaționale ale OGP AE în valoare de 0,3%.

Prin Decizia Consiliului de Supraveghere al OGPAE nr.3 din 10.08.2020 a fost aprobată formula de calcul a ratei de recreditare a OGPAE pentru IFP, bazată pe rata de bază a BNM și pe marjele adăugate.

Până la data 06 august 2020, ratele MF/OGP AE de recreditare pentru IFP erau stabilite în baza ratei inflației calculată de BNM.

Marja de acoperire a riscurilor de credit ale MF în valoare de 0,3% și cheltuielile operaționale ale OGP AE în valoare de 0,3%.

Decizia Consiliului de supraveghere al OGPAE nr.1 din 10.01.2022, Decizia Consiliului de Supraveghere al OGPAE nr. 5 din 25.08.2022, Decizia Consiliului de supraveghere al OGPAE nr.1 din 03.02.2023.

Cele 76 de companii care au completat chestionarele implementează 114 subproiecte investiționale în sumă totală de 48,9 mil. euro, inclusiv: valoarea contribuției proprii a beneficiarilor – 26,0 mil. euro și, respectiv, valoarea creditul BEI – 22,9 mil. euro.

Componentă adăugată prin Amendamentul nr.2 semnat la 14 octombrie 2018.

Componentă adăugată prin Amendamentul nr.5 semnat în anul 2023.

Date prezentate de către Serviciul Vamal, ca răspuns la solicitarea echipei misiunii.

Date preluate de echipa misiunii din Sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții.

Date prezentate de către AIPA, ca răspuns la solicitarea echipei misiunii.

Pentru a nu achita dobânzi suplimentare la creditele contractante, precum și în vederea asigurării unei estimări cât mai exacte a necesarului de credit, beneficiarii privați contractează separat credite pentru fiecare etapă de implementare a subproiectului investițional.

Potrivit pct. 6.04 din Contractul de finanțare, în cazul în care costul total al subproiectului va depăși valoarea estimată, fondurile necesare pentru finanțarea diferenței de cost urmează a fi identificate de către MF sau MAIA, fără a recurge la creditul BEI.

Ca urmare a reorganizării UTM, prin fuziunea (absorbția) de către UTM a UASM, în anul 2022 de către MAIA s-a decis finalizarea subproiectului UASM, iar soldul nevalorificat al Proiectului UASM a fost transferat la bugetul subproiectului UTM.

Ordinul MADRM nr.17 din 19.01.2018 ,,Cu privire la aprobarea componenței Grupului de lucru pentru evaluarea proiectelor investiționale din domeniul horticol”.

Procesul-verbal nr. 2 din 19.12.2019 al ședinței Grupului de lucru privind evaluarea proiectelor investiționale în domeniul horticol.

Dat fiind faptul că terenul selectat pentru construcție este aferent unui monument arhitectural de importanță națională și ocrotit de Stat (Sediul CTA Soroca), beneficiarul a fost nevoit să acumuleze următoarele documente la etapa de proiectare a lucrărilor: Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 47/s-20 din 09.06.2020 eliberat de primarul mun. Soroca; Avizul Ministerului Culturii al RM nr. 05/2-09/6787 din 03.12.2020 asupra schiței de proiect; Avizul Ministerului Culturii al RM nr. 04/2-09/349 din 24.02.2022 asupra proiectului tehnic de execuție.

Raportul de constatare al Agenției „Apele Moldovei” nr. 04-04/2296 din 19.10.2020; raportul de constatare al Agenției pentru geologie și resurse minerale nr. 773/07 din 02.11.2020.

Bugetul estimat pentru achiziționarea următoarelor tipuri de bunuri și lucrări: (i) echipamente pentru dotarea Laboratoarelor Centrului de instruire metodico-didactic al CEHTA Țaul – 0,12 mil. euro; (ii) lucrări de construcție a hangarului pentru tehnica și utilajele agricole – 0,08 mil. euro; (iii) lucrări de renovare a depozitului frigorific (inclusiv serviciile de proiectare și de supraveghere tehnică) – 0,04 mil. euro.

Cererile de debursare nr. 141-18 din 28.09.2018 și nr.70-21 din 15.04.2021.

Potrivit pct. 1.04B din Contractul de finanțare, debursarea fiecărei Tranșe, ulterior primei tranșe, este condiționată de primirea de către BEI a dovezilor care ar demonstra că cel puțin 80 % din mijloacele ultimei Tranșe și 100 % din mijloacele tuturor tranșelor anterioare au fost alocate subproiectelor eligibile înainte de solicitarea unei debursări noi.

Factori obiectivi ce nu țin de responsabilitatea părților implicate în Proiect: activitatea în perioada pandemică și starea de urgență în legătură cu războiul din Ucraina.

HCC nr. 2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”; HCC nr. 4 din 24.02.2023 „Cu privire la aprobarea spre testare a Manualului auditului performanţei (în redacție nouă)”.

Regulamentul Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”, aprobat prin Anexa nr.1 la HG nr.1005 din 26.10.2010.