Перевод

Приложение

к Постановлению Счетной палаты

№51 от 10 сентября 2021 года

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.69, tel.: (+373) 22 23 25 79, fax: (+373) 22 23 30 20, www.ccrm.md; e-mail: ccrm@ccrm.md

ОТЧЕТ

аудита финансовой отчетности Проекта „Реформа образования в Молдове”, составленной по состоянию на 31 декабря 2020 года

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Провели аудит финансовой отчетности Проекта ,,Реформа образования в Молдове” за бюджетный год, завершенный 31 декабря 2020 года, которая включает: (i) Отчет о финансовых источниках и использовании финансовых средств; (ii) Свод расходов по основным компонентам Проекта и по основным статьям расходов, как за аудируемый налоговый год, так и совокупно, до настоящего времени; (iii) Отчет по специальному счету и (iv) Свод синтетических отчетов или SOEs (Отчет о расходах), используемый в качестве основы для представления заявлений по привлечению кредита.

По нашему мнению, указанные финансовые отчеты предоставляют по всем существенным аспектам правильное и надежное отражение ситуации в соответствии с применяемой базой по составлению финансовой отчетности, согласно требованиям Всемирного банка.

- ДРУГИЕ АСПЕКТЫ

Аудируемые финансовые отчеты составлены для оказания помощи ВБ и МОКИ в соблюдении положений по составлению отчетности из ОПП. Вследствие этого, возможно, что промежуточные финансовые отчеты не будут адекватными для другой цели. Аудиторская миссия была проведена по промежуточным финансовым отчетам, составленным на основании базы по финансовой отчетности со специальной целью. Наш Отчет предназначен исключительно для Министерства образования, культуры и исследований, группы менеджмента Проекта ,,Реформа образования в Молдове”, Публичного учреждения ,,Фонд социальных инвестиций Молдовы” и Всемирного банка.

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Провели аудиторскую миссию в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита, применяемыми Счетной палатой. Наша ответственность, согласно соответствующим стандартам, изложена в разделе Ответственность аудитора в аудите финансовой отчетности из настоящего Отчета. Аудиторы независимы перед аудируемым субъектом и выполняли этические обязанности в соответствии с требованиями Кодекса этики Счетной палаты. Считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и адекватными для предоставления базы для нашего заключения.

- ПАРАГРАФ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ РЯДА АСПЕКТОВ

  - Обращаем внимание, что при управлении операционными расходами, предусмотренными по Компоненту A.2, ПУ ФСИМ допустило ненадлежащие расходы, связанные с процессом оплаты труда некоторых работников, вопреки тому, что руководящие лица ПУ ФСИМ при подписании Соглашения о внедрении взяли обязательство действовать эффективно, следуя в строгом соответствии с передовыми финансовыми и административными практиками в управлении средствами Проекта. В соответствии с предварительным Соглашением, подготовка, внедрение, осуществление мониторинга и оценка Компонента A.2 Проекта реализуются ПУ ФСИМ в соответствии с положениями Соглашения о финансировании, правилами ВБ и ОПП. В 2020 году ОПП было дополнено п.7.3 из Раздела 7 „Компонент, внедряемый ФСИМ”, которым были определены члены, ответственные за внедрение деятельности, предусмотренной по указанному Компоненту, а также необходимость отбора и назначения их в соответствии с базовыми условиями. Не учитывая положения изложенных норм, а также принципы надлежащего управления фондами Проекта, ответственные лица допустили нерегламентированную выплату за счет этого компонента заработной платы на общую сумму 58,1 тыс. долларов США, из которых:

- 52,5 тыс. долларов США представляют собой оплату труда 12 работников ПУ ФСИМ, функции и полномочия которых не были предусмотрены в ОПП, а также в отсутствие круга полномочий, согласованного с МОКИ/координатором Проекта и принятого ВБ. В этой связи приводим пример несоответствий, допущенных при принятии национального консультанта, которому за счет Проекта была выплачена заработная плата в сумме 16,1 тыс. долларов США. Так, несмотря на то, что национальный консультант был трудоустроен из единственного источника, и требовалось соблюдать правила, предусмотренные в директивах ВБ и ОПП, проверки аудита свидетельствуют, что соответствующее лицо было принято без обоснования отбора на основе единственного источника вместо процесса конкурсного отбора, а также в отсутствие одобрения круга полномочий с ВБ. Дополнительно отметим, что анализ обязанностей, указанных в круге полномочий национального консультанта, подписанных только директором ПУ ФИСМ, свидетельствует о том, что они сводятся к исполнению деятельности, связанной с ПУ ФИСМ, а не к реализации задач, касающихся Компонента A.2 ПРОМ, из средств которого оплачивался. Также, отмечается характер дублирования некоторых задач, особенно финансово-экономических, а также общее формулирование полномочий/показателей, результаты которых не могут быть определены и отражены в отчетности;

- 5,6 тыс. долларов США составляет сумма, выплаченная директору за вынужденное отсутствие на работе в ноябре-декабре 2019 года, в результате увольнения согласно решению учредителя в октябре 2019 года и восстановления на основании решения судебной инстанции в декабре 2019 года. Таким образом, хотя в указанном периоде менеджер проекта не исполнял деятельность, связанную с Проектом, они были выплачены и отражены в отчетности ненадлежащим образом на компонент по внедрению проекта.

  - Обращаем внимание на неопределенность относительно размера оплаты труда должности консультантов/членов группы ПУ ФСИМ, вовлеченных в реализацию Проекта. Отметим, что только в обоснованных расчетах по определению бюджета операционных расходов к Плану закупок ПУ ФСИМ содержится размер индивидуальной оплаты труда группы ФСИМ, они не были изложены и регламентированы в других нормативных документах Проекта. В результате, по 5 функциям были предоставлены более высокие заработные платы, чем первоначально оцененные плафоны, соответственно, в 2020 году расходы на оплату труда были завышены на 13,3 тыс. долларов США. Наиболее красноречивая ситуация отмечается по оплате труда директора ПУ ФСИМ, которому за исполнение функции менеджера проекта согласно оценкам должна была выплачиваться заработная плата в размере 1,8 тыс. долларов США ежемесячно или 21,6 тыс. долларов США за год. Анализы аудита выявили, что в течение 2020 года его оплата труда была на 5,1 тыс. долларов США выше, чем первоначально оцененная заработная плата. Ответственные лица субъекта объясняют это тем, что в основе определения должностного оклада были применены правила по оплате труда работников хозрасчетных предприятий. Однако, аудит считает необходимым установить ряд исчерпывающих правил относительно оплаты труда консультантов, вовлеченных в Проект.

Обратим внимание, что допущение в дальнейшем выше изложенных недостатков создает предпосылки относительно составления в последующие периоды измененного аудиторского мнения по промежуточным финансовым отчетам Проекта.

- КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТА

Ключевыми аспектами аудита являются те аспекты, которые на основании наших профессиональных рассуждений были наиболее важными для аудита промежуточной финансовой отчетности Проекта, составленной по состоянию на 31 декабря 2020 года. Эти аспекты были подняты в контексте финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения по ней, не выражая отдельного мнения по этим аспектам.

- НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Не были выявлены события, условия или аспекты, которые указывают на наличие существенных неопределенностей, которые могут ставить под сомнение способность Проекта продолжать деятельность, за исключением отмеченной далее ситуации.

Несоответствия, допущенные ПУ ФСИМ в освоении операционных расходов, изложенных в „Параграфе по выделению ряда аспектов”, привели к их чрезмерному исполнению, составив по состоянию на 31.12.2020 - 80,5% (706,4 тыс. долларов США) от общего объема запланированных ассигнований (877,8 тыс. долларов США), превысив, соответственно, на 9,6 процентных пунктов и уровень освоения средств, использованных для деятельности по реконструкции и ремонту окружных школ (70,9%). На конец I полугодия 2021 года эти расходы были освоены на уровне 93,0% (815,0 тыс. долларов США).

В результате, указываем на факт, что остаток имеющихся финансовых средств для финансирования операционных расходов, которые по состоянию на 30.06.2021 составили 62,8 тыс. долларов США, недостаточен для обеспечения завершения деятельности Проекта. В результате, вырисовываются неопределенности и риски, связанные с устойчивостью расходов по Компоненту A.2, которые, соответственно, могут иметь отрицательное влияние на полное и качественное завершение деятельности, установленной в рамках Проекта. В изложенном контексте, руководство ПУ ФСИМ запросило МОКИ выявить дополнительные финансовые средства для финансирования операционных расходов, таким образом, было запрошено выделение средств за счет пени и удержанных банковских гарантий за неисполнение договоров гражданских работ.

# НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Организационный менеджмент Проекта имеет созданную и регламентированную контрольную деятельность, однако она в некоторых случаях не была функциональной.

Для обеспечения внедрения Компонентов Проекта была создана система внутреннего управленческого контроля, ориентированная на реализацию установленных задач, в том числе контрольная деятельность для подхода к оцененным рискам, которые, в целом, обеспечили соответствие управления ресурсами Проекта и точность отчетных данных. Одновременно, отмечается необходимость улучшения инструментов исполнения и планирования средств Проекта, как на агрегатном уровне, так и по некоторым его компонентам. Также, отмечается наличие ряда слабых пунктов в осуществлении контрольной деятельности по Компоненту A.2, управляемому ПУ ФСИМ, которые обусловили уязвимости в надлежащем управлении средствами Проекта, наблюдения отмечены в настоящем Отчете.

## Рекомендации Счетной палаты из предыдущего Отчета финансового аудита были реализованы на уровне 70%.

Постановлением Счетной палаты №60 от 04.12.2020 сторонам, вовлеченным в реализацию Проекта, были направлены 5 рекомендаций аудита, из которых 2 рекомендации были внедрены, а 3 рекомендации – частично выполнены. Внедрение рекомендаций на уровне 70% позволяет исключить вышеуказанное постановление из режима мониторинга, с повторением ряда проблем, отмеченных в частично исполненных рекомендациях. Реализация МОКИ и ПУ ФСИМ ряда действий с целью соблюдения предыдущих рекомендаций, направленных Счетной палатой, привели к улучшению институциональной базы Проекта, что, безусловно, обусловило дополнение ОПП критериями четкого установления и определения операционных расходов для деятельности по внедрению Компонента A.2, управляемого ПУ ФСИМ.

## Необходимо улучшение процедур, применяемых при исполнении и планировании финансовых средств Проекта.

В целом, в 2020 году для внедрения МОКИ и ПУ ФСИМ Компонентов A.2, A.3 и C были запланированы финансовые средства в сумме 7037,0 тыс. долларов США, были исполнены расходы в размере 6677,7 тыс. долларов США, уровень поглощения предусмотренных фондов составил 95,0%. Анализ исполнения расходов по каждому компоненту свидетельствует о существенных расхождениях в освоении средств, выделенных за счет кредита. Так,

- констатируется низкий уровень исполнения расходов по сравнению с оцененными при освоении МОКИ финансовых средств по Компонентам A.3 и C Проекта. Были запланированы средства из внешних источников в сумме 6343,7 тыс. долларов США, фактически реализованные расходы составили 1338,8 тыс. долларов США, что составляет 22,0 % от итога. Низкий уровень исполнения средств был обусловлен в значительной степени как переносом/аннулированием некоторых видов деятельности к внедрению в другие периоды в результате влияния эпидемиологической ситуации, так и длительным и повторным процессом проведения ряда процедур закупки. В этом контексте, приводится пример ситуации приобретения специализированного оборудования и других образовательных материалов, для которых были запланированы средства в сумме 2630,0 тыс. долларов США (эквивалент примерно 45,2 млн. леев). Однако, в результате непредставления экономическими агентами оферт, в том числе в установленные сроки, были произведены расходы в размере 768,9 тыс. долларов США или 29,0%;

- одновременно, в отчетном периоде регистрируется чрезмерно увеличенный уровень исполнения при управлении ПУ ФСИМ финансовых средств, предназначенных для внедрения деятельности по Компоненту A.2. Согласно данным, зарегистрированным в ПФО, в отчетном году фактически были осуществлены расходы в размере 5338,9 тыс. долларов США, что составляет превышение в 4,7 раза (470 %) от запланированного бюджета (1135,9 тыс. долларов США). Также, отмечаются расхождения в уровне реализации средств, использованных в двух видах деятельности в рамках предусмотренных компонентов:

- с целью поддержки и внедрения деятельности по ремонту 17 образовательных учреждений, были зарегистрированы расходы на 4114,2 тыс. долларов США больше запланированных данных (938,9 тыс. долларов США), что означает в 5,4 раза больше, и

- для финансирования всех операционных расходов отмечается превышение прогнозируемых данных на 45,0% (на 88,8 тыс. долларов США), из которых наиболее существенное регистрируется по расходам на оплату труда работников ФСИМ за счет финансовых средств Проекта.

Изложенная ситуация свидетельствует о нефункциональности процедур, внедряемых при обосновании бюджета для Компонента A.2, факт, который определил излишний уровень исполнения расходов. Одновременно отмечается, что неэффективность контрольной деятельности по управлению операционными расходами обусловила несоответствия, установленные аудитом по этому компоненту.

## Аудит выявил некоторые недостатки, в том числе связанные с нереализацией ряда бывших контролей по исполнению договоров гражданских работ ПУ ФСИМ.

- Ссылаясь на процедуру закупки гражданских работ, отмечается несоблюдение положений по закупке работ по дополнительному ремонту, которые превышают размер 15% от первоначальной стоимости договора. Так, внесение изменений в договоры производится с соблюдением:

- директив ВБ, которые предусматривают, что „в случаях роста первоначальной стоимости договора свыше 15%, заемщик запросит справку без замечаний ВБ до его согласия”;

- условий договоров, заключенных между ПУ ФСИМ и экономическими агентами, которые предусматривают, что „Менеджер проекта не откорректирует тарифы в результате изменения объемов, если при этом первоначальная цена договора превышена свыше 15%, за исключением предварительного утверждения Работника и Донора”.

Однако, при закупке дополнительных работ по ремонту Гимназии им. Михая Еминеску из г. Теленешть, ПУ ФСИМ не учитывал указанные нормы. Будучи увеличенной стоимость договора с 3543,8 тыс. леев до 4262,2 тыс. леев или на 20,3%, не было запрошено предварительное утверждение от МОКИ и ВБ договорных изменений. Одновременно отмечается, что положения ОПП не регламентируют процедуру изменения стоимости договоров по закупке ремонтных работ в случае превышения их первоначальной суммы свыше 15%, а также ответственность вовлеченных сторон, что создает препятствия в соблюдении установленных норм.

Справка: Ответственные лица ПУ ФСИМ аргументируют тем, что на этапе окончательной приемки ремонтных работ были согласованы и оплачены ремонтные работы на общую сумму 3906,7 тыс. леев или на 355,5 тыс. леев меньше, что составляет превышение на 11% от первоначальной стоимости договора. Таким образом, учреждение считает нецелесообразным необходимость предварительного согласования с Донором вопреки факту, что стоимость договора не была изменена и составляет 4262,2 тыс. леев.

ПУ ФСИМ не объявило посредством национальной прессы о результатах оценки и присужденных договорах в результате организации процедуры закупки путем Национальных конкурентных торгов, что обусловило несоблюдение процедуры, установленной директивами ВБ, вследствие этого не была обеспечена прозрачность результатов конкурсов по получению гражданских работ.

- Ссылаясь на процедуру исполнения гражданских работ, аудит выявил необходимость корректировки ОПП в части, связанной с регламентированием использования финансовых средств, поступивших от начисленной пени и удержания гарантии надлежащего исполнения. Так, отмечается, что ситуация, изложенная в Отчете аудита за предыдущий год относительно спорного процесса между ПУ ФСИМ и контрактантом гражданских работ в Гимназии им Михая Еминеску из г. Теленешть, находится в ходе рассмотрения, а финансовые средства на общую сумму 1,2 млн. леев, поступившие от начисленных пени и удержанной гарантии надлежащего исполнения отражены на банковских счетах ПРОМ. Одновременно, хотя ПУ ФСИМ связывалось с МОКИ и впоследствии с МФ относительно корректировки ОПП по разделу управления финансовыми средствами, полученными от неисполнения договорных и условий и назначения их использования, этот недостаток не был устранен. Учитывая, что первоначально цель освоения этих средств была установлена для финансирования деятельности по ремонту окружных школ, считаем своевременным и необходимым предусмотреть в ОПП их использование.

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Проект „Реформа образования в Молдове” (ПРОМ) является проектом, который поддерживает Программу реформы Правительства РМ, будучи финансированным Всемирным банком.

Пересмотренной целью развития Проекта является улучшение условий обучения в указанных школах и укрепление систем мониторинга в образовании бенефициара путем продвижения эффективных реформ в секторе образования. Проект сформирован из трех компонентов (A, B и C), которые подробно описаны в приложении №6 к настоящему Отчету аудита.

С целью реализации деятельности Проекта, МФ открыло и зарегистрировало в Государственном казначействе два специальных счета, один для Компонента A.2, за который несет ответственность ПУ ФСИМ, а другой – для Компонентов A.3, B.2 и C, за которые ответственно МОКИ. Финансовые ресурсы Проекта выплачиваются из ВБ как аванс на специальные счета или как прямая выплата на основании требований прямого снятия. Для осуществления мониторинга и финансового надзора за деятельностью Проекта составляются и используются квартальные ПФО, которые консолидируют финансовую информацию по всем компонентам Проекта. МОКИ несет ответственность за консолидацию финансовой информации Проекта в ПФО в соответствии с согласованной формой.

Общая первоначальная стоимость Проекта (кредит №5196-MD) составляет 26,1 млн. СПЗ, (эквивалент 40,0 млн. долларов США), необходимая для внедрения структурной реформы в секторе образования. Измененной датой закрытия Проекта является 31 декабря 2022 года, а сумма кредита возмещается, начиная с 15 мая 2018 года. Так,

- общая выплаченная сумма по состоянию на 31.12.2020 составляет 4,4 млн. СПЗ (15,2%) (эквивалент 6,1 млн. долларов США), из которой основная сумма – 2,6 млн. СПЗ (эквивалент 3,6 млн. долларов США) и процентная ставка 1,8 млн. СПЗ (эквивалент 2,5 млн. долларов США);

- в 2020 году было выплачено 1,2 млн. СПЗ (эквивалент 1,7 млн. долларов США), из которой основная сумма составляет 0,9 млн. СПЗ (эквивалент 1,2 млн. долларов США) и процентная ставка в сумме 0,4 млн. СПЗ (эквивалент 0,5 млн. долларов США).

Впоследствии, в 2018 году Республика Молдова получила дополнительное финансирование (кредит №6181-MD) в сумме 7,1 млн. СПЗ (эквивалент 10,0 млн. долларов США), необходимой для расширения уже инициированной в рамках Проекта деятельности, а именно: формирование педагогических и руководящих кадров, участие в МПОС, разработка дополнительного модуля для информационной системы менеджмента в образовании, финансирование новой деятельности (оснащение образовательных учреждений оборудованием для школьных лабораторий и специализированным оборудованием и материалами для передачи/обучения детей со специальными образовательными требованиями и/или инвалидностью). Сумма кредита должна быть выплачена в соответствии с Планом платежей, предусмотренным в Соглашении, начиная с 15 июля 2023 года.

Согласно отчетным данным, из общей суммы, предусмотренной для внедрения Проекта 50,0 млн. долларов США, по состоянию на 31.12.2020 были выплачены финансовые средства в общей сумме 36,0 млн. долларов США или на уровне 72%, из которых 34,4 млн. долларов США (85%) – из первоначального кредита и 1,6 млн. долларов США (16%) – из кредита по дополнительному финансированию.

По состоянию на 31.12.2020, уровень исполнения расходов для внедрения Проекта составлял 66,0% (или 33,1 млн. долларов США). Из общей суммы расходов, исполненных по Проекту в размере 33,1 млн. долларов США, сумма 10,9 млн. долларов США была исполнена в 2020 году. Свод выплат и исполнения финансовых средств, обоснованных в аспекте компонентов Проекта, представлен ниже в таблице №1.

Таблица №1

Анализ выплат и использования финансовых средств, выделенных для структурной реформы в секторе образования

| Компоненты |  | Учреж-дение | Оценочная стоимость кредита, тыс. долларов США | Данные из отчетов ПРОМ, в том числе: |  |  |  | Реализация Проекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего Проект |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | тыс. долларов США | тыс. МЛД | тыс. долларов США | тыс. МЛД |  |
| * |  | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=2/1*100 |
| I. Выплаты ВСЕГО |  |  | 50 000,0 (33 200.0 тыс. СПЗ) | 36 017,7 (25 422.2 тыс. СПЗ) | 614 037,7 | 6 972,3 | 119 981,5 | 72.% (77%) |
| МАР Кредит №5196/2013 |  |  | 40 000,0 (26 100.0 тыс. СПЗ) | 34 395,8 (24 257.0 тыс. СПЗ) | 586 198.3 | 5 937,5 | 102 357.5 | 86 % (93%) |
| Компоненты A.1 и B1 (6 лицеев отремонтированы МОКИ) |  | МФ | 24 500,0 | 22 523,2 | 389 592,2 | - | - |  |
| Компонент A.2 (для 17 лицеев, отремонтированных ФСИМ) |  | ФСИМ | 14 000,0 | 10 588,6 | 174 763,8 | 5 921,2 | 102 063,2 |  |
| Компонент C |  | МОКИ | 1 500,0 | 1 283,9 | 21 842.3 | 16,3 | 294,3 |  |
| МАР FA 6181/2018 |  |  | 10 000,0 (7 100.0 тыс. СПЗ) | 1 621,9 (1 165.2 тыс. СПЗ) | 27 839,4 | 1 034,8 | 17 624,0 | 16% (17%) |
| Компонент A.3 |  | МОКИ | 9 280,0 | - | - | - | - |  |
| Компонент B 2 |  |  | 160,0 | - | - | - | - |  |
| Компонент C |  |  | 560,0 | - | - | - | - |  |
| II. Расходы ВСЕГО |  |  | 50 000.0 | 33 066,4 | 569 376,5 | 10 957,9 | 189 791,5 | 66 % |
| МАР Кредит №5196/2013 |  |  | 40 000,0 | 31 309,0 | 538 964.7 | 9 651,2 | 167 304,0 | 78 % |
|  | Компоненты A.1 и B1 (6 лицеев отремонтированы МОКИ) | МФ | 24 500,0 | 20 173,8 | 345 830,2 | 4 280,2 | 74 647,5 |  |
|  | Компонент A.2 (17 лицеев отремонтированы ФСИМ) | ФСИМ | 14 000,0 | 10 006,4 | 173 301,1 | 5 338,9 | 92 101,5 |  |
|  | Компонент C | МОКИ | 1 500,0 | 1 128,8 | 19 833,4 | 32,1 | 555,0 |  |
| МАР FA 6181/2018 |  | МОКИ | 10 000,0 | 1 757,4 | 30 411,8 | 1 306,7 | 22 487,5 | 18 % |
|  | Компонент A.3 |  | 9 280,0 | 1 475,2 | 25 493,6 | 1 176,4 | 20 222,4 |  |
|  | Компонент B 2 |  | 160,0 | - | - | - | - |  |
|  | Компонент C |  | 560,0 | 282,2 | 4 918,2 | 130,4 | 2 265,1 |  |
| III. Отклонения ВСЕГО |  |  | * | 2 951,3 | 44 661,2 | -3 985,6 | -69 810,0 |  |
|  | МАР Кредит № 5196/2013 |  | * | 3 086,8 | 47 233,6 | -3 713,7 | -64 946,5 |  |
|  | МАР FA 6181/2018 |  | * | -135,5 | -2 572,4 | -271,9 | -4 863,5 |  |

Источник: Данные обобщены аудитом на основании информации, представленной Министерством финансов и группой менеджмента Проекта.

За счет первоначального кредита (5196-MD) были исполнены расходы в общей сумме примерно 31,3 млн. долларов США, что составляет 78,0% от запланированной суммы (40,0 млн. долларов США), из которых 9,7 млн. долларов США были исполнены в 2020 году.

За счет кредита по дополнительному финансированию (6181-MD) были исполнены расходы в общей сумме 1,8 млн. долларов США или на уровне лишь 18,0%, из которых 1,3 млн. долларов США были исполнены в 2020 году.

- РЕКОМЕНДАЦИИ

Министерству образования, культуры и исследований:

  - обеспечить правильное и обоснованное планирование расходов, связанных с Проектом ,,Реформа образования в Молдове”, в соответствии с реальными потребностями с целью исключения расхождений, касающихся освоения предусмотренных ресурсов;

  - внедрить деятельность по контролю и мониторингу с целью обеспечения правильности освоения финансовых средств, связанных с операционными расходами по Компоненту A.2, управляемому ПУ ФСИМ, в том числе путем установления размера и лимитов оплаты труда консультантов в строгом соответствии с документами Проекта;

  - завершить процесс корректировки и дополнения Операционного пособия Проекта положениями относительно:

9.3.1 порядка использования финансовых средств, поступивших из начисленных пени и удержанной гарантии надлежащего исполнения в случаях неисполнения договора гражданских работ;

9.3.2 описания процедуры изменения стоимости договоров по закупке ремонтных работ в случае превышения их первоначальной суммы свыше 15%;

Публичному учреждению ,,Фонд социальных инвестиций Молдовы”:

  - рассмотреть случаи, которые обусловили дополнительную закупку работ по ремонту в отсутствие предварительного согласования и утверждения их Донором (процедура установлена директивами ВБ), а также создать контроли по предотвращению этого вида несоответствий;

  - публиковать в национальной прессе информацию о результатах конкурсов по получению гражданских работ в случае проведения процедур закупок путем Национальных конкурентных торгов.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПРОЕКТА

Министр образования, культуры и исследований, в качестве Генерального директора Проекта, несет ответственность за надежное составление и представление финансовых отчетов в соответствии с требованиями ВБ и, соответственно, с Приказом министра финансов №216 от 28.12.2015, а также за создание внутреннего контроля, который обеспечит составление финансовых отчетов, не содержащих существенных искажений, связанных с мошенничеством и/или ошибками.

Консультант по финансовому менеджменту Проекта ответственен за консолидацию Промежуточных финансовых отчетов и обеспечение финансового менеджмента, планирование и бюджетирование услуг, а также правильное и своевременное составление и представление финансовых отчетов.

На Публичное учреждение ,,Фонд социальных инвестиций Молдовы” возложена ответственность за поддержание соответствующего контроля за бухгалтерской информацией и обеспечение введения ее в бухгалтерскую систему. Одновременно, разрабатывать квартальные и годовые финансовые и статистические отчеты, запрашиваемые ВБ, в соответствии с ОПП.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА В ФИНАНСОВОМ АУДИТЕ

Наша ответственность заключается в планировании и проведении аудиторской миссии, с получением достаточных и адекватных доказательств с целью подтверждения основания для аудиторского заключения. Нашими задачами являются: получение разумного подтверждения относительно того, что на финансовые отчеты не повлияли существенные искажения, связанные с мошенничеством или ошибками, а также в выражении мнения.

Разумным подтверждением является высокий уровень подтверждения, но оно не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами, всегда обнаружит существенное отклонение тогда, когда оно существует. Искажения могут быть следствием мошенничества или ошибок. Вместе с тем, искажения могут считаться существенными, если индивидуально или в целом могут повлиять на экономические решения пользователей этой финансовой отчетности.

Дополнительное описание ответственности аудитора в аудите финансовой отчетности размещено на сайте Счетной палаты, по адресу: https://www.ccrm.md/ro/cadrul-legal-3546.html. Это описание является частью нашего Отчета аудита.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ

Аудиторская группа:

руководитель аудиторской группы,

главный публичный аудитор                                                                                         Алина Чертан

главный публичный аудитор                                                                                       Татьяна Аилой

старший публичный аудитор                                                                                     Оксана Попеску

Ответственные за мониторинг и обеспечение качества аудита:

начальник Главного управления аудита I                                                                   Наталья Трофим

начальник Управления аудита II в рамках Главного управления аудита I            Анжела Фрунзе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Приложение №2

Таблица №2

Свод расходов из Компонентов A.3 и C, осуществленных МОКИ в 2020 году

| Деятельность | Запланировано, тыс. долларов США | Фактические расходы |  |  | Исполнено/ запланировано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. леев | тыс. долларов США | тыс. долларов США |  | (%) |
| ВСЕГО ПРОМ Компоненты | 5901.1 | 23042.5 | 1338.8 | -4562.3 |  | 22.0% |
| Дополнительное соглашение МАР 61810, в том числе: | 5861.1 | 22487.5 | 1306.7 | -4554.4 |  | 22.0 % |
| Компонент A3 | 5654.4 | 20222.3 | 1176.3 | -4478.1 |  | 21.0 % |
| - Услуги по консультации, специальное оборудование, системы ИТ |  | 6790.7 | 398.4 |  |  |  |
| - Специализированное оборудование, товары |  | 13269.8 | 768.9 |  |  |  |
| - Прочие расходы (командировки, сбор за участие) |  | 161.8 | 9.0 |  |  |  |
| Компонент B | 50.0 | 0 | 0 | -50,0 |  | 0% |
| Компонент C | 156.7 | 2265.2 | 130.4 | -26.3 |  | 84.0% |
| - Услуги по консультации технической помощи | 144.7 | 2249.7 | 129.5 |  |  |  |
| - Операционные затраты (объявления в газете, почтовые услуги, брокерские услуги) | 12.0 | 15.5 | 0.9 |  |  |  |
| Первоначальное соглашение МАР 51960, в том числе: | 40.0 | 554.9 | 32.13 | -7.87 |  | 81.0% |
| Компонент C |  |  |  |  |  |  |
| - Услуги по консультации, PR, прочие | 37.0 | 528.0 | 30.6 |  |  |  |
| - Операционные затраты (канцелярские принадлежности, уведомления в газеты, вода, транспортные услуги) | 3.0 | 26.9 | 1.6 |  |  |  |

Источник: Промежуточные финансовые отчеты Проекта за 2020 год.

Приложение №3

Таблица №3

Свод финансовых средств из государственного бюджета, выделенных МОКИ, ФСИМ и МПО за счет кредита, предоставленного ВБ в рамках Проекта „Реформа образования в Молдове” на 2020 год, тыс. леев

| № п/п | Назначение ассигнований | Учреждение |  | Утверждено Законом о государственном бюджете на 2020 год | Уточнено | Исполнено | Отклонение (+/-) /уровень исполнения |  | Удельный вес исполнения уточненных расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 6=5-4 | 7=5/4 |
| Бюджетная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профессиональное обучение педагогических и руководящих кадров из учреждений общего образования и для развития содержаний куррикулов по школьным дисциплинам начального, гимназического и лицейского образования |  | МОКИ | 17,000.00 | 46,750.00 | 33,548.70 | 16,548.70 | -13,201.30 | 71.8 |
| 2 | Приобретение оборудования и школьной мебели |  | МПО | 47,009.00 | 51,532.60 | 41,099.00 | -5,910.00 | -10,433.60 | 79.8 |
| Всего бюджетная поддержка |  |  |  | 64,009.00 | 98,282.60 | 74,647.70 | 10,638.70 | -23,634.90 | 76.0 |
| Специальные счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | МОКИ |  | 157,694.00 | 109,174.50 | 23,042.20 | -134,651.80 | -86,132.30 | 22.0 |
| 2 | Работы по ремонту начальных, гимназических и лицейских образовательных учреждений, подведомственных местным публичным органам | ФСИМ |  | 97,802.10 | 93,802.10 | 92,101.50 | -5,700.60 | -1,700.60 | 98.2 |
| Всего специальный счет |  |  |  | 255,496.10 | 202,976.60 | 115,143.70 | -140,352.40 | -87,832.90 | 56.7 |
| Всего расходы ПРОМ |  | x |  | 319,505.10 | 301,259.20 | 189,791.40 | -129,713.70 | -111,467.80 | 63.0 |

Источник: Закон о государственном бюджете на 2020 год, Финансовые отчеты об исполнении бюджета.

В 2020 году Законом о государственном бюджете за счет кредита, предоставленного ВБ в рамках Проекта, были уточнены финансовые средства на общую сумму 301 259,20 тыс. леев, из которых в бюджеты МОКИ – 155 924,5 тыс. леев, местных бюджетных органов – 51 532,60 тыс. леев и ФСИМ – 93 802,1 тыс. леев. Уровень исполнения средств, выделенных за счет кредита, предоставленного ВБ на 2020 год, в целом составляет 63% против уточненных ассигнований.

Финансовые средства, выделенные в рамках бюджетной поддержки, в том числе трансферты специального назначения, выделенные МПО в 2020 году за счет кредита, предоставленного ВБ, были проверены в рамках другой аудиторской миссии и не были включены в сферу охвата настоящей миссии. Информация об исполнении по учреждению и деятельности финансовых средств, выделенных в государственный бюджет из финансирования, предусмотренного в рамках ПРОМ на 2020 год, представлена ниже в таблице №4.

Таблица №4

Информация об исполнении финансовых средств, выделенных в государственный бюджет из финансирования, предусмотренного в рамках ПРОМ на 2020 год, тыс. леев

| * | Деятельность | Орган | ЭКО | Утверждено | Уточнено | Исполнено | Уровень исполнения к уточнен-ному (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО Бюджетная поддержка (Сумма разделов I и II) | * | * | 64009.0 | 98282.6 | 74647.7 | 76.0 |
| I. | Трансферты предоставленные между ГБ и МБ II уровня Общие мероприятия: для приобретения школьного оборудования, школьной мебели и оснащения лабораторий в рамках проекта „Реформа образования в Молдове” | МФ/МПО/ образова-тельные учреждения | 2991120 | 47009.0 | 51532.6 | 41099.0 | 79.8 |
| 1 | ТЛ им. Михай Еминеску, г. Анений Ной |  |  | 5685.0 | 5685.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | ТЛ им. Михай Еминеску, г. Стрэшень |  |  | 5500.0 | 5500.0 | 2460.6 | 44.7 |
| 3 | ТЛ им. А. Агапие, с. Пепень, р-на Сынджерей |  |  | 5172.0 | 5172.0 | 5163.0 | 99.8 |
| 4 | ТЛ им. Штефана Водэ, г. Штефан Водэ |  |  | 3841.0 | 3841.0 | 3837.5 | 99.9 |
| 5 | ТЛ им. С. Холбана, с. Кэрпинень, р-на Хынчешть |  |  | 4348.0 | 4348.0 | 4348.0 | 100.0 |
| 6 | ТЛ им. А Долженко, г. Вулкэнешть |  |  | 5010.0 | 5010.0 | 3932.1 | 78.5 |
| 7 | ТЛ им. Василе Александри, с. Колибаш, р-на Кахул |  |  | 4259.0 | 4259.0 | 4259.0 | 100.0 |
| 8 | ТЛ им. Андрея Вартика, г. Яловень |  |  | 4788.0 | 4788.0 | 4776.2 | 99.8 |
| 9 | ТЛ им. Михай Еминеску, г. Чимишлия |  |  | 4331.0 | 4331.0 | 4298.9 | 99.3 |
| 10 | Гимназия им. Михай Еминеску, г. Теленешть |  |  | 4075.0 | 4075.0 | 4073.6 | 100.0 |
| 11 | ТЛ им. Александра Пушкина, г. Унгень |  |  | 0.0 | 3230.0 | 2656.5 | 82.2 |
| 12 | Гимназия им. Александру чел Бун, с. Вэрзэрешть, р-на Ниспорень |  |  | 0.0 | 343.6 | 343.6 | 100.0 |
| 13 | ТЛ им. Ион Лука Караджале, г.Орхей |  |  | 0.0 | 950.0 | 950.0 | 100.0 |
| II. | Образование | МОКИ | * | 17000.0 | 46750.0 | 33548.7 | 71.8 |
| 1 | Лицейское образование: услуги, не отнесенные на другие статьи |  | 222990 | 4000 | 3000 | 23.4 | 0.8 |
| 2 | Профессиональное обучение |  | 222600 | 6000 | 6000 | 5100.9 | 85.0 |
| 3 | Куррикул: Профессиональное обучение |  | 222600 | 0 | 15 | 3.5 | 23.3 |
| 4 | Услуги, не отнесенные на другие статьи |  | 222990 | 5000 | 3234.1 | 888.9 | 27.5 |
| 5 | Материалы для дидактических целей |  | 335110 | 0 | 1499.9 | 1499.9 | 100.0 |
| 6 | Приобретение материалов хозяйственного пользования |  | 336110 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
| 7 | Услуги, связанные с образованием (дезинфицирующие средства) |  | 334110 | 0 | 31000.0 | 26031.6 | 84.0 |

Источник: Закон о государственном бюджете на 2020 год №172 от 19.12.2019 и обобщенная информация, представленная ответственными лицами в рамках ПРОМ.

Приложение №4

Таблица №5

Анализ уровня исполнения запланированных данных для реализации ПРОМ со стороны ФСИМ, совокупно за 2020 год, тыс. долларов США

| Деятельность Проекта | Согласно плану закупок | Всего ресурсы, запланированные и использованные ПУ ФСИМ |  | 2020 год |  | Исполнено в 2020 году против запланированного |  | Исполнено против данных плана закупок, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланиро-вано | исполнено | запланиро-вано | исполнено | (+/-) | (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5 | 9=4/2 |
| Всего ресурсы, управляемые ПУ ФСИМ | 14 000,0 | 10 308,6 | 10 006,4 | 1135,9 | 5338,9 | 4203.0 | 470.0 | 71.5 |
| Ремонт образовательных учреждений | 13 122,2 | 9599,4 | 9300,0 | 938,9 | 5053,1 | 4114.2 | 538.2 | 70.9 |
| Работы | 12 427,7 | 9050.0 | 8750.9 | 1000.0 | 4904.5 | 3904.5 | 490.5 | 70.4 |
| Проектирование и авторский надзор | 523,3 | 473.9 | 473.8 | -61.1 | 105.9 | 167.0 | -173.3 | 90.5 |
| Технический надзор за строительством | 171,2 | 75.5 | 75.3 | 0 | 42.6 | 42.6 |  | 44.0 |
| Операционные расходы | 877,8 | 709,2 | 706,4 | 197,0 | 285,8 | 88.8 | 145.1 | 80.5 |
| Оплата труда | 735,3 | 641,0 | 640,6 | 217,0 | 271,1 | 54.1 | 124.9 | 87.1 |
| Коммуникации | 15,0 | 4,0 | 3,9 | 1,0 | 2,8 | 1.8 | 280.0 | 26.0 |
| Аренда офиса | 40,0 | 22,7 | 22,6 | -2,5 | 5,0 | 7.5 | -200.0 | 56.5 |
| Транспортные расходы | 60,0 | 32,0 | 29,8 | -15,0 | 3,8 | 18.8 | -25.3 | 49.7 |
| Операционные затраты | 27,5 | 9,5 | 9,5 | -3,5 | 3,1 | 6.6 | -88.6 | 34.5 |

Источник: Финансовый отчет о расходах по Компоненту A.2 и другая информация, представленная учреждением.

## Приложение №5

## Таблица №6

| Обобщение исполнения финансовых средств для ремонта 17 образовательных учреждений за счет кредита (Кредит 5196-MD) по состоянию на 31.12.2020, произведенного ФСИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название школы согласно ОПП | Контрактовано ФСИМ (тыс. МЛД) |  |  |  |  |  | Исполненные/оплаченные расходы совокупно до 31.12.2020 (тыс. МЛД) |  |  |  |  |  | Уровень исполнения договоров по состоянию на 31.12.2020 (%) |  |  |  |  | Ситуация по состоянию на 30.06.2021 |  |
|  |  | Всего | Работы | Проекти-рование | Автор-ский надзор | Технически ответствен-ное лицо | Публикация объяв-ления | Всего | Работы | Проекти-рование | Авторский надзор | Технически ответствен-ное лицо | Публикация объявле-ния | Всего | Работы | Проекти-рова-ние | Автор-ский надзор | Техничес-ки ответст-венное лицо |  |  |
| * | * | 1=2+3+ 4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10 +11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7/1 | 14=8/2 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1 | ТЛ им. Михай Еминеску, г. Чимишлия | 10672.1 | 10247.9 | 310.0 |  | 107.6 | 6.6 | 10112.0 | 9729.6 | 279.0 |  | 96.8 | 6.6 | 94.8% | 95% | 90% |  | 90% | Подпроект завершен. Акт приема-передачи от 31.03.2021 |  |
| 2 | ТЛ им. Александра Пушкина, г. Унгень | 12394.1 | 12228.1 |  | 40.5 | 118.7 | 6.8 | 12394.1 | 12228.1 |  | 40.5 | 118.7 | 6.8 | 100.0% | 100% |  | 100% | 100% | Подпроект завершен. Акт приема-передачи от 30.07.2020 |  |
| 3 | ТЛ им. Ион Лука Караджале, г.Орхей | 12312.3 | 12140.0 |  | 39.0 | 126.2 | 7.1 | 12308.9 | 12140.0 |  | 35.6 | 126.2 | 7.1 | 100.0% | 100% |  | 91% | 100% | Подпроект находится на этапе организации окончательной приемки работ по договору №2 и его оплаты, также оплата 10% Технически ответственному лицу и за авторский надзор |  |
|  |  | 403.2 | 398.8 |  |  | 4.4 |  | 378.9 | 378.9 |  |  |  |  | 94.0% | 95% |  |  | 0% |  |  |
| 4 | ТЛ им. Василе Коробан, г. Глодень | 12028.9 | 11867.0 |  | 39.2 | 115.3 | 7.4 | 12007.2 | 11845.3 |  | 39.2 | 115.3 | 7.4 | 99.8% | 100% |  | 100% | 100% | Подпроект завершен. Акт приема-передачи от 30.10.2020 |  |
| 5 | ТЛ им. Михай Еминеску, г.Теленешть | 13438.1 | 13235.6 |  | 40.8 | 146.4 | 15.3 | 11316.0 | 11159.0 |  | 0.0 | 141.7 | 15.3 | 84.2% | 84% |  | 0% | 97% | Подпроект завершен согласно договору II, имело место окончательная приемка 02.07.2021. Договор I расторгнут и находится в споре. Вместе с тем, бенефициар просит дополнительного финансирования. ФСИМ ждет решения Донора. |  |
| 6 | ТЛ им. Михай Еминеску, г. Анений Ной | 9790.7 | 9197.8 | 485.4 |  | 97.8 | 9.7 | 3582.8 | 3121.6 | 436.8 |  | 14.7 | 9.7 | 36.6% | 34% | 90% |  | 15% | Подпроект в процессе работы - 59.53%. |  |
| 7 | ТЛ им. Михай Еминеску, г. Стрэшень | 12228.8 | 11437.4 | 658.6 |  | 125.8 | 7.0 | 11601.5 | 10822.7 | 658.6 |  | 113.2 | 7 | 94.9% | 95% | 100% |  | 90% | Подпроект завершен, имело место окончательная приемка 02.07.2021. |  |
| 8 | ТЛ им. А. Агапие, с. Пепень, р-на Сынджерей | 12848.5 | 12129.4 | 580.6 |  | 131.5 | 7.0 | 10608.4 | 10020.1 | 522.6 |  | 58.7 | 7 | 82.6% | 83% | 90% |  | 45% | Подпроект завершен, имело место окончательная приемка. Вместе с тем, бенефициар просит финансирования из экономии по работам термоизоляции фасадов . ФСИМ ждет решения Донора. |  |
| 9 | ТЛ им. А Долженко, г. Вулкэнешть | 12261.1 | 11501.1 | 628.7 |  | 124.4 | 6.9 | 11673.6 | 10926.0 | 628.7 |  | 112.0 | 6.9 | 95.2% | 95% | 100% |  | 90% | Подпроект завершен. Акт приема-передачи от 31.03.2021 |  |
| 10 | ТЛ им. Андрея Вартика, г. Яловень | 12397.4 | 11518.1 | 745.7 |  | 126.7 | 6.9 | 11808.8 | 10942.2 | 745.7 |  | 114.0 | 6.9 | 95.3% | 95% | 100% |  | 90% | Подпроект завершен. Акт приема-передачи от 30.04.2021 |  |
| 11 | ТЛ им. Петру Рареш, г. Сорока | 13083.4 | 11729.9 | 1218.1 |  | 129.1 | 6.3 | 9131.3 | 8028.6 | 1096.4 |  | 0.0 | 6.3 | 69.8% | 68% | 90% |  | 0% | Подпроект в процессе работы - 97.09% |  |
| 12 | ТЛ им. С. Холбана, с. Кэрпинень, р-на Хынчешть | 10928.0 | 10214.5 | 595.6 |  | 110.9 | 7.0 | 10259.0 | 9565.6 | 595.6 |  | 90.8 | 7 | 93.9% | 94% | 100% |  | 82% | Подпроект завершен. В настоящее время по запросу бенефициара из оставшейся экономии разработана смета II для ремонта столовой лицея. ФСИМ в ожидании утверждения от Всемирного банка для инициирования процедуры закупки соответствующих работ. |  |
| 13 | ТЛ им. Василе Александри, с. Колибаш, р-на Кахул | 12308.2 | 11412.6 | 763.3 |  | 125.2 | 7.1 | 10763.5 | 9880.4 | 763.3 |  | 112.7 | 7.1 | 87.4% | 87% | 100% |  | 90% | Подпроект завершен. Акт приема-передачи от 30.06.2021 |  |
| 14 | ТЛ им. Штефана Водэ, г. Штефан Водэ | 10071.0 | 9950.8 |  |  | 109.6 | 10.6 | 9994.6 | 9874.4 |  |  | 109.6 | 10.6 | 99.2% | 99% |  |  | 100% | Подпроект завершен. В настоящее время по запросу бенефициара из оставшейся экономии разработана смета II для ремонта столовой лицея. ФСИМ в ожидании утверждения от Всемирного банка. |  |
| 15 | ТЛ им. Александру чел Бун, г. Резина | 12516.5 | 11358.3 | 1026.8 |  | 124.0 | 7.4 | 7942.5 | 7010.9 | 924.2 |  |  | 7.4 | 63.5% | 62% | 90% |  | 0% | Подпроект в процессе работы - 91.88%. Вместе с тем, бенефициар просит увеличения стоимости договора и включение работ по термоизоляции фасадов. Так как это увеличение превышает маржу 15%, ФСИМ сообщил партнерам запрос бенефициара и ждет в ожидании решения. |  |
| 16 | ТЛ им. Иона Пеливан, с. Рэзень, р-на Яловень | 10025.7 | 9144.4 | 767.9 |  | 100.6 | 12.8 | 3836.6 | 3132.7 | 691.1 |  |  | 12.8 | 38.3% | 34% | 90% |  | 0% | Подпроект в процессе работы - 57.44%. |  |
| 17 | ТЛ им. Алеку Руссо, с.Кожушна, р-на Стрэшень | 12641.1 | 11616.0 | 894.6 |  | 119.5 | 11.0 | 3415.5 | 2554.6 | 832.0 |  | 17.9 | 11 | 27.0% | 22% | 93% |  | 15% | Подпроект в процессе работы - 91.44%. Вместе с тем, бенефициар просит увеличения стоимости договора для работ по бурению скважины, монтажа беседки для воды и разветвления на внешней сети. Так как это увеличение превышает маржу 15%, ФСИМ сообщил партнерам запрос бенефициара и ждет в ожидании решения. |  |
| ВСЕГО |  | 202 349,1 | 191327.7 | 8675.3 | 159.5 | 2043.7 | 142.9 | 163 135,2 | 153360.7 | 8174.0 | 115.3 | 1342.3 | 142.9 | 80.6 | * | * | * | * |  |  |

## Приложение №6.

Финансирование по компонентам Проекта ,,Реформа образования в Молдове”

| Компонент A „Повышение качества образования” (39,78 млн. долларов США) | Подкомпонент A.1 (16,5 млн. дол. США, подход, основанный на показателях) | Целью подкомпонента A.1 является способствовать повышению качества образования в общем образовании путем улучшения систем в следующих областях: школьные стандарты, формирование директоров школ и педагогических кадров, оценка учащихся и сбор данных |
| --- | --- | --- |
|  | Подкомпонент A.2 (14,0 млн. дол. США) | Цель подкомпонента A.2 заключается в повышении качества общего образования путем ремонта 17 окружных школ. Деятельность в рамках подкомпонента осуществляется ФСИМ |
|  | Подкомпонент A.3 (Дополнительное финансирование 9,28 млн. дол. США) | Цель подкомпонента A.3 состоит в повышении качества образования |
| Компонент B „Повышение эффективности сектора образования” (8,16 млн. долларов США) | Цель этого компонента заключается в предоставлении поддержки Правительству РМ в повышении эффективности сектора путем устранения излишнего потенциала и создания более гибкой образовательной системы, которая будет лучше оснащена для предоставления образования, что удовлетворит требования современной экономики |  |
|  | Подкомпонент B.1 | 8,0 млн. дол. США |
|  | Подкомпонент B.2 | Дополнительное финансирование 160,0 тыс. дол. США |
| Компонент C „Улучшение способностей Министерства образования осуществлять мониторинг Проекта” (2,06 млн. долларов США) | 1,5 млн. дол. США, в том числе дополнительное финансирование 560,0 тыс. дол. США. Цель этого компонента состоит в финансировании технической помощи для МОКИ, для предоставления поддержки по внедрению, осуществлению мониторинга и оценке ПРОМ и дополнительного финансирования. Этот компонент предоставляет ресурсы и экспертизу МОКИ для финансирования основной деятельности и достижения ПВ Проекта |  |
| Всего стоимость | 50,0 млн. дол. США (включая дополнительное финансирование в сумме 10,0 млн. дол. США) |  |

Источник: Операционное пособие Проекта.

# Список аббревиатур

| ВБ/Донор | Всемирный банк |
| --- | --- |
| МФ | Министерство финансов |
| МОКИ | Министерство образования, культуры и исследований |
| Проект/ПРОМ | Проект „Реформа образования в Молдове” |
| СПЗ | Специальные права заимствования |
| МАР | Международная ассоциация по развитию |
| ОПП | Операционное пособие Проекта |
| ПУ ФСИМ | Публичное учреждение ,,Фонд социальных инвестиций Молдовы” |
| НКТ | Национальные конкурентные торги |
| ПФО | Промежуточные финансовые отчеты |
| МПО | Местные публичные органы |

Промежуточные финансовые отчеты, представленные ВБ за 2020 год, и Декларации руководства отражены в приложении №1 к настоящему Отчету аудита.

Соглашение о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией по развитию для реализации Проекта Реформы образования в Молдове от 07.02.2013 (Закон №129 от 07.07.2017 о ратификации Поправки №2 к Соглашению о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией по развитию для реализации Проекта Реформы образования в Молдове (далее – Закон №129 от 07.07.2017)), Закон №88 от 24.05.2018 о ратификации Соглашения о финансировании (дополнительное финансирование для Проекта ,,Реформа образования в Молдове”) между Республикой Молдова и Международной ассоциацией по развитию (далее – Закон №88 от 24.05.2018), Операционное руководство Проекта, утвержденное Приказом министра образования, культуры и исследований №661 от 27 июня 2021 года, с последующими изменениями.

Министерство образования, культуры и исследований Ministerul было реорганизовано в Министерство образования и исследований, согласно Постановлению Парламента №89/2021 „Об утверждении списка министерств”.

SIA 800 „Специальные соображения – аудит финансовой отчетности, составленный в соответствии в базой по составлению отчетности со специальной целью”. Базовые условия Всемирного банка.

Постановление Счетной палаты №2 от 24.01.2020 „О Рамках профессиональных деклараций INTOSAI”.

П. 2.2, ст. III a) „Обязательства сторон” из Соглашения по внедрению, б/н, заключенного между МОКИ и ПУ ФСИМ 19.12.2017 с последующими изменениями (далее – Соглашение по внедрению).

Приказ МОКИ №297 от 10.03.2020 „Об утверждении изменений в Операционном пособии Проекта ,,Реформа образования в Молдове”.

Директор/Менеджер проекта, начальник Управления финансов и администрирования, начальник Управления закупок, начальник Управления коммунитарного развития и менеджмента программ, начальник Управления мониторинга и технической оценки, юридический советник, специалист по окружающей среде и инженерии.

Аудиторская группа произвела перерасчеты, имея в основе курс лея к доллару США, зарегистрированный в НБМ в последний день каждого месяца 2020 года, таким образом, возможно несущественное отклонение с данными бухгалтерии ПУ ФСИМ.

П. 5.6 „Дебитор представит Банку для пересмотра и утверждения TDR присуждения достаточно подробное обоснование, в том числе обоснование выбора на основании единственного источника вместо процесса конкурентного отбора и основание для рекомендации определенного индивидуального консультанта” из директив Всемирного банка для „Отбора и трудоустройства консультантов в рамках кредитов МБРР, грантов и кредитов МАР заемщиками Всемирного банка”, издание от января 2011 года.

П. 178 предусматривает, что „Индивидуальные консультанты могут быть отобраны на основании рекомендаций или путем сравнения из рядов тех, кто проявил интерес к деятельности или обратился непосредственно в ПУ ФСИМ. Кандидат с наилучшими качествами минимум из трех квалифицированных кандидатов будет приглашен для переговоров”.

Участвует в обосновании стратегии и финансовой политики; вносит предложения по компонентам бюджета учреждения (задачи, доходы, расходы, результаты) по центрам управления и отслеживает реальность и возможность внедрения этих предложений; вносит предложения по улучшению использования экономических рычагов в менеджменте; участвует в разработке программ и стратегий, оценивает системы, процессы и деятельность ФСИМ и др.

Приказ Государственной канцелярии №156-P от 29.10.2019.

Заключение Суда Кишинэу (место расположения Рышкановка) от 30.12.2019.

Постановление Правительства №743/2002 „Об оплате труда работников хозрасчетных предприятий”, Постановление Правительства №165/2010 „О гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе”.

Письмо ВБ б/н от 12.08.2021 о согласии МАР относительно продления срока внедрения/завершения ПРОМ до 31 декабря 2022 года.

Постановление Счетной палаты №60 от 04.12.2020 „По Отчету аудита финансовой отчетности Проекта ,,Реформа образования в Молдове”, составленной по состоянию на 31 декабря 2019 года”.

На основании Приказа руководителя ПУ ФСИМ, начиная с 2021 года, были установлены функции персонала, которые будут работать в рамках Проекта и оплачиваться за счет его средств.

Свод расходов, произведенных по Компонентам A.3 и C, реализованным МОКИ, представлен в приложении №2, а анализ утвержденных и уточненных ассигнований для МОКИ, ФСИМ и МПО, а также их исполнение согласно бюджетным правилам представлены в приложении №3 к настоящему Отчету.

Цель Компонента A.2 заключается в повышении качества общего образования путем ремонта 17 окружных школ.

Анализ уровня исполнения запланированных и реализованных данных с целью внедрения деятельности по Компоненту A.2 со стороны ПУ ФСИМ находится в приложении №4 к настоящему Отчету.

Подробная информация об уровне исполнения ремонтных работ по каждому образовательному учреждению по состоянию на 31.12.2020, а также  и на этапе проведения аудита представлена в приложении №5 к настоящему Отчету.

П.3 „Изменения к подписанному договору” из приложения №1 „Рассмотрение банком решений о закупках и публикации присуждения договоров” из Директив Всемирного банка: „Приобретение товаров, работ и услуг, кроме услуг по консультации, заемщиками Всемирного банка в рамках кредитов МБРР, грантов и кредитов МАР”, издание от января 2011 года (Руководство по покупкам).

П. 37.1 из договоров по гражданским работам, заключенным в 2020 году.

Договор №IFB-W-11746-IDA от 21.02.2020.

П.3.4 из Раздела III  „Другие методы закупки” и п. 7 из приложения №1 „Рассмотрение банком решений о закупках и публикации присуждения договоров” из Директив Всемирного банка: „Приобретение товаров, работ и услуг, кроме услуг по консультации, заемщиками Всемирного банка в рамках кредитов МБРР, грантов и кредитов МАР”, издание от января 2011 года (Руководство по покупкам).

Начисленные пени в сумме 613,2 тыс. леев находятся на специальном счете Проекта, а гарантия надлежащего исполнения в размере 595,1 тыс. леев поступила на банковский счет ФСИМ еще в 2019 году.

Письмо ПУ ФСИМ № 02-21/143 от 28.05.2021.

Письмо МОКИ №13-09/3285 от 12.07.2021.

Утверждена Советом исполнительных директоров ВБ 16.02.2018.

Начиная с 15 мая 2018 года и до 15 ноября 2027 года – включительно 1,65%, начиная с 15 мая 2028 года и до 15 ноября 2037 года – включительно 3,35% от основной суммы кредита для того, чтобы быть профинансированной.

Начиная с 15 июля 2023 года и до 15 января 2043 года – включительно 1,65%, начиная с 15 июля 2043 года и до 15 января 2048 года – включительно 3,40% от основной суммы кредита для того, чтобы быть профинансированной.

По разделу выплат, произведенных из общих предоставленных кредитов с целью поддержки внедрения ПРОМ, анализ аудита, связанный со Специальными правами заимствования, отмечет реализацию первоначального Соглашения 51960 в отношении 93,0%, а дополнительного Соглашения 61810 – в процентной доле 17,0 %.

П.3 „Процедуры финансового менеджмента” из Операционного пособия Проекта.

Закон о государственном бюджете на 2020 год №172 от 19.12.2019.

Аудит соответствия государственных закупок в рамках системы Министерства образования, культуры и исследований в 2020 году, инициированный на основании распоряжения Счетной палаты №17 от 15.05.2021.